ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2017 год

## Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2017 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» (далее – Подпрограмма 1) и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за 2017 год на основании индикаторов Программы

1.1. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» по итогам 2017 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» |
| Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | ед. | 10 | 13 | 3 | +30,0 | В связи с экономией денежных средств на торгах увеличено количество аукционов и объектов, по которым проведены кадастровые работы |
| Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | ед. | 10 | 22 | 12 | +120,0 | Формирование земельных участков осуществлялось по мере необходимости |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | ед. | 30 | 24 | -6 | -20,0 | Выкуп арендуемого муниципального имущества носит заявительный характер |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 96,1 | -3,9 | -3,9 | Снижение показателя обусловлено, в основном, снижением темпов поступления от продажи муниципального имущества |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 1100 | 1365,4 | 265,4 | +24,1 | Заключено 8 договоров на содержание и поставку коммунальных услуг к объектам муниципальной казны на основании поступивших обращений от управляющих компаний, эксплуатирующих организаций и ресурсоснабжающих организаций |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск» |
| Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | - | - |  |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 97,04 | -2,96 | -2,96 | Не исполнено в срок 4 контракта из 135 |

1.2. Реализация мероприятий Программы:

1.2.1. В 2017 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов на 10 объектов, с постановкой их на государственный кадастровый учет. Фактически работы проведены в отношении  13 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 2 аукциона в электронной форме, один из которых был расторгнут по соглашению сторон. Заключено 3 муниципальных контракта с единственным поставщиком на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. Изготовлено 13 технических планов и 13 кадастровых паспортов на нежилые помещения, линейный объект (сеть водоснабжения).

1.2.2. Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. За год были проведены кадастровые работы в отношении 22 земельных участков.

1.2.3. Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось, в основном, из количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и заявлений от арендаторов муниципальных нежилых помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений было заказано 24 отчета по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 96,1%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 106,1%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 99,2%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 99,2%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 113,1%, продаже муниципального имущества – 83,2%. Запланированные поступления в бюджет – 279 000 тыс. рублей, фактически поступило – 268 034 тыс. рублей.

1.2.4. В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии организован аукцион и заключен муниципальный контракт на проведение работ по частичной замене шестиметровых оконных блоков в здании по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 26 в количестве 10 штук.

Также заключено 8 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны.

1.2.5. В рамках исполнения мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством», в целях исполнения требований ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Постановления Правительства РФ от 31.12.15 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1.3-13 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», в соответствии с постановлением Администрации г. Обнинска от 09.08.2016 № 1246-п и в целях повышения эффективности территориального планирования и землепользования на территории города, МКУ «Городское строительство» выступило муниципальным заказчиком по выполнению работ по изготовлению карт-планов территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск».

1.2.6. Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2017 году было заключено контрактов (договоров) – 135, по итогам года фактическое исполнение составило – 131. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) составила – 97,04 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске».

2.1.1. Снижение стоимости работ за счет проведения аукционов по мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков».

Денежные средства, выделяемые на выполнение кадастровых работ в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности не были использованы в полном объёме в связи с тем, что муниципальный контракт от 10.07.2017 на  раздел нежилого здания расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 18 был расторгнут 08.09.2017 по соглашению сторон. Филиал ФГБУ «ФПК Росреестра» по Калужской области дал разъяснения от 30.08.2017 о невозможности раздела здания на части в существующем виде, работы по данному муниципальному контракту не были выполнены.

Уполномоченным органом по заключению контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков является муниципальное казенное учреждение «Городское строительство». Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с исполнителем, предложившим в коммерческом предложении наименьшую стоимость выполнения работ. В 2017 году оплачено 5 контрактов с 2016 года на сумму 101,4 тыс. рублей. Заключено в 2017 году 11 контрактов на сумму 164,593 тыс. рублей, оплачено 10 контрактов на сумму 125,593 тыс.рублей.

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В связи ожидаемыми изменениями в Федеральный закон от 22.07.2008            № 159-ФЗ о продлении действия права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп, оказалось значительно меньше запланированного.

По этой же причине, поступления арендной платы за муниципальное имущество оказались выше планового показателя.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось на основании заявлений управляющих компаний, эксплуатирующих организаций и ресурсоснабжающих организаций. Перевыполнение показателя обусловлено заключением трех дополнительных договоров за произведенные работы предыдущих лет.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск»:

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов». В 2017 году в исполнении было контрактов (договоров) – 135 шт., по итогам года фактическое исполнение составило – 131 шт. Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила – 36 065 тыс. рублей. За счет части сэкономленных средств были заключены дополнительные контракты.

Не исполнены муниципальные контракты:

- по строительству муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской  до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске от 07.06.2017. В соответствии с решениями  заседания технического совета (Протокол №1 от 08.08.2017), были внесены изменения в проектную документацию, в связи с чем произошла задержка исполнения обязательств по контракту по независящим от Подрядчика причинам, о чем был составлен Акт от 30.11.2017. Работы будут завершены в 1 полугодии 2018 года. Окончательный расчет по контракту будет произведет  после получения  разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

- на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске», заключенный 04.09.2017. В 2017 году была разработана проектно-сметная документация и передана на проведение экспертизы в Управление государственной экспертизы проектов Калужской области. В связи с тем, что услуги предоставляются с нарушениями сроков исполнения  заключенного контракта, к исполнителю будут применены штрафные санкции после получения положительного заключения госэкспретизы;

- на «Завершение строительства объекта незавершенного строительства - здания детского дошкольного учреждения на 80 мест без бассейна, расположенного по адресу: г. Обнинск, район деревни Белкина», заключенный 24.07.2017. В процессе исполнения работ было выявлено, что габаритные размеры поставленного в соответствии с проектной документацией лифта не совпадает с дверным проемом лифтовой шахты, о чем был составлен Акт осмотра. Срок замены лифтового оборудования январь-февраль 2018 года. Окончательный расчет по контракту будет произведет  после получения  разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – 1 полугодие 2018 года;

- на кадастровые работы по оформлению земельного участка на основании проекта межевания территории: магистральной улицы общего значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей  Владимира Малых в жилом районе «Заовражье», заключенный 11.09.2017. Кадастровые работы состоят из  последовательной подготовки четырех межевых  планов. Три из которых выполнены и по ним произведены внесения изменений в сведения ЕГРН. Администрацией города Обнинска ведутся мероприятия по приведению разрешенного использования земельных участков к единому виду, для последующей подготовки четвертого, заключительного, межевого плана по образованию вышеуказанного объекта недвижимости.

3. Данные об использовании средств федерального, областного,  средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 29 290,0 | 28 138,9 | 96,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого: | 29 290,0 | 28 138,9 | 96,1 |

3.2. Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2017 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города,МП «Управление жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Городское строительство» | 1700,0 | 1565,5 | 92,1 |  |  |  |  | 1700,0 | 1565,5 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков |  | 387,1 | 284,3 | 73,4 |  |  |  |  | 387,1* | 284,3 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков |  | 80,0 | 67,1 | 83,8 |  |  |  |  | 80,0* | 67,1 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны |  | 1232,9 | 1214,1 | 98,5 |  |  |  |  | 1232,9* | 1214,1 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов и заключенных договоров |
| 2. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 27590,0 | 26573,4 | 96,3 |  |  |  |  | 27590,0 | 26573,4 |  |
| 2.1. | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством |  | 190,0 | 190,0 | 100 |  |  |  |  | 190,0 | 190,0 |  |
| 2.2. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов |  | 27000,0 | 26205,7 | 97,1 |  |  |  |  | 27000,0 | 26205,7 | Экономия по начислению на оплату труда, экономия по услугам содержания имущества. |
| 2.3. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  | 400,0 | 177,7 | 44,4 |  |  |  |  | 400,0 | 177,7 | Заключено 4 контракта (договора). Экономия сложилась в результате проведения запроса предложений от исполнителей. |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 29290,0 | 28138,9 | 96,1 |  |  |  |  | 29290,0 | 28138,9 |  |

*См. служебную  записку о внесении изменений в бюджетную роспись от 26.12.2017 (приложение к отчету).

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия выполнены в различной степени.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

## За отчетный период в программу вносились следующие основные изменения:

## 5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 28.12.2017 № 2125-п произведено перераспределение объемов финансирования внутри подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» на 2017 год в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23   «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»                 (в ред. от 26.12.2017 № 01-36).

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2017 год

6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,228 | х | тыс.руб. | 387,1 | 284,3 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,700 | ед. | 10 | 13 | 1,300 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,300 | ед. | 10 | 22 | 2,200 | x |
|  |  |  | К1= 0,7*1,3+0,3*2,2=1,57 |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,047 | х | тыс.руб. | 80,0 | 67,1 | х | 0,929 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,200 | ед. | 30 | 24 | 0,800 | x |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,800 | % | 100 | 96,1 | 0,961 | x |
|  |  |  | К2 = 0,2*0,8+0,8*0,961=0,929 |  |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,725 | х | тыс.руб. | 1232,9 | 1214,1 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,800 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,200 | кв.м | 1100 | 1365,4 | 1,241 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,241=1,048 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,228*1,0+0,047*0,929+0,725*1,0 | 0,997 |

6.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,007 | х | тыс.руб. | 190,0 | 190,0 | х | 1,000 |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 1,000 (в отчетном году) | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  |  |  | К1 = 1,0*1,0=1,000 |  |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,979 | х | тыс.руб. | 27000,0 | 26205,7 | х | 0,970 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,000 | % | 100 | 97,04 | 0,970 | х |
|  |  |  | К2 = 1,0*0,970=0,970 |  |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,014 | х | тыс.руб. | 400,0 | 177,7 | х | 0,778 |
|  |  |  | К3=1*0,5+177,7/400,0*0,4+1*0,1=0,778 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,007*1,0+0,979*0,970+0,014*0,778 | 0,968 |

6.3. Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,013 | х | тыс.руб. | 387,1 | 284,3 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,700 | ед. | 10 | 13 | 1,300 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,300 | ед. | 10 | 22 | 2,200 | х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,003 | х | тыс.руб. | 80,0 | 67,1 | х | 0,929 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,200 | ед. | 30 | 24 | 0,800 | х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,800 | % | 100 | 96,1 | 0,961 | х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,042 | х | тыс.руб. | 1232,9 | 1214,1 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,800 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,200 | кв.м | 1100 | 1365,4 | 1,241 | х |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,006 | х | тыс.руб. | 190,0 | 190,0 | х | 1,000 |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 1,000 (в отчетном году) | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,000 | х |
| 5 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,922 | х | тыс.руб. | 27000,0 | 26205,7 | х | 0,970 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,000 | % | 100 | 97,04 | 0,970 | х |
| 6 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,014 | х | тыс.руб. | 400,0 | 177,7 | х | 0,778 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,013*1,0+0,003*0,929+0,042*1,0+0,006*1,0+0,922*0,970+0,014*0,778 | 0,969 |

## Таким образом, исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2017 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты при экономии бюджетных средств, связанной с применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Приложение: копия служебной записки от 26.12.2017 на 1 л. в 1 экз.

## Начальник Управления имущественных

## и земельных отношений Администрации

## города Обнинска	Л.В.Латыпова

Исп. Вичканов Р.А., тел. 396-10-43

Макеева М.В., тел. 396-08-12