ОТЧЁТ

О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ОБНИНСК" ЗА 2018 ГОД

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов муниципальной Программы

1.1. Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск"  по итогам 2018 года.

Индикаторы по итогам реализации программы за 2018  год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы:

В 2018 году продолжены  работы по  реализации первого  этапа муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" (далее Программа).

В составе данного этапа 22.06.2018  ООО «РусСтройГруп» получено разрешение на строительство  на земельном участке кадастровым номером 40:27:030803:2237 многоквартирного дома для переселения граждан аварийных домов.

В  2018 году проведены аукционы на строительство наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 и разработку проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей.

Работы по строительству наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237   выполнены в срок.

Протяженность линий электроснабжения - 430 м.
Протяженность наружного освещения - 100 м.
Протяженность водопровода - 91 м. 
Протяженность канализации бытовой - 127 м.
Протяженность канализации ливневой - 111 м.
           Разработана  проектно-сметной документации на строительство наружных тепловых сетей, документация передана  МКУ «Городское строительство».

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

Выполненные  в запланированные сроки  работы по строительству наружных инженерных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030803:2237 для подключения к сетям инженерного обеспечения проектируемого многоквартирного дома для переселения позволили приступить ООО «РусСтройГруп»  к строительству дома.  В настоящее время  построено 10-11 этажей 15-ти этажного дома для  переселения. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года.

3.Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 13 100,0 | 12 442,7 | 95,0 |
| Итого | 13 100,0 | 12 442,7 | 95,0 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск" за 2018 год.

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Проектирование и строительство многоквартирного дома (домов) и/или приобретение жилых помещений для расселения аварийных многоквартирных жилых домов; выкуп жилых помещений у собственников; | МКУ "Городское строительство" | 13 100,0 | 12 442,7 | 95,0 | - | - | - | - | 13 100 | 12 442,7 | Запланированное на 2018 год мероприятия – выполнены, экономия средств по результатам торгов |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 13 100,0 | 12 442,7 | 95,0 | - | - | - | - | 13 100 | 12 442,7 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Отсутствуют.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1.  Постановлением Администрации города от 16.03.2018  №  412-п в соответствии                     с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016  № 01-23  «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 28.03.2017  № 02-28)  внесены изменения по объемам финансированию мероприятия «Проектирование                         и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений».

Также из участников муниципальной программы исключено муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунального  хозяйства»,  так как  в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», муниципальные предприятия не могут являться получателями бюджетных средств.

5.2. Постановлением Администрации города  от  29.12.2018    №  2198-п  в соответствии  с  решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35                «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 01-49),  решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  внесены изменения по объемам финансированию мероприятия «Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании "Город Обнинск"   за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или приобретение жилых помещений | 1 | - | - | 13 100 | 12442,7 | - | 1,000 |
|  |  |  | К= 0,5х1х0,4х1+0,1х1=1 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=1,000 х 1 = 1,000 | 1,000 |

Исп. Никольская Н.В.

Тел. 3958560