ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры                            г.Обнинска» за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторовПрограммы.

1.1.Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры г. Обнинска» по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2016год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |
| Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | ед. в год | 54 | 54 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 720 | 708 | - 12 | -1,7 | Отклонение связано с отменой мероприятий их организаторами по независящим от исполнителя программы причинам |
| Индикатор 3 Число посещений культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. в год | 140,0 | 215,0 | +75,0 | +53,6 | Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий |
| Индикатор 4 Количество культурно-досуговых формирований | ед. в год | 87 | 86 | -1 | -1,15 | Уменьшение данного показателя на 1 единицу объясняется уходом одного МАУ«ДК ФЭИ» коллектива студии «Танцы для малышей», работавшего на платной основе |
| Индикатор 5 Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. в год | 2 840 | 2 724 | -116 | -4,1 | Отклонение связано с уменьшением наполняемости коллективов |
| Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 7 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 8 Количество киносеансов | ед. в год | 3 570 | 4 869 | +292 | +36,4 | Увеличение количества киносеансов связано с выполнением договорных обязательств с прокатными организациями |
| Индикатор 9 Число посещений киносеансов | тыс.чел.в год | 84,0 | 88,5 | +4,5 | +5,4 | Увеличение количества посещений связано с бюджетной ценовой политикой предприятия, увеличением количества благотворительных сеансов |
| Индикатор 10 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий | ед.в год | 135 | 188 | +53 | +39,3 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с 60-летием образования города Обнинска |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |
| Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс.чел.в год | 38,9 | 36,9 | -2,0 | -5,1 | До сентября 2016 года проводился ремонт напольного покрытия и окон в отделе обслуживания центральной библиотеки, что сказалось на уменьшении количества читателей |
| Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 6 000 | 9 987 | +3 987 | +66,5 | Увеличение данного индикатора связано с увеличением поступлений, переданных в дар книг |
| Индикатор 3 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 4 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 32 | 34 | +2 | +6,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |
| Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс.чел. | 52,4 | 53,5 | +1,1 | +2,1 | Увеличение количества посещений связано с внедрением в работу Музея новых форм работы |
| Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 660 | 682 | +22 | +3,3 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с 60-летием образования города Обнинска |
| Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 53000 | 56367 | +3367 | +6,4 | Увеличение показателя связано с проведением ежегодного мероприятия «День дарения» |
| Индикатор 4 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля отреставрированных музейных предметов | % | 1,5 | 3,5 | +2 | +133,3 | Из 56 предметов музейного фонда, требующих реставрации отреставрировано 2 предмета |
| Индикатор 6 Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 1 | 2 | +1 | +100,0 | Осуществлено два издания:1. Книга из серии «Музейный проект»: «Прогулки по Обнинску» (автор-Е.Г.Рамодина); 2. Адам Ненштиль. Альбом, посвященный творчествуА.А.Ненштиля. |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |
| Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 2 015 | 2044 | +29 | +1,4 | Увеличение количества учащихся связано с увеличением набора детей |
| Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 220 | 241 | +21 | +9,5 | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с активной концертной и выставочной й деятельностью коллективов школ |
| Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 850 | 3544 | +2694 | +316,9 | Увеличение показателя связано с активной концертной деятельностью хоровых инструментальных (ансамблей, оркестров) коллективов школ |
| Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |
| Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

    - Содействовать:

1.	Созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска. Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. Многообразие учреждений культуры (культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музей, детские школы искусств, кинотеатр) и сфера их деятельности, составляющая отрасль культуры, решает поставленные перед ней задачи в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными организациями, творческими союзам. За год проведено 54 городских культурно-массовых мероприятий, 708 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 215  тыс. чел.

2.	Обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного потенциала каждой личности посредством участия в коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях  (в 86 коллективах занято 2 724 участника).

3.	Совершенствованию культурно-досуговой и  просветительской деятельности.                  В 2016 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий в рамках 60-летия образования города Обнинска и Года кино.

2016 год был объявлен указом Президента РФ Годом кино. Официально Год кино в Обнинске был открыт праздничным вечером «Музыка кино». В Музее истории города прошла  фото-выставка «Обнинцы в российском кинематографе». Состоялся XI Международный Сретенский православный кинофестиваль, в рамках фестиваля детская программа была показана в кинотеатре «Мир». В Год кино получил своё развитие проект «Театральная Россия» в кинотеатре «Мир», позволивший нашим жителям в кинотеатре увидеть спектакли ведущих московских театров в режиме реального времени. С большим успехом были проведены городские акции «Ночь в библиотеке»,  «Ночь в музее», «Ночь кино», «Ночь искусств» также посвящённые Году кино.

Традиционно ко Дню Победы была подготовлена обширная программа для жителей города и ветеранов.  9 мая 2016 года прошёл торжественный митинг и прохождение войск обнинского гарнизона, горожанам были представлены театрализованное представление «Живи в веках, Победа!» и вечерний концерт «Победный май». Также были проведены патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Спасибо за жизнь», «Письма Победы», «Бессмертный полк».

В 2016 году были проведены традиционные фестивали - конкурсы: 18 Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», XI Международный Сретенский кинофестиваль «Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», городские конкурсы «Маленькая фея», студенческий фестиваль «Студенческая весна», фестиваль творчества молодёжи «Ветер перемен», городской фестиваль - конкурс «Семья года», Девятый открытый фестиваль-конкурс авторской песни «Обнинская нота», III Открытый фестиваль – конкурс духовых оркестров «Марши Победы», прошедший в парке Усадьбы Белкино.

В 2016 году были проведены городские мемориальные митинги, посвящённые Дню памяти жертв радиационных катастроф, Дню моряка-подводника.Вечера для ветеранов клуба «Старый город», мероприятия, посвящённые Дням воинской славы в Городском клубе ветеранов.

В рамках подготовки праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию образования города Обнинска проведены следующие мероприятия: торжественная церемония «Человек года», праздник Старого города, книжная ярмарка, театрализованная площадка «Менестрельник», детский кинопраздник, проект «Обнинск музыкальный», костюмированное шествие творческих коллективов, спортивных и общественных организаций, предприятий города, джазовый фестиваль диксилендов и массовое гулянье для жителей города с большой концертной программой. Спектакль театра «Д.Е.М.И.»  «ВиПОбнинский» был показан в дни празднования 60-летия города на территории Дачи Морозовой.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 4 869  киносеансов, которые посетили 88,5 тысяч человек. В рамках проекта «Театральная Россия» в 2016 году состоялась  21 сеанс трансляций спектаклей.

4. 	Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению  доступа к информационным ресурсам. Отработана и внедрена технология единой сетевой регистрации читателей  в  центральной библиотеке. Создана  база данных «Читатель» в локальном режиме. В минувшем году в интернете выставлен Электронный каталог периодических изданий, полученных ЦБС в 2016 году. Кроме того, осуществлён ретроспективный ввод архива  периодических изданий. Фонды библиотеки «Старый город» имеют подшивки журналов середины 20 века, в которых можно найти уникальные материалы. В конце 2016 года  Гуманитарная библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке  (НЭБ), которая начинает работать в режиме виртуального читального зала.  Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда в 2016 году составило – 9 987. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках – 34.

5.	Созданию условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению, восстановлению, формированию и развитию музейных фондов.С вводом в действие экспозиции «История Обнинска – города науки», в связи с проведением новых мероприятий «Ночь в музее», «Ночь искусств» и другими новыми формами работы прослеживается устойчивый рост посещений музея за последние пять лет. В 2016 году музей посетило 53,5 тысяч человек, было проведено 682 мероприятия. Количество единиц хранения музейного фонда составило 56 367 единиц. В отчётном периоде отреставрировано 2 предмета.

Подготовлена к изданию в серии «Музейный проект» рукопись научного сотрудника Музея истории г.Обнинска Е.Г. Рамодиной «Прогулки по г.Обнинску» (путеводитель). Вместе с автором читателю предстоит пройти несколько маршрутов по городу и по пути следования узнать об истории, современности, архитектуре мест нашего города.

Большая работа научными сотрудниками музея была проделана по созданию Музея спортивной славы Обнинска. Это - разработка концепции и художественного решения экспозиции,  комплектование и изучение фондов, формирование экспозиционных разделов,  создание видеофильма «Обнинск спортивный», работа со спонсорами и подрядными организациями. В дни празднования 60-летия города состоялось торжественное открытие новой экспозиции.

6.	В школах дополнительного образования детей г.Обнинска  обучаются 2044 (против 2008 учащихся в 2015 г). 10 выпускников ДШИ №1, ДШИ №2, ДХШ продолжили обучение в ССузах и Вузах. Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровня. Более 70% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки).На базе ДШИ №1 и ДШИ №2 в 2016 году продолжилась активная концертная деятельность, в том числе в рамках городских мероприятий. Большой  интерес школ  искусств  области  вызвал IV Открытый  городской фестиваль-конкурс ансамблей юных исполнителей   «Играем вместе», прошедший в ДШИ №1. Итогом творческого сотрудничества юных музыкантов и художников стал - I открытый городской фестиваль «Музыкальные картины» состоявшийся в ДШИ №2.

Силами преподавателей ДХШ разработан и издан каталог творческих работ учащихся ДШИ №3, посвященный 60-летию образования г.Обнинска.

Ученица ДШИ № 2 Бузян Анна (скрипка, преп. Вапняр С.П.) получила стипендию Правительства Калужской области "Надежда" (для учащихся ДШИ области).

1.2.2. Обеспечить удовлетворительное материально-техническое состояние  муниципальных учреждений культуры, как одно из главных условий реализации мероприятий программы. Так, доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии – 100 %. Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности – 100%. Сохранение объектов культуры города и развитие материально-технической и финансовой базы учреждений культуры позволили обеспечить населению Обнинска доступность к учреждениям культуры и получение возможности проведения досуга высокого культурного уровня, а также удовлетворения запросов всех возрастных и социальных групп населения в сфере культуры и искусства.

МБУ «ГДК» была продолжена работа по ремонту зданий Дома офицеров, клуба Алые паруса, в том числе: капитальный ремонт кровли, помещений, внутренней системы отопления, капитальный ремонт и монтаж вентиляции Дома офицеров; напольного покрытия 2 этажа, кровли клуба Алые паруса; устройство туалета для инвалидов в здании ГДК.

В плане поддержки народных самодеятельных творческих коллективов и клубных формирований за высокие результаты работы  и достижения на фестивалях и конкурсах различных уровней, муниципальной программой «Развитие культуры города Обнинска» предусмотрены Гранты главы Администрации на сумму 300 тыс. рублей. В 2016 году Грантов удостоены народные коллективы:

- народный коллектив ансамбль танца «Купава» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры», руководитель Чистякова Алла Васильевна;

- народный коллектив вокальный ансамбль «Гармония» муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов», руководитель Дрогалина Татьяна Николаевна;

- народный коллектив молодежный джаз-ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» муниципального автономного учреждения «Дом культуры ФЭИ», дирижер Баранов Геннадий  Васильевич.

Благодаря Грантам существенно  улучшена материально-техническая база данных коллективов. Для коллектива «Купава» приобретена сценическая обувь (сапоги, ботинки, туфли);  для ансамбля «Гармония» приобретены сценические костюмы (платья); для джаз-ансамбля «Лэнгвидж-бэнд» приобретено звуковое оборудование.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

По мероприятию Программы «Организация и проведение общегородских мероприятий» увеличение количества проведённых мероприятий связано с 60-летием образования города Обнинска. Увеличение посещений культурно-массовых мероприятий связано с улучшением качества проведения мероприятий, высоким организационным и техническим уровнем проведения мероприятий.

За счет  участия в правительственной программе «Театральная Россия» удалось достичь повышения числа посещений киносеансов.

Из-за провидимого  ремонта напольного покрытия и окон в отделе обслуживания  центральной библиотеки уменьшилось  количество читателей. В то же время, за счет расширения  системы  учебных компьютерных курсов по программе «Электронный гражданин», удалось обеспечить стабильный уровень посещений библиотек.  Продолжилось внедрение информационных технологий в работу ЦБС, которые обеспечили новые сервисы обслуживания для пользователей. Отработана и внедрена технология единой сетевой регистрации читателей  в  центральной библиотеке.

Удалось увеличить количество посетителей Музея истории города благодаря сетевому взаимодействию с ведущими музеями страны по организации выставок.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Бюджет города | 258 206,2 | 254 937,4 | 98,7 |
| Федеральный бюджет | 7,9 | 7,9 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 258 214,1 | 254 945,3 | 98,7 |

3.2 ОТЧЕТ

об исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Обнинска" за 2016 год

|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" | 93 809,2 | 92 679,1 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 809,2 | 92 679,1 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МП "Дом ученых" МП "К-р "Мир" | 6 370,0 | 6 208,2 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 370,0 | 6 208,2 |  |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС "ДЕМИ" | 73 917,4 | 73 303,7 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 917,4 | 73 303,7 |  |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" | 5 976,6 | 5 809,4 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 976,6 | 5 809,4 |  |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа | МП "К-р "Мир" | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |  |
| 1.5 | Организация научно-практических конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | МП "Дом ученых" | 5 395,2 | 5 395,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 395,2 | 5 395,2 |  |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | МБУ "ГДК" МАУ "ДК ФЭИ" | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | МБУ "ЦБС" | 41 707,9 | 41 085,4 | 98,5 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 41 700,0 | 41 077,5 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | МБУ "ЦБС" | 40 200,0 | 39 583,6 | 98,5 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 40 200,0 | 39 583,6 |  |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | МБУ "ЦБС" | 1 500,0 | 1 493,9 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 493,9 |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | МБУ "Музей истории города Обнинска" | 19 700,0 | 19 343,3 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 700,0 | 19 343,3 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | МБУ "Музей истории города Обнинска | 18 200,0 | 17 843,4 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 200,0 | 17 843,4 |  |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | МБУ "Музей истории города Обнинска | 1 500,0 | 1 499,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 499,9 |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДШИ №3" | 85 531,0 | 84 769,0 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 531,0 | 84 769,0 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДШИ №3" | 83 740,0 | 83 427,2 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 740,0 | 83 427,2 |  |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДШИ №3" | 1 791,0 | 1 341,8 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 791,0 | 1 341,8 |  |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города МКУ "ЦБ" | 17 466,0 | 17 068,5 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 466,0 | 17 068,5 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города | 3 859,2 | 3 758,4 | 97,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 859,2 | 3 758,4 |  |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | МКУ "ЦБ" | 13 606,8 | 13 310,1 | 97,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 606,8 | 13 310,1 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 258 214,1 | 254 945,3 | 98,7 | 7,9 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 258 206,2 | 254 937,4 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия программы в целом были выполнены.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от 11.03.2016 № 361-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014  № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 31.12.2015  № 2509-п)» в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06  «О бюджете города Обнинска на 2016 год».

5.2. Постановлением от 08.07.2016 № 1078-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 11.03.2016 № 361-п)  в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015  № 01-06  «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции решения Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 № 03-11).

5.3. Постановлением от 09.08.2016 № 1239-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014  № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 08.07.2016  № 1078-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06  «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 29.03.2016 №03-11, от 28.06.2016 №01-14).

5.4. Постановлением от 07.11.2016 № 1786-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 09.08.2016  № 1239-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением названий исполнителей Программы, в соответствии с  постановлениями Администрации города Обнинска от 10.12.2015 № 2157-п «Об утверждении изменений в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Детская  школа  искусств  №1» г. Обнинска», от 10.12.2015 № 2158-п «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств              № 2» г. Обнинска, от 10.12.2015 № 2159-п «Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Обнинска.

5.5. Постановлением от 30.12.2016 № 2195-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска от 07.11.2016 № 1786-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в соответствии с решением Обнинского городского    Собрания от 15.12.2015 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в ред.                     от 29.03.2016  № 03-11, от 28.06.2016 № 01-14 и от 27.12.2016 № 01-24), решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2016 год

6.1. Оценка эффективностиреализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»за 2016 год

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 93 809,2 | 92 679,1 | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,068 | Х | тыс. руб. | 6 370,0 | 6 208,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,788 | Х | тыс. руб. | 73 917,4 | 73 303,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 708 | 0,983 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс. чел./год | 140,0 | 215,0 | 1,536 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 86 | 0,989 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2 724 | 0,959 | х |
|  |  | К21=0,25*0,983+0,25*1,536+0,25*0,989+0,25*0,959=1,117, т.е. К2=1 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,064 | Х | тыс. руб. | 5 976,6 | 5 809,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа | 0,015 | Х | тыс. руб. | 1 400,0 | 1 400,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 3 570 | 4 869 | 1,364 |  |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,5 | тыс. чел/год | 84,0 | 88,5 | 1,054 |  |
|  |  | К3=0,5*1,364+0,5*1,054= 1,209 т.е. К3=1 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация научно-практических конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,057 | Х | тыс. руб. | 5 395,2 | 5 395,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 135 | 188 | 1,393 | х |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,003 |  | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  | K4=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1=1,0 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,005 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | х | 1,000 |
|  |  |  |  | К5=0,5*1,0+0,4*1,0+0,1*1=1,0 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы1 | И1=0,068*1+0,788*1+0,064*1+0,015*1,0+0,057*1,0+0,003*1+0,005*1,0=1,000 | 1,000 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 41 707,9 | 41 085,4 | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,964 | Х | тыс. руб. | 40 207,9 | 39 591,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 38,9 | 36,9 | 0,949 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 9 987 | 1,665 | х |
|  | К1=0,6*0,949+0,4*1,665=1,235 |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,036 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 493,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 32,0 | 34,0 | 1,063 | х |
|  |  | К2=0,9*1+0,1*1,063= 1,006 т.е. К2=1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы2 | И2=0,964*1+0,036*1 | 1,000 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 19 700,0 | 19 343,3 | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,924 | Х | тыс. руб. | 18 200,0 | 17 843,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 52,4 | 53,5 | 1,021 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 660 | 682 | 1,033 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53 000 | 56 367 | 1,064 | х |
|  | К1=0,25*1,021+0,25*1,033+0,5*1,064=1,045 т.е. К1=1 |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,076 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 499,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 1,5 | 3,5 | 2,333 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 2 | 2,000 | х |
|  | К2=0,5*1+0,25*2,333+0,25*2,0=2,083 т.е. К2=1 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=0,924*1+0,076*1=1,000 | 1,000 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 85 531,0 | 84 769,0 | Х | х |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,979 | Х | тыс. руб. | 83 740,0 | 83 427,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2 015 | 2 044 | 1,014 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 220 | 241 | 1,095 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 3 544 | 4,169 | х |
|  | К1=0,5*1,014+0,25*1,095+0,25*4,169= 1,823 т.е. К1=1 |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,021 | Х | тыс. руб. | 1 791,0 | 1 341,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | К2=0,5*1+0,5*1=1 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=0,979*1+0,021*1 | 1,000 |

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  | Х | тыс. руб. | 17 466,0 | 17 068,5 | Х |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,221 | Х | тыс. руб. | 3 859,2 | 3 758,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,779 |  | тыс. руб. | 13 606,8 | 13 310,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=0,221*1+0,779*1 | 1,000 |

6.2. Оценка эффективностиреализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»за 2016 год

|  | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры города Обнинска» | 1 |  |  | 258 214,1 | 254 945,3 | Х |  |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 93 809,2 | 92 679,1 | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,025 | Х | тыс. руб. | 6 370,0 | 6 208,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 1 | ед./год | 54 | 54 | 1,000 | х |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,286 | Х | тыс. руб. | 73 917,4 | 73 303,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | ед./год | 720 | 708 | 0,983 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий | Х | 0,25 | тыс.чел./год | 140,0 | 215,0 | 1,536 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 87 | 86 | 0,989 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 840 | 2 724 | 0,959 | х |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,023 | Х | тыс. руб. | 5 976,6 | 5 809,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа | 0,005 | Х | тыс. руб. | 1 400,0 | 1 400,0 | Х | 1,209 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 3 570 | 4 869 | 1,364 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,5 | тыс.чел/год | 84,0 | 88,5 | 1,054 | х |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация научно-практических конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,021 | Х | тыс. руб. | 5 395,2 | 5 395,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий | Х | 1,0 | ед./год | 135 | 188 | 1,393 | х |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,001 | х | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 1,000 | 1,000 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,002 | х | тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | 1,000 |  |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 41 707,9 | 41 085,4 | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,156 | Х | тыс. руб. | 40 200,0 | 39 583,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс.чел/год | 38,9 | 36,9 | 0,949 |  |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6 000 | 9 987 | 1,665 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,006 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 493,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 32 | 34 | 1,063 | х |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 19 700,0 | 19 343,3 | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,070 | Х | тыс. руб. | 18 200,0 | 17 843,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс.чел. | 52,4 | 53,5 | 1,021 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 660 | 682 | 1,033 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53 000 | 56 367 | 1,064 | х |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,006 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 499,9 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 |  |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 1,5 | 3,5 | 2,333 |  |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 2 | 2,000 |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 85 531,0 | 84 769,0 | Х |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,324 | Х | тыс. руб. | 83 740,0 | 83 427,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2 015 | 2 044 | 1,014 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 220 | 241 | 1,095 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 3 544 | 4,169 | х |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,007 | Х | тыс. руб. | 1 791,0 | 1 341,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  | Х | тыс. руб. | 17 466,0 | 17 068,5 | Х |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,015 | Х | тыс. руб. | 3 859,2 | 3 758,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,053 |  | тыс. руб. | 13 606,8 | 13 310,1 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 5.3 | Мероприятие 3 Ремонт помещений для размещения МКУ «ЦБ» | 0,000 | Х | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Х | 0,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | И=0,025*1+0,286*1+0,023*1+0,005*1+0,021*1 +0,002*1+0,156*1+0,006*1+0,070*1+0,006*1+ 0,324*1+0,007*1+0,015*1+0,053*1=1,000 | 1,000 |

Начальник Управления культуры и молодёжной

политики Администрации города Обнинска                                                                                                                                          И.Н.Фалеева

Исп. О.Л.Чучелова,

(48439)4-97-55