ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2019 год

## Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2019 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» (далее – Подпрограмма 1) и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Подпрограмма 2).

1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы

1.1. Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» по итогам 2019 года.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» |
| Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | ед. | 9 | 12 | 3 | +33,0 | Для экономии денежных средств было принято решение произвести кадастровые работы по всем бесхозяйным участкам тепловых сетей в едином аукционе |
| Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | ед. | 10 | 13 | 3 | +30,0 | Формирование земельных участков осуществлялось по мере необходимости |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | ед. | 30 | 38 | 8 | +26,7 | Выкуп арендуемого муниципального имущества носит заявительный характер |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 123,1 | +23,1 | +23,1 | Превышение показателя обусловлено, в основном, одиночным платежом при выкупе земельного участка и досрочным погашением платежей по рассрочке при продаже муниципального имущества |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 900 | 999,2 | 99,2 | +11,0 | Заключено 7 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и 2 договора по предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны ресурсоснабжающими организациями |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Обнинск» |
| Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | Да - 1 Нет - 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 94,6 | -5,4 | -5,4 | Не исполнено в отчетном году 9 контрактов из 168 |

1.2. Реализация мероприятий Программы:

1.2.1. В 2019 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 9 объектам, с постановкой их на государственный кадастровый учет. Фактически работы проведены в отношении  12 объектов муниципальной собственности. Всего проведено 5 аукционов в электронной форме и заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов объектов муниципальной собственности. В результате изготовлено 12 технических планов, в том числе 9 на нежилые помещения и 3 на линейные объекты (автодороги).

1.2.2. Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. За год были проведены кадастровые работы в отношении 13 земельных участков.

1.2.3. Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось из количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и рыночная стоимость права заключения договора, и заявлений от арендаторов муниципальных нежилых помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За отчётный период Управлением имущественных и земельных отношений Администрации города было заказано 28 отчетов на 38 объектов по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.

Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 123,1%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 113,7%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 126,5%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 91,9%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от перераспределения земельных участков – 148,8%, продаже муниципального имущества – 136,0%. Запланированные поступления в бюджет – 195 000 тыс. рублей, фактически поступило – 240 069 тыс. рублей.

1.2.4. В целях содержания казенного муниципального имущества в надлежащем состоянии, в соответствии с Постановлением Администрации города Обнинска от 29.04.2019 № 780-п, МКУ «Городское строительство» выступило заказчиком тендерных торгов на выполнение работ по монтажу ограждения нежилого здания общей площадью 1013,1 кв.м по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 15. С победителем тендерных торгов был заключен контракт на сумму 372 659 тыс. руб. Экономия по торгам составила 48,4 тыс. руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме за счет средств местного бюджета.

Также заключено 7 договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и 2 договора по предоставлению коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны на общую сумму  386,9 тыс. рублей.

Кроме того, впервые заключен муниципальный контракт на оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества, расположенного в многоквартирных домах на временно свободные муниципальные жилые помещения на сумму 588,6 тыс. рублей.

1.2.5. В рамках исполнения мероприятия «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в декабре 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах территориальной зоны ОД-1 (Зона центра города) (реестровый номер 40.27.1.2).

В 2020 году планируется внести в государственный кадастр недвижимости 100% территориальных зон.

1.2.6. Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2019 году было заключено контрактов (договоров) – 168, по итогам года фактическое исполнение составило – 159. Значение целевого индикатора - доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) – составило  94,6 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске».

2.1.1. Снижение стоимости работ произошло за счет проведения электронных аукционов по мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков».

Уполномоченным органом по заключению контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков является муниципальное казенное учреждение «Городское строительство». Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с исполнителем, предложившим в коммерческом предложении наименьшую стоимость выполнения работ. В 2019 году оплачено 2 контракта с 2018 года на сумму 6,0 тыс. рублей. Заключено в 2019 году 10 контрактов по 21 земельному участку на сумму 100,9 тыс. рублей. Оплачено по 13 земельным участкам на сумму 56,9 тыс. рублей. Не исполнен 1 контракт на 8 земельных участков, занятых городскими лесами, на сумму 44,0 тыс. рублей.

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", право выкупа получают субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие объекты муниципального имущества в течение двух лет. Ограничения по срокам действия закона не установлены.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп, оказалось меньше запланированного – 28. В тоже время, часть арендаторов в рамках одного договора имела несколько объектов, поэтому оценка произведена по 38 объектам.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось с управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями и ресурсоснабжающими организациями. Перевыполнение показателя обусловлено исключением муниципального нежилого помещения по адресу: г. Обнинск, ул. Мира, д. 18 из прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2019 - 2021 годы» и необходимостью его содержания в течение всего года.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск»:

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством».

В 2019 году в связи с установлением границ МО «Город Обнинск», МО СП село «Совхоз Боровский» Боровского района и МО СП «Деревня Верховье» Жуковского района согласно Законам Калужской области 413-ОЗ и 414-ОЗ от 29.11.2018, решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2019 № 02-51 внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» с учетом присоединенных территорий.

Во исполнение п. 12 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ  «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Обнинского городского Собрания от 25.06.2019 № 01-55 внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в действующей редакции).

Таким образом, учитывая внесенные изменения, потребовалась корректировка карт-планов территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск». По итогам проведенной работы в декабре 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах территориальной зоны ОД-1 (Зона центра города) (реестровый номер 40.27.1.2).

2.2.2. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов».

В 2019 году в исполнении было контрактов (договоров) – 168 шт., по итогам года фактическое исполнение составило – 159 шт.

Экономия в результате проведенных тендерных торгов составила – 96,8 млн. рублей. Не исполнены следующие муниципальные контракты:

1.	Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство очистных сооружений ливневых стоков, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково. Контракт заключен на сумму 2 178 000,00 рублей и сроком завершения работ – 30.11.2019. Работы не исполнены, к исполнителю будут предъявлены штрафные санкции.

2.	Разработка проектной документации на строительство канализационно - насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова. Контракт заключен на сумму 9 603 430,77 рублей и сроком завершения работ - 20.12.2019г. По состоянию на 20 декабря проект был разработан и направлен в Госэкспертизу на проверку. В 2019 году были оплачены услуги по контракту на сумму 9 123 260,00 рублей. Окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения Госэкспертизы. К Исполнителю будут предъявлены штрафные санкции на неисполненные работы.

3.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на объект "Строительство дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово".  Контракт заключен на сумму 3 500 000,00 рублей и сроком завершения работ - 20.12.2019г. По состоянию на 20 декабря проект был разработан и направлен в Госэкспертизу на проверку. В 2019 году были оплачены услуги по контракту на сумму 3 265 000,00 рублей. Окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения Госэкспертизы. К Исполнителю будут предъявлены штрафные санкции.

4.	Оказание услуг по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества" г. Обнинска, расположенного по адресу: пр. Ленина, д. 131.  Контракт был заключен на сумму 1 181 111,00 рублей и сроком завершения работ – 20.12.2019г. Работы не исполнены,  Исполнителю будут предъявлены штрафные санкции.

Срок исполнения 5 остальных незавершенных в отчетном году контрактов установлен на 2020-2022 гг.

3. Данные об использовании средств федерального, областного,  средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 33 791,1 | 32 686,0 | 96,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Итого: | 33 791,1 | 32 686,0 | 96,7 |

3.2. Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2019 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города, МКУ «Городское строительство» | 2121,1 | 1572,8 | 74,2 |  |  |  |  | 2121,1 | 1572,8 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков |  | 400,0 | 157,5 | 39,4 |  |  |  |  | 400,0 | 157,5 | Стоимость работ сформирована по результатам аукциона |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков |  | 300,0 | 65,0 | 21,7 |  |  |  |  | 300,0 | 65,0 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны |  | 1421,1 | 1350,3 | 95,0 |  |  |  |  | 1421,1 | 1350,3 | Стоимость работ сформирована по результатам аукционов и заключенных муниципальных контрактов |
| 2. | Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 31670,0 | 31113,2 | 98,2 |  |  |  |  | 31670,0 | 31113,2 |  |
| 2.2. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов |  | 31270,0 | 30900,1 | 98,8 |  |  |  |  | 31270,0 | 30900,1 | Экономия сложилась по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества. |
| 2.3. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги) |  | 400,0 | 213,1 | 53,3 |  |  |  |  | 400,0 | 213,1 | Заключено 6 контрактов. Экономия сложилась в результате проведения запроса предложений от исполнителей. |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 33791,1 | 32686,0 | 96,7 |  |  |  |  | 33791,1 | 32686,0 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия Программы выполнены в различной степени.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

## За отчетный период в программу вносились следующие основные изменения:

## 5.1. Постановлением Администрации города Обнинска от 17.07.2019 № 1303-п объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 23.04.2019 № 02-53). Изменено наименование мероприятия № 3 подпрограммы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск» с «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» на «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)».

## 5.2. Постановлением Администрации города Обнинска от 31.12.2019 № 2449-п объемы финансирования Программы приведены в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018  № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 22.10.2019 № 03-57). Скорректированы показатели индикаторов  «Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен  государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности» и «Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности,  ремонт которых организован» подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2019 год

6.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,189 | х | тыс.руб. | 400,0 | 157,5 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,7 | ед. | 9 | 12 | 1,333 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,3 | ед. | 10 | 13 | 1,300 | x |
|  |  |  | К1= 0,7*1,333+0,3*1,3=1,323 > 1,0 т. е. К1=1,000 |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,141 | х | тыс.руб. | 300,0 | 65,0 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,2 | ед. | 30 | 38 | 1,267 | x |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 123,1 | 1,231 | x |
|  |  |  | К2 = 0,2*1,267+0,8*1,231=1,238 > 1,0 т. е. К2=1,000 |  |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,670 | х | тыс.руб. | 1421,1 | 1350,3 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,8 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,2 | кв.м | 900 | 999,2 | 1,110 | х |
|  |  |  | К3=0,8*1,0+0,2*1,110=1,022 > 1,0 т. е. К3=1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,189*1,0+0,141*1,0+0,670*1,0=1,0 | 1,000 |

6.2. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования

«Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,333 | х | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 1,0 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  |  |  | К1 = 0,0 |  |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,987 | х | тыс.руб. | 31270,0 | 30900,1 | х | 0,946 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 94,6 | 0,946 | х |
|  |  |  | К2 = 1,0*0,946=0,946 |  |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,013 | х | тыс.руб. | 400,0 | 213,1 | х | 0,813 |
|  |  |  | К3=1*0,5+213,1/400,0*0,4+1*0,1=0,813 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы | И=0,333*0+0,987*0,946+0,013*0,813=0,944 | 0,944 |

6.3. Интегральный показатель эффективности реализации программы в целом

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | 0,012 | х | тыс.руб. | 400,0 | 157,5 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | х | 0,7 | ед. | 9 | 12 | 1,333 | х |
|  | Количество сформированных земельных участков, для вовлечения их в хозяйственный оборот | х | 0,3 | ед. | 10 | 13 | 1,300 | х |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,009 | х | тыс.руб. | 300,0 | 65,0 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность; государственная кадастровая оценка (один раз в три года) | х | 0,2 | ед. | 30 | 38 | 1,267 | х |
|  | Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 123,1 | 1,231 | х |
| 3 | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | 0,042 | х | тыс.руб. | 1421,1 | 1350,3 | х | 1,000 |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,8 | ед. | 1 | 1 | 1,000 | х |
|  | Площадь объектов муниципальной казны, не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,2 | кв.м | 900 | 999,2 | 1,110 | х |
| 4 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,167 | х | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 1,0 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,000 | х |
| 5 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,925 | х | тыс.руб. | 31270,0 | 30900,1 | х | 0,946 |
|  | Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 94,6 | 0,946 | х |
| 6 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 0,012 | х | тыс.руб. | 400,0 | 213,1 | х | 0,944 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,012*1,0+0,009*1,0+0,042*1,0+0,167*0+0,925*0,946+0,012*0,944=0,949 | 0,949 |

## Исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2019 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты. Экономия бюджетных средств связана с эффективным применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Начальник Управления имущественных

## и земельных отношений Администрации

## города Обнинска	Л.В.Латыпова

Исп.  Вичканов Р.А., тел. 396-10-43

Макеева М.В., тел. 396-08-12

Радович А.С., тел. 396-83-28