Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 14.12.2022 № 2843-п

**План подготовки и проведения городских новогодних и рождественских праздников, митинга, посвящённого освобождению обнинской земли.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1. 2 | Подготовка программы праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, Рождеству и в дни школьных каникул | 12.12.2022 | Фалеева И.Н.  Чучелова О.Л. |
| 1. 3 | Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации города | 12.12.2022 | Журавлёва Е.Е.  Чучелова О.Л. |
| 1. 4 | Выступление представителей Администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на ёлках главы Администрации города | 18, 24,26  27.12.2022 | Попова Т.С. |
| 1. 5 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 19-28.12.2022 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
| 1. 1 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке;  Открытия ёлки в Городском парке | 18.12.2022 –  08.01.2023  18.12.2022,  12-00 – 14-00 | Давыдова Ж.В. |
| 1. 1 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий | 18.12.2022 – 08.01.2023 | Олухов К.В. |
| 1. 1 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок в Городском парке, на пл. Преображения, на городской детской площадке пр. Маркса, участке с круговым движением на пересечении пр.Маркса с ул.Энгельса и ул.Белкинской, участке в районе пр.Ленина, д.209.  Демонтаж конструкций, ёлок | 09.12.2022  17.01.2023 | Беликов А.Ю.  Грицук О.А. |
|  | **Организация и проведение новогодних мероприятий на детской площадке на пр. Маркса.** | 24 декабря, 12-00 – 14-00;  5,6 января, 11-00 – 12-00 | Попова Т.С.  Фалеева И.Н.  Пахомова И.В.  Олухов К.В. |
| 8.1. | Подготовка детской площадки и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 23.12.2022  05-06.01.2023 | Беликов А.Ю.  Давыдова Ж.В. |
| 8.2. | Подача электрической энергии для озвучивания концертной площадки | 24.12.2022  05-06.01.2023 | Давыдова Ж.В. |
| 8.3. | Обеспечение звуковой аппаратурой:  - аренда;  - подключение;  - размещение звукооператора | 24.12.2022  05-06.01.2023 | Пахомова И.В.  Олухов К.В. |
| 8.4. | Подготовка сценариев мероприятий | 12.12.2022 | Мова Н.Г.  Олухов К.В. |
| 8.5. | Изготовление и размещение по городу афиш городских праздничных мероприятий | 12.12.2022 | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В.  Грицук О.А. |
|  | **Организация и проведение новогодних представлений (елок главы) в МБУ «Городской Дворец Культуры»** | 26.12.2022,  12-00, 15-00;  27.12.2022, 12-00 | Попова Т.С.  Фалеева И.Н.  Пахомова И.В. |
| 9.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 12.12.2022 | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В. |
| 9.2. | Распределение билетов на новогодние представления | 12 - 21. 12.2022 | Халютина И.В.  (по согласованию)  Дробышева С.Н.  (по согласованию)  Елисеева Е.А. |
|  | **Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению обнинской земли** | **29.12.2022,**  **11-00 - 11-30** | **Попова Т.С.**  **Фалеева И.Н.**  **Заеленков Д.Н.** |
| 10.1. | Подготовка сценария проведения мероприятия | 14.12.2022 | Заеленков Д.Н. |
| 10.2. | Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера А.Ф.Наумова и прилегающей территории | 28.12.2022 | Давыдова Ж.В.  Фёдоров Д.В. |
| 10.3. | Техническое обеспечение проведения мероприятия | 29.12.2022 | Заеленков Д.Н. |
| 10.4. | Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову | 29.12.2022 | Вичканов Р.А. |
| **11.** | **Организация и проведение XХV Областного фестиваля «Рождественская звезда» (МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ»).** | **08.01.2023**  **12-00;**  **16-00** | **Фалеева И.Н.**  **Пахомова И.В.**  **Заеленков Д.Н.**  **Фалеева Т.М.**  **Смолина Н.В.** |
| 11.1. | Изготовление пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 16.12.2022 | Пахомова И.В. |
| 11.2. | Распространение пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 27.12.2022 | Пахомова И.В.  Протоиерей Сергий Вишняков  (по согласованию) |
| 11.3. | Организация обедов для участников фестиваля «Рождественская звезда» из муниципальных районов | 08.01.2023 | Протоиерей Сергий Вишняков  (по согласованию) |
| 11.4. | Сбор заявок и оформление выставок работ прикладного творчества | 08.01.2023 | Фалеева Т.М.  Смолина Н.В. |
|  | **Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 12.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 18.12.2022 – 08.01.2023 | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) |
| 12.2. | МАУ «Городской парк» | 18.12.2022  12-00-14-00 | Кулигин А.В.  (по согласованию) |
| 12.3. | Детская площадка на пр. Маркса | 24.12.2022, 12-00 – 14-00;  05-06.01.2023, 11-00 – 12-00 | Кулигин А.В.  (по согласованию)  Дьяченко И.А.  (по согласованию) |
| 12.4. | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 18.12.2022 – 08.01.2023 | Курдяев С.М.  (по согласованию) |
| 12.5. | МАУ «Городской парк» | 18.12.2022  12-00-14-00 | Курдяев С.М.  (по согласованию) |
| 12.6. | Детская площадка на пр. Маркса | 24.12.2022, 12-00 – 14-00;  05-06.01.2023, 11-00 – 12-00 | Курдяев С.М.  (по согласованию) |