#### Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 09.04.2019 № 627-п

План проведения мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привести в порядок мемориал «Вечный огонь» | 08.05 | Лежнин В.В. |
|  | Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны на городском кладбище, памятные знаки и памятные места в городе, связанные с защитниками Отечества: памятный знак погибшим из села Белкино, из деревень Пяткино и Самсоново, посёлка Обнинское, места первого захоронения погибших в войне, Братской могилы в Белкино, штаба Западного фронта, могилу Осипенко Л.Г., Любого И.С., Наумова А.Ф., Трушкова И.Ф., Кардашина А.В., Балакирева Н.М., Легкошкура Ф.А., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 08.05 | Руководители: МПКХ, бюро ритуальных услуг, организаций, учебных заведений, командование воинских частей и военного комиссариата (по согласованию) |
|  | Празднично оформить город, территории предприятий, учреждений, организаций, воинских частей. | 07.05 | Лежнин В.В., руководители предприятий, учебных заведений, организаций, командование воинских частей (по согласованию) |
|  | Приобрести 5 венков и 21 корзину с лентами для возложения к памятникам и местам захоронений: - памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко; - мемориалу «Вечный огонь»; - воинскому захоронению в Белкино; - памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 07.05 | Ребров С.А. |
|  | Обеспечить охрану сцены и сценического оборудования на площади у фонтана (ул.Победы). | 08.05 с 10-00 - 10.05 до 10-00 | Ус В.Ю. |
|  | Организовать монтаж и демонтаж ограждения: доставка ограждений к мемориалу «Вечный огонь» к 8.00; 8.00(монтаж); 10.45 (демонтаж); доставка ограждений к сценической площадке у фонтана к 18.00; (22.30 демонтаж). | 09.05 | Пикалов В.С. Заеленков Д.Н. |
|  | Доставить стулья (140 шт.) из МБУ «ГКВ» к мемориалу «Вечный огонь» в 7.00 (и обратно после проведения мероприятия - в 11.00). | 09.05 | Корнилова Е.И. Сизов М.Н. (по согласованию) |
|  | Подготовить флагштоки на мемориале «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Подготовить подставки для возложения венков (45 шт.) у мемориала «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Организовать монтаж и демонтаж баннера «Орден Великой Отечественной войны» на мемориале «Вечный огонь». | 03.05 15.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Согласовать места установки и установить 2 шатра для артистов на территории магазина «Родной», 1 шатёр за сценой. | 09.05 к 8-00 | Пикалов В.С. |
|  | Установить 2 палатки для организации музея под открытым небом «Штаб» и «Госпиталь». | 09.05 с 8-00 до 10-00 | Сизов М.Н. (по согласованию) Пикалов В.С. Волнистова Т.В. Иванов Э.А. (по согласованию) |
|  | Организовать монтаж, демонтаж сцены у фонтана. | 07.05 с 21-00 10.05.с 09-00 | Пикалов В.С. |
|  | Организовать доставку стульев (100 штук) к фонтану. | 09.05 10-00 | Заеленков Д.Н. |
|  | Обеспечить: - запуск фонтана на ул. Победы; - свето-музыкальное представление фонтанной группы. | с 01.05 09.05 с 22-00 | Лежнин В.В. Ус В.Ю. |
|  | Обеспечить уборку территории у фонтана на ул. Победы: | 01.05; 08.05; 09.05, с 15-00 до 22-00; 10.05 | Лежнин В.В. Ус В.Ю. |
|  | Обеспечить подачу напряжения: - для монтажа и демонтажа сцены (у фонтана); - для подключения звуковой аппаратуры. | 08.05 с 10-00 до 22-00; 10.05 с 10-00 до 14-00; 09.05 с 7-00 до 22-30 | Марченко А.А. |
|  | Обеспечить демонтаж двух секций декоративных ограждений с обеих сторон сцены для прохода артистов. | 08.05 | Ус В.Ю. |
|  | Обеспечить работу уличного освещения у мемориала «Вечный огонь». Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового оборудования на: - мемориал «Вечный огонь»; - фонтан. | 08.05 09.05 с 8-00 с 7-00 | Марченко А.А. Ус В.Ю. |
|  | Установить биотуалеты: - у фонтана - 10 шт. (ул. Победы); - за сценой – 1 шт. | 09.05 8-00-22-30 | Пикалов В.С. |
|  | Организация работы волонтёров. | 09.05 | Казаков Д.А. Потопальский Е.К. |
|  | Подготовить и отправить поздравительные открытки участникам Великой Отечественной войны от главы городского самоуправления и главы Администрации города. | 28.04 | Башкатова К.С. Москалёв А.В. Ильницкий А.А. Жарский В.А. |
|  | Организовать вручение подарочных наборов участникам Великой Отечественной войны. | 28.04 – 07.05 | Жарский В.А Литвинов И.П. |
|  | Составить список участников (и выступающих) праздничного приёма главы Администрации, подготовить пригласительные билеты и пригласить участников на данное мероприятие. | 24.04 | Жарский В.А. Капустин Н.В. (по согласованию) Чуриков Н.И. (по согласованию) |
|  | В средствах массовой информации опубликовать: - программу праздничных мероприятий; - поздравления с праздником. | 25.04 07.05 | Ильницкий А.А. Чучелова О.Л. |
|  | Подготовить сценарии: - приёма главы Администрации; - митинга на мемориале «Вечный огонь»; - театрализованной программы; - вечернего концерта. | 16.04 | Корнилова Е.И. Заеленков Д.Н. Мова Н.Г. Пахомова И.В. |
|  | Утвердить маршрут движения праздничных колонн («Бессмертный полк», организаций города) к мемориалу «Вечный огонь». | 20.04 | Москалёв А.В. Олухов К.В. Воронежский С.С. (по согласованию) Потопальский Е.К. |
|  | Организовать координацию движения праздничных колонн («Бессмертный полк», организаций города) к мемориалу «Вечный огонь». | 09.05 | Степанов С.А. Олухов К.В. Москалёв А.В. Потопальский Е.К. |
|  | Обеспечить озвучивание колонн организаций города по ходу движения к мемориалу «Вечный огонь». | 09.05 | Степанов С.А. Фалеева И.Н. |
|  | Организовать построение возлагающих венки и гирлянды от организаций и предприятий города. | 09.05, 9-30 – 10-00 | Степанов С.А. Москалёв А.В. |
|  | Организовать проведение репетиций митинга на мемориале «Вечный огонь». Организация возложения цветов воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 41 «Альтаир», СОШ № 4, фотографирования с военнослужащими. | 06.05, 07.05, 9-30 - 11-30 07.05, 11-30 – 12-00 | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. Воложинский М.О. (по согласованию) Сизов М.Н. (по согласованию) Волнистова Т.В. |
|  | Обеспечить транспортными средствами (2-мя автобусами) мероприятие: - доставка ветеранов ВОВ ГРК «Юбилейный», ресторан «География» по городу к месту жительства. | 07.05 16-30 | Корнилова Е.И. Литвинов И.П. |
|  | Подготовить пропуски для проезда к местам проведения мероприятий. | 29.04 | Фалеева И.Н. Литвинов И.П. Ильницкий А.А. |

Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить обращение в адрес начальника УФС ВНГ РФ по Калужской области о выделении дополнительного личного состава для обеспечения охраны общественного порядка с 08 по 10 мая 2019 года. | 24.04 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 2. | Проверить работоспособность и качество системы видеонаблюдения «Безопасный город», включая подъезды и выезды из г.Обнинска. | 27.04 | Краско С.П. |
| 3. | Сопровождение силами ОВД и ДПС - городской легкоатлетической эстафеты; - легкоатлетического пробега Обнинск-Стрелковка. Старты от Мемориала «Вечный огонь». | 07.05, 14-00 09.05, 8-30 | Воронежский С.С. (по согласованию) Исаев А.В. |
| 4. | Сопровождение силами ОВД и ДПС движения колонн: - военнослужащих от ул.Осипенко по пр.Ленина, ул.Курчатова, ул.Победы к Мемориалу «Вечный огонь»; - «Бессмертный полк» (ул.Лейпунского, пр.Ленина, ул.Курчатова, ул.Мира); - организаций города (ул.Лейпунского, пр.Ленина, ул.Победы, ул.Жукова). | 09.05 09-00 – 10-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Исаев А.В. (по согласованию) |
| 5. | Организация регулировки безопасного дорожного движения во время сбора и начала движения колонн предприятий и «Бессмертного полка» с улицы Лейпунского. | 09.05 09-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Исаев А.В. (по согласованию) |
| 6. | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий согласно плану проведения. | 09.05 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить временное ограничение движения транспортных средств: - 06.05.2019, 07.05.2019 ул.Мира, Мемориал «Вечный огонь» с 9-30 до 12-00; - 09.05.2019 ул.Жукова, ул. Победы с 8.00 до 15.00; ул.Победы с 18-30 до 22-30; - 09.05.2019 с 17-00 до 23-00 ул.Мира от пересечения с ул.Гурьянова до пересечения с ул.Ляшенко. | 09.05 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 8. | Обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения спортивной эстафеты, торжественно-мемориальных мероприятий у мемориала «Вечный огонь», концертов у фонтана, во время проведения праздничного приёма главы Администрации. | 07.05 09.05 07.05 15-00 – 17-00 | Иванов Э.А. (по согласованию) |

Проведение городских праздничных мероприятий.

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекомендовать на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, организациях и воинских частях: 1.1. организовать посещение военных музеев, мест воинской славы и боевых действий в родном крае в годы Великой Отечественной войны; 1.2. провести торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, чествование участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. | Апрель – май | Попова Т.С., Волнистова Т.В., руководители предприятий и учреждений, учебных заведений; командование воинских частей (по согласованию), городской Совет ветеранов (по согласованию) |
| 2. | Провести Вахту памяти на мемориале «Вечный огонь». | 07.05 12-00 – 16-00 08.05 12-00 - 16-00 09.05 12-00 -15-00 | Волнистова Т.В., Чуркин Е.Г. (по согласованию) |
| 3. | Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. Старт от Мемориала «Вечный огонь». | 07.05 14-00 | Олухов К.В. |
| 4. | Организовать праздничный приём главы Администрации города для участников Великой Отечественной войны (70 человек), поздравления, концерт во время праздничного обеда (ГРК «Юбилейный», ресторан «География»). | 07.05 15-00–17-00 | Литвинов И.П. Фалеева И.Н. Корнилова Е.И. |
| 5. | Организовать и провести возложение венков и цветов к Братской могиле у парка усадьбы Белкино. | 09.05 12-00 | Дроздов А.В. (по согласованию) Зотова М.В. (по согласованию) |
| 6. | Провести возложение венков и цветов к: - памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко; - мемориалу «Вечный огонь»; - воинскому захоронению в Белкино; - памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 09.05 | Воложинский М.О. (по согласованию) Акчурин М.Ф. (по согласованию), Капустин Н.В. (по согласованию), Мишуничев В.Н. |
| 7. | Провести мероприятия на мемориале «Вечный огонь» по следующему графику: | 09.05 | Попова Т.С., руководители предприятий, учреждений, учебных заведений и организаций города (по согласованию) |
| 7.1 | 8.30 – старт легкоатлетического пробега «Обнинск – Стрелковка». | 09.05 | Олухов К.В. |
| 7.2 | 8.30 – 22.00 – организация работы торговых точек. | 09.05 | Литвинов И.П. |
| 7.3 | 8.45 – доставка венков к мемориалу «Вечный огонь». | 09.05 | Мишуничев В.Н., |
| 7.4 | 8.45-9.30 - движение колонны военнослужащих от ул.Осипенко до ул.Мира. | 09.05 | Воложинский М.О. (по согласованию), Сизов М.Н. (по согласованию), Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 7.5 | 9.00 – 10.00 – движение колонн: Бессмертный полк (ул. Лейпунского, ул. Курчатова, ул. Мира, мемориал «Вечный огонь»); праздничные колонны организаций города (ул. Лейпунского, пр. Ленина, ул. Победы, ул. Жукова, мемориал «Вечный огонь») | 09.05 | Москалев А.В. Степанов С.А. Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 7.6 | 9.00 – 9.30 - панихида по усопшим воинам. | 09.05 | О. Сергий (Вишняков) (по согласованию) |
| 7.7 | 9.30 – проведение акций «Спасибо за жизнь», «Письма Победы», организация игровых станций на аллее по ул.Жукова. | 09.05 | Казаков Д.А. Потопальский Е.К. |
| 7.8 | 10.00 – митинг у мемориала «Вечный огонь», проведение акции «Бессмертный полк». | 09.05 | Фалеева И.Н., Заеленков Д.Н., Корнилова Е.И., Жарский В.А., Чуриков Н.И. (по согласованию), Волнистова Т.В., Потопальский Е.К. |
| 7.9 | 10.30 – возложение гирлянд, венков, цветов. | 09.05 | Москалёв А.В. |
| 7.10 | 10.40 – прохождение торжественным маршем войск Обнинского гарнизона у мемориала «Вечный огонь». | 09.05 | Воложинский М.О. (по согласованию), Сизов М.Н. (по согласованию) |
| 7.11 | 10.50 - посещение мемориала жителями города. | 09.05 |  |
| 7.12 | 11.00 – концерт у ДШИ №1. | 09.05 | Фалеева И.Н., Савекина Е.В. |
| 7.13 | 11.00 – 13.00 – концерт у фонтана. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пикалов В.С., Волнистова Т.В. |
| 7.14 | 11.00 – работа полевых кухонь. | 09.05 | Литвинов И.П., Сизов М.Н. (по согласованию), Воложинский М.О. (по согласованию) |
| 7.15 | 18.50 – Всероссийская минута молчания, праздничный концерт у фонтана. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пикалов В.С. |
| 7.16 | 22.00 – праздничный салют. | 09.05 | Дроздов В.Ф. (по согласованию), Дьяченко И.А. (по согласованию) |

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами | К.С.Башкатова |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам | Т.С.Попова |
| Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию | Г.Е.Ананьев |
| Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства | В.В.Лежнин |
| Начальник Правового управления Администрации города | С.А. Помещикова |
| Начальник управления финансов Администрации города | Л.И.Коновалова |

Исп. Чучелова О.Л.

тел. 4-97-55

Рассылка:

| В дело – 4; Попова Т.С. -1; Акчурин М.Ф.- 1; Ананьев Г.Е.-1; Баталова Т.В. -1; Сизов М.Н. – 1; Волнистова Т.В. -1; Чуриков Н.И. – 1; Есинский О.В. -1; Жарский В.А. – 1; Заеленков Д.Н. -1; Воложинский М.О. – 1; Ильницкий А.А.; Капустин Н.В. – 1; Ус В.Ю. -1; Дьяченко И.А. – 1; Бондаренко И.В. -1; Коновалова Л.И. – 1; Корнилова Е.И. -1; Литвинов И.П. – 1; Лежнин В.В. – 1; Олухов С.Б. -1. Мишуничев В.Н. -1; Москалёв А.В. – 1; | Ребров С.А. -1; Воронежский С.С. -1; Пикалов В.С. – 1; Марченко А.А. -1; Протоиерей Сергий (Вишняков) -1; Казаков Д.А. -1; Сизов М.Н. -1; Фалеева И.Н. – 1; Дроздов В.Ф. -1. |
| --- | --- |