#### Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 05.04.2021 № 757-п

План проведения мероприятий, посвящённых 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..

Организационно-техническое обеспечение проведения празднования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привести в порядок мемориал «Вечный огонь» | 08.05 | Раудуве И.В. |
|  | Привести в порядок могилы участников Великой Отечественной войны на городском кладбище, памятные знаки и памятные места в городе, связанные с защитниками Отечества: памятный знак погибшим из села Белкино, из деревень Пяткино и Самсоново, посёлка Обнинское, места первого захоронения погибших в войне, Братской могилы в Белкино, штаба Западного фронта, могилу Осипенко Л.Г., Любого И.С., Наумова А.Ф., Трушкова И.Ф., Кардашина А.В., Балакирева Н.М., Легкошкура Ф.А., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 08.05 | Руководители: МПКХ, бюро ритуальных услуг, организаций, учебных заведений, командование воинских частей и военного комиссариата (по согласованию) |
|  | Празднично оформить город, территории предприятий, учреждений, организаций, воинских частей. | 07.05 | Грицук О.А., руководители предприятий, учебных заведений, организаций, командование воинских частей (по согласованию) |
|  | Приобрести венки и корзины с лентами для возложения к памятникам и местам захоронений. 7 венков: - мемориалу «Вечный огонь» (4 венка); - воинскому захоронению в Белкино; - памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира). 19 корзин: - памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 07.05 | Ребров С.А. |
|  | Обеспечить охрану сцены и сценического оборудования на площади у фонтана (ул.Победы). | 08.05 с 10-00 - 10.05 до 10-00 | Ус В.Ю. |
|  | Организовать монтаж и демонтаж ограждения: доставка ограждений к мемориалу «Вечный огонь» к 8.00; 8.00(монтаж); 10.45 (демонтаж); доставка ограждений к сценической площадке у фонтана к 18.00; (22.30 демонтаж). | 09.05 | Пахомова И.В. Заеленков Д.Н. |
|  | Доставить стулья (80 шт.) из МБУ «ГКВ» к мемориалу «Вечный огонь» в 7.00 (и обратно после проведения мероприятия - в 11.00). | 09.05 | Корнилова Е.И. Волков Д.С. (по согласованию) |
|  | Подготовить флагштоки на мемориале «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Подготовить подставки для возложения венков (45 шт.) у мемориала «Вечный огонь». | 08.05 | Давыдова Ж.В. |
|  | Согласовать места установки и установить 2 шатра для артистов на территории магазина «Родной», 1 шатёр за сценой. | 09.05 к 8-00 | Пахомова И.В. |
|  | Установить 2 палатки для организации музея под открытым небом «Штаб» и «Госпиталь». | 09.05 с 8-00 до 10-00 | Волков Д.С. (по согласованию) Пахомова И.В. Волнистова Т.В. Осипова Т.А. (по согласованию) |
|  | Организовать монтаж, демонтаж сцены у фонтана. | 07.05 с 21-00 10.05 с 10-00 | Пахомова И.В. |
|  | Организовать доставку стульев (80 штук) к фонтану. | 09.05 10-00 | Заеленков Д.Н. |
|  | Обеспечить: - запуск фонтана на ул. Победы; - свето-музыкальное представление фонтанной группы. | с 01.05 09.05 с 22-00 | Раудуве И.В. Ус В.Ю. |
|  | Обеспечить уборку территории у фонтана на ул. Победы: | 01.05; 08.05; 09.05, с 15-00 до 22-00; 10.05 | Раудуве И.В. Ус В.Ю. |
|  | Обеспечить подачу напряжения: - для монтажа и демонтажа сцены (у фонтана); - для подключения звуковой аппаратуры. | 08.05 с 10-00 до 22-00; 10.05 с 10-00 до 14-00; 09.05 с 7-00 до 22-30 | Марченко А.А. |
|  | Обеспечить демонтаж двух секций декоративных ограждений с обеих сторон сцены для прохода артистов. | 08.05 | Ус В.Ю. |
|  | Обеспечить работу уличного освещения у мемориала «Вечный огонь». Обеспечить подачу напряжения для подключения звукового оборудования на: - мемориал «Вечный огонь»; - фонтан. | 08.05 09.05 с 8-00 с 7-00 | Марченко А.А. Ус В.Ю. |
|  | Установить биотуалеты: - у фонтана - 10 шт. (ул. Победы); - за сценой – 1 шт. | 09.05 8-00-22-30 | Пахомова И.В. |
|  | Организовать работу волонтёров. | 09.05 | Казаков Д.А. Чурин С.В. |
|  | Подготовить и отправить поздравительные открытки участникам Великой Отечественной войны от главы городского самоуправления и главы Администрации города. | 28.04 | Степанов С.А. Соловьёва Э.З. Ильницкий А.А. Жарский В.А. |
|  | Организовать вручение подарочных наборов участникам Великой Отечественной войны. | 28.04 – 07.05 | Жарский В.А Ерёмина А.В. |
|  | В средствах массовой информации опубликовать: - программу праздничных мероприятий; - поздравления с праздником. | 26.04 07.05 | Ильницкий А.А. Чучелова О.Л. |
|  | Подготовить сценарии: - митинга на мемориале «Вечный огонь»; - театрализованной программы; - вечернего концерта. | 16.04 | Заеленков Д.Н. Мова Н.Г. |
|  | Утвердить маршрут движения духового оркестра, праздничных колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к мемориалу «Вечный огонь». | 20.04 | Степанов С.А. Воронежский С.С. (по согласованию) Чурин С.В. |
|  | Организовать координацию движения духового оркестра, праздничных колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города к мемориалу «Вечный огонь». | 09.05 | Степанов С.А. Соловьёва Э.З. Чурин С.В. |
|  | Организовать построение возлагающих венки от организаций и предприятий города. | 09.05, 9-30 – 10-00 | Степанов С.А. Соловьёва Э.З. |
|  | Организовать проведение репетиций митинга на мемориале «Вечный огонь». | 05.05, 07.05, 9-30 - 11-30 | Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. Воложинский М.О. (по согласованию) Волков Д.С. (по согласованию) Волнистова Т.В. |
|  | Подготовить пропуски для проезда к местам проведения мероприятий. | 29.04 | Фалеева И.Н. Ерёмина А.В. Ильницкий А.А. |

Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и согласовать схему организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий. | 08.04 | Раудуве И.В. Кукецяк Д.Л. Исаев А.В. (по согласованию) |
|  | Подготовить обращение в адрес начальника УФС ВНГ РФ по Калужской области о выделении дополнительного личного состава для обеспечения охраны общественного порядка с 08 по 10 мая 2021 года. | 23.04 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
|  | Проверить работоспособность и качество системы видеонаблюдения «Безопасный город», включая подъезды и выезды из г.Обнинска. | 27.04 | Краско С.П. |
|  | Сопровождение силами ОВД и ДПС - городской легкоатлетической эстафеты; - легкоатлетического пробега Обнинск-Стрелковка. Старты от Мемориала «Вечный огонь». | 06.05, 15-00 09.05, 8-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Исаев А.В. (по согласованию) Олухов К.В. |
|  | Сопровождение силами ОВД и ДПС движения колонн к Мемориалу «Вечный огонь»: - духового оркестра, военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города (ул.Лейпунского, ул.Курчатова, ул.Мира). | 09.05 08-45 – 10-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Исаев А.В. (по согласованию) |
|  | Организация регулировки безопасного дорожного движения во время сбора и начала движения колонн военнослужащих, «Бессмертный полк», организаций города (пр.Ленина от пересечения с пл.Преображения до пересечения с пл.Треугольной) | 09.05 09-00 | Воронежский С.С. (по согласованию) Исаев А.В. (по согласованию) |
|  | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий согласно плану проведения. | 09.05 | Воронежский С.С. (по согласованию) |
|  | Обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения спортивной эстафеты, торжественно-мемориальных мероприятий у мемориала «Вечный огонь», концертов у фонтана | 06.05 09.05 | Ярошенко О.Н. (по согласованию) |

Проведение городских праздничных мероприятий.

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рекомендовать на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях, организациях и воинских частях: 1.1. организовать посещение военных музеев, мест воинской славы и боевых действий в родном крае в годы Великой Отечественной войны; 1.2. провести торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, чествование участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. | Апрель – май | Попова Т.С., Волнистова Т.В., руководители предприятий и учреждений, учебных заведений; командование воинских частей (по согласованию), городской Совет ветеранов (по согласованию) |
|  | Провести Вахту памяти на мемориале «Вечный огонь». | 07.05 12-00-16-00 08.05 12-00-16-00 09.05 12-00-15-00 | Волнистова Т.В., Чуркин Е.Г. (по согласованию) |
|  | Провести городскую легкоатлетическую эстафету по улицам города. Старт от Мемориала «Вечный огонь». | 06.05 15-00 | Олухов К.В. |
|  | Организовать и провести возложение венков и цветов к Братской могиле у парка усадьбы Белкино. | 09.05 12-00 | Дроздов А.В. (по согласованию) Зотова М.В. (по согласованию) |
|  | Провести возложение венков и цветов к: - памятникам А.Ф.Наумову, Л.Г.Осипенко; - мемориалу «Вечный огонь»; - воинскому захоронению в Белкино; - памятным знакам (пр.Ленина, д.14, ул.Мира); - могилам участников Великой Отечественной войны на городском кладбище: Балакирева Н.М., Гриненко С. А., Кардашина А.В., Легкошкура Ф. А., Любого И.С., Майстришина Р. В., Наумова А.Ф., Новикова И.В., Осипенко Л.Г., Трушкова И.Ф., Хрущева С. И., Петраша Ю.Г., Карабаша А.Г., Ворожейкина Е.Ф., Казачковского О.Д., Пожарского А.А., Сорокина С.М. | 09.05 | Воложинский М.О. (по согласованию) Акчурин М.Ф. (по согласованию), Капустин Н.В. (по согласованию), Жуковский А.М, Давыдова Ж.В. |
|  | Провести мероприятия по следующему графику: | 09.05 | Попова Т.С., руководители предприятий, учреждений, учебных заведений и организаций города (по согласованию) |
| 6.1. | 8.30 – мемориал «Вечный огонь», старт легкоатлетического пробега «Обнинск – Стрелковка». | 09.05 | Олухов К.В. |
| 6.2. | 8.30 – 22.00 – организация работы торговых точек. | 09.05 | Ерёмина А.В. |
| 6.3. | 8.45 – доставка венков к мемориалу «Вечный огонь». | 09.05 | Жуковский А.М. |
| 6.4. | 8.30-9.15 Сбор колонны (пр.Ленина от пересечения с пл.Преображения до пересечения с пл.Треугольной) 9.15 – 10.00 – движение колонны к мемориалу «Вечный огонь»: - духовой оркестр, военнослужащих, «Бессмертный полк», организации города (ул.Лейпунского, пр.Ленина, ул. Курчатова, ул. Мира) | 09.05 | Степанов С.А. Соловьёва Э.З. Воронежский С.С. (по согласованию) |
| 6.5. | 9.00 – 9.30 - панихида по усопшим воинам на мемориале «Вечный огонь». | 09.05 | О. Сергий (Вишняков) (по согласованию) |
| 6.6. | 9.30 – проведение акции «Спасибо за жизнь», «Письма Победы» организация игровых станций на аллее по ул.Жукова. | 09.05 | Казаков Д.А. Чурин С.В. |
| 6.7. | 10.00 – митинг у мемориала «Вечный огонь», проведение акции «Бессмертный полк». | 09.05 | Фалеева И.Н., Заеленков Д.Н., Корнилова Е.И., Жарский В.А., Чуриков Н.И. (по согласованию), Волнистова Т.В., Чурин С.В. |
| 6.8. | 10.30 – возложение венков, цветов. | 09.05 | Степанов С.А. Соловьёва Э.З. |
| 6.9. | 10.40 – прохождение торжественным маршем войск Обнинского гарнизона у мемориала «Вечный огонь». | 09.05 | Воложинский М.О. (по согласованию), Волков Д.С. (по согласованию) |
| 6.10. | 10.50 - посещение мемориала жителями города. | 09.05 |  |
| 6.11. | 11.00 – концерт у ДШИ №1. | 09.05 | Фалеева И.Н., Савекина Е.В. |
| 6.12. | 11.00 – 13.00 – театрализованная программа у фонтана. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пахомова И.В., Волнистова Т.В. |
| 6.13. | 11.00 – работа полевых кухонь. | 09.05 | Ерёмина А.В., Волков Д.С. (по согласованию), Воложинский М.О. (по согласованию) |
| 6.14. | 18.50 – Всероссийская минута молчания, праздничный концерт у фонтана. | 09.05 | Фалеева И.Н., Пахомова И.В. |
| 6.15. | 22.00 – праздничный салют. | 09.05 | Дроздов В.Ф. (по согласованию), Дьяченко И.А. (по согласованию) |