Приложение № 2

к постановлению Администрации города

от 14.04.2023 № 844-п

План подготовки и проведения городского фестиваля «Пасхальная радость».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Подготовка сценария Фестиваля | 17.04.2023 | Фалеева И.Н.О.Игорь Горня (по согласованию)Мова Н.Г. |
|  | Изготовление афиши Фестиваля  | 17.04.2023 | О.Игорь Горня (по согласованию) |
|  | Опубликование пресс-релиза и афиши Фестиваля в СМИ | 17.04.2023 | Журавлёва Е.Е.Фалеева И.Н. |
|  | Организация участия официальных лиц в Фестивале | 23.04.2023 | Попова Т.С.О.Игорь Горня (по согласованию) |
|  | Участие МБОУ, МБДОУ в городских конкурсах «Пасхальная радость в сердце моём – Христу восставшему славу поём!»; «Живая старина» | Март-апрель 2023 | О.Игорь Горня (по согласованию),Волнистова Т.В. |
|  | Техническое обеспечение проведения Фестиваля (установка и украшение сцены, аренда и монтаж звукового оборудования)  | 23.04.2023 | О.Игорь Горня (по согласованию) |
|  | Организация участия творческих коллективов и солистов города в концертной программе Фестиваля | 23.04.2023 | Фалеева И.Н.Пахомова И.В.Мова Н.Г.Корнилова Е.И. |
|  | Организация работы интерактивных площадок | 23.04.2023 | О.Игорь Горня (по согласованию)Пахомова И.В.Мова Н.Г. |
|  | Подготовка территории, прилегающей к месту проведения мероприятия:- уборка мусора дои после проведения мероприятий | 21.04.202324.04.2023 | Беликов А.Ю. |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведенияФестиваля | 23.04.202312-00–15-00 | Кулигин А.В.Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в месте проведения Фестиваля  | 23.04.202312-00–15-00 | Курдяев С.М. |