Приложение № 2

к постановлению Администрации города

от 14.04.2023 № 844-п

План подготовки и проведения городского фестиваля «Пасхальная радость».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Подготовка сценария Фестиваля | 17.04.2023 | Фалеева И.Н.  О.Игорь Горня  (по согласованию)  Мова Н.Г. |
|  | Изготовление афиши Фестиваля | 17.04.2023 | О.Игорь Горня  (по согласованию) |
|  | Опубликование пресс-релиза и афиши Фестиваля в СМИ | 17.04.2023 | Журавлёва Е.Е.  Фалеева И.Н. |
|  | Организация участия официальных лиц в Фестивале | 23.04.2023 | Попова Т.С.  О.Игорь Горня  (по согласованию) |
|  | Участие МБОУ, МБДОУ в городских конкурсах «Пасхальная радость в сердце моём – Христу восставшему славу поём!»; «Живая старина» | Март-апрель 2023 | О.Игорь Горня  (по согласованию),  Волнистова Т.В. |
|  | Техническое обеспечение проведения Фестиваля (установка и украшение сцены, аренда и монтаж звукового оборудования) | 23.04.2023 | О.Игорь Горня  (по согласованию) |
|  | Организация участия творческих коллективов и солистов города в концертной программе Фестиваля | 23.04.2023 | Фалеева И.Н.  Пахомова И.В.  Мова Н.Г.  Корнилова Е.И. |
|  | Организация работы интерактивных площадок | 23.04.2023 | О.Игорь Горня  (по согласованию)  Пахомова И.В.  Мова Н.Г. |
|  | Подготовка территории, прилегающей к месту проведения мероприятия:  - уборка мусора до  и после проведения мероприятий | 21.04.2023  24.04.2023 | Беликов А.Ю. |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведения  Фестиваля | 23.04.2023  12-00–15-00 | Кулигин А.В.  Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в месте проведения Фестиваля | 23.04.2023  12-00–15-00 | Курдяев С.М. |