ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры                        г. Обнинска» за 2020 год

- Результаты, достигнутые за 2020 год на основании индикаторов Программы.

1.1.Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры г. Обнинска» по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |
| Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | ед. в год | 50 | 50 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | ед. в год | 350 | 350 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | ед. в год | 83 | 83 | 0 | 0 |  |
| Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | чел. в год | 2 300 | 2 332 | +32 | +1,4% | Увеличение показателя связано с набором в студии народных коллективов |
| Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 6 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 7 Количество проведённых киносеансов | ед. в год | 4000 | 2429 | -1571 | -39,3% | Кинопоказ приостановлен с 21.03. по 28.07 2020 г., после возобновления кинопоказа резко увеличилось количество несостоявшихся сеансов, ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (892 несостоявшихся сеанса) |
| Индикатор 8 Число посещений киносеансов | тыс. чел. в год | 70 | 36,7 | -33,3 | -47,6% | Кинопоказ приостановлен с 21.03. по 28.07 2020 г., ограничения по заполняемости залов, не более 50%, после возобновления кинопоказа резко увеличилось количество несостоявшихся сеансов, ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (892 несостоявшихся сеанса) |
| Индикатор 9 Количество проведенных досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | ед. в год | 85 | 106 | +21 | +24,7% | Увеличение количества проведённых досуговых мероприятий связано с резким уменьшением количества зрителей на платные сеансы. Предприятием были предприняты меры по проведению большего количества бесплатных мероприятий и благотворительных киносеансов |
| Индикатор 10 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | ед. в год | 55 | 75 | +20 | +36,4% | Увеличение количества мероприятий связано с продолжением работы Обнинского отделения Российского общества «Знание», повышением количества общественно-значимых мероприятий |
| Индикатор 11 Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | ед. в год | 30 | 33 | +3 | +10,0% | Увеличение количества, проведённых культурно-просветительских мероприятий связано с активизацией концертной деятельности городских творческих коллективов |
| Индикатор 13 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | тыс. чел. в год | 10 | 12 | +2 | +20,0% | Увеличение числа посещений, связано, с ростом популярности проводимых концертов классической музыки и концертов музыкального абонемента, которые жители посещают целыми семьями |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |
| Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | тыс. чел в год | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 |  |
| Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | экз. в год | 6 000 | 8742 | +2742 | +45,7% | Перевыполнение данного индикатора связано с эффективным использованием средств, выделенных на комплектование |
| Индикатор 3 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 4 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | ед. | 35 | 36 | +1 | +2,8 | Увеличение показателя связано с созданием дополнительного АРМа для обслуживания читателей |
| Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |
| Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | тыс.чел. | 20,5 | 20,5 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | ед. в год | 437 | 437 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | ед. в год | 53800 | 62214 | +8 414 | +15,6% | Увеличение показателя связано с тем, что в 2020 г. велась активная работа по научному комплектованию фондов музея |
| Индикатор 4 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля отреставрированных музейных предметов | % | 2,5 | 0 | -2,5 | -2,5% | Из 43 предметов основного фонда, требующих реставрации не было отреставрировано ни одного предмета в связи с пандемией. Предметы не перемещались из фондов хранения |
| Индикатор 6 Количество подготовленных музейных изданий | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,0 | Подготовлен Обнинский краеведческий сборник по материалам историко-краеведческой конференции «Город и регион» |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |
| Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | чел. в год | 2020 | 1991 | -29 | -1,4% | Уменьшение количества учащихся связано с переходом на дистанционное обучение в 2020 году |
| Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | ед. в год | 100 | 151 | +51 | +51,0% | Увеличение количества проведённых мероприятий связано с переводом фестивальной и концертной деятельности коллективов школ в онлайн формат |
| Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | чел. в год | 850 | 1577 | +727 | +85,5% | Значительное увеличение показателя связано с организацией конкурсов в онлайн формате в условиях пандемии, что позволило ещё активней принимать участие в конкурсах |
| Индикатор 4 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 5 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |
| Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | ед. | 12 | 12 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | % | 100 | 100 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 3 Количество работников муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений | чел в год | 2 | 0 | -2,0 | -100,0 | Работники учреждения культуры не смогли принять участие в программе по получению компенсации в связи с несоответствием критериям отбора |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

    - Содействовать:

1.	Созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города Обнинска. Сохранена сеть учреждений культуры в количестве 12 организаций культуры. За год проведено 50 городских культурно-массовых мероприятий, 350  культурно-массовых мероприятий.

2.	Обеспечению равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни в условиях пандемии, развитию и реализации культурного потенциала каждой личности посредством участия в коллективах самодеятельного народного творчества и клубных формированиях. В 83 коллективах занято 2 332 участника.

3.	Совершенствованию культурно-досуговой и  просветительской деятельности. В 2020 году приоритетом в подготовке и проведении массовых общегородских мероприятий  стали программы мероприятий для различных групп населения в рамках организации и проведения традиционных фестивалей и конкурсов, государственных праздников, общероссийских акций. С конца марта 2020 года до конца июля все организации культуры осуществили переход на работу в онлайн формате в связи с ограничительными мерами, вызванными распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

До введения ограничительных мер были проведены: 22 Областной фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», XV Международный Сретенский кинофестиваль «Встреча», фестиваль «Масленичные забавы», праздник «Широкая масленица», фестиваль творчества молодёжи «Ветер перемен». Проведены городские праздничные вечера, посвящённые Дню защитника Отечества и Международному женскому Дню. К 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск был проведён митинг и показательные выступления военных на мемориале «Вечный огонь». Городские мемориальные митинги, посвящённые Дню памяти жертв радиационных катастроф, Дню Победы, Дню памяти и скорби прошли в форме возложений венков и цветов к мемориалам.

При организации мероприятий с использованием интернет площадок официальных сайтов и групп в социальных сетях учреждениям культуры  удалось привлечь дополнительное число подписчиков. Этому способствовала городская онлайн-ярмарка детского досуга и творчества «Солнечный круг». После серии публикаций, подготовленных творческими коллективами в необычных формах, было получено много отзывов от желающих, начать заниматься в том или ином коллективе.

Мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, также состоялись  в онлайн режиме. При активном участии всех коллективов ГДК были организованы: Фестиваль творчества «Радость Победы», акция «Письма потомков», онлайн-участие в Федеральных акциях, проводимых 9 мая были не просто поддержаны, но и имели очень большой положительный отклик от горожан. 12 июня, в День России, помимо традиционных творческих номеров, опубликованных в сети интернет, солисты ГДК и ДК ФЭИ поздравили горожан, исполнив небольшие концертные программы на нескольких площадках города, в рамках акций «КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРАХ #МЫРОССИЯ» и «ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА РФ». 24 июня в день проведения Парада Победы, солисты ГДК для жителей города, исполнили небольшие концертные программы в рамках участия во Всероссийской акции «#ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Духовой оркестр ДК ФЭИ подарил жителям города концерт, в рамках Всероссийской акции «МАРШИ ПОБЕДЫ».

В Доме ученых в 2020 году проведено 75 общественных форума, круглых столов, брифингов, научно-практических конференций, отчетов, собраний, лекций, семинаров, встреч, фестивалей, выставок, приемов граждан в Общественных  приемных.

Для жителей города МП «Кинотеатр «Мир» было организовано 2 429  киносеансов, которые посетили 36,7 тысяч человек. Было проведено 106 досуговых мероприятий, в том числе детских кинопраздников, мероприятий кинофестиваля «Встреча», киноклуба «ОКО», трансляций спектаклей в рамках проекта «Театральная Россия» и др.

4. 	Внедрению новых информационных технологий библиотечного обслуживания населения, формированию и расширению  доступа к информационным ресурсам способствовал, что базе МБУ «ЦБС» внедрена в практику новая технология – онлайн-участие в видеоконференциях. Обучение по программе «Электронный гражданин» прошли 47 человек. В Центре правовой информации центральной библиотеки выполнено 129 запросов (справок), подготовлено 17 документов, проведено 66 консультаций.

В 2020 году активизировалась деятельность библиотек в формате онлайн.  За отчетный период библиотеки выложили  в  социальные сети, на библиотечный сайт свыше 250 публикаций. Эти публикации просмотрели  свыше 12 000 раз,  и оставили  около 2000 обращений.  Библиотекари  снимали ролики, проводили викторины, читали лекции.  Наиболее ярким примером онлайн-присутствия ЦБС стало, участие во Всероссийской акции БИБЛИОНОЧЬ-2020  -  онлайн-марафоне "Память нашей Победы". К 75-летию Великой Победы на сайте ЦБС размещена подборка информационных материалов.

5.	Созданию условий для музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к хранению, изучению, восстановлению, формированию и развитию музейных фондов. С 20 марта по 6 июля Музей был закрыт для посещения в связи с пандемией. В этот период все мероприятия проходили только в виртуальном формате. С 21 октября также было ограничено проведение культурно-массовых мероприятий, в Музее осуществлялось обслуживание только индивидуальных посетителей и малых экскурсионных групп.

Работа в условиях пандемии позволила  Музею открыть новые возможности по взаимодействию с аудиторией, научиться работать в новом формате и развивать новые направления музейной деятельности. Сотрудники Музея овладели большим количеством тонкостей по созданию культурных диджитал-продуктов. Результат превысил все ожидания – удалось не только удержать внимание аудитории, но и завоевать огромный пласт в культурной сфере интернет пространства, и это можно считать главным достижением коллектива Музея в 2020 году.

Продолжились работы по сохранению и популяризации объекта культурного наследия регионального значения «Дача Морозовой». В течение 2020 года на объекте проводились необходимые сезонные работы: очистка от снега, отведение сточных вод, обогрев здания, уборка парковой территории. Подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации на приспособление объекта к культурной деятельности. На основании Уведомления о необходимости установки на Объекте культурного наследия информационных надписей и обозначений, была установлена  табличка, обозначающая охранный статус объекта.

Достижением  2020 года стало торжественное открытие 23 июля  первого зала  новой музейной экспозиции «Судьба солдата», созданной на основе поисковых реликвий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Первую запись в Книге Почётных гостей сделал Губернатор Калужской области В.В.Шапша.

В отчетном году количество посетителей Музея составило 20518 человек. Данный показатель меньше, чем в 2019 году, что объясняется работой в условиях пандемии. Значительно выросли в отчетном году показатели посещаемости интернет-пространства Музея. Число виртуальных посещений – 135 729 чел.

6.	В школах дополнительного образования детей обучаются 1991  учащихся (против 1997 учащихся в 2019 году). Коллективы школ искусств являются неизменными участниками городских мероприятий, конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровня; 79,2% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, концерты, выставки). В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 6 апреля по 25 мая 2020 года детские школы искусств города перешли на дистанционное обучение.

Многие преподаватели-инструменталисты начали проводить индивидуальные уроки уже с 17 марта,  используя программы WhatsApp, Skype, Zoom,  e-mail для рассылки нот. В период самоизоляции в  онлайн формате были реализованы  творческие и социально значимые проекты посвященные 75-летию Победы и другим датам.

Одиннадцать учащихся ДШИ №1, №2 и ДХШ удостоены Обнинских городских премий «За достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве».

Стипендий Правительства Калужской области «Надежда» удостоены 6 учащихся.

1.2.2. Обеспечить удовлетворительное материально-техническое состояние  муниципальных учреждений культуры, как одно из главных условий реализации мероприятий программы. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии – 100 %. Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности – 100%. Сохранение объектов культуры города и развитие материально-технической и финансовой базы учреждений культуры позволили обеспечить населению Обнинска доступность к учреждениям культуры и получение возможности проведения досуга высокого культурного уровня, а также удовлетворения запросов всех возрастных и социальных групп населения в сфере культуры и искусства.

- На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

Главный фактор, оказавший влияние на ход реализации мероприятий Программы – распространение новой коронавирусной инфекции COVID – 19, деятельность учреждений культуры в режиме повышенной готовности и ограничительных мер, переход на дистанционное обучение детских школ искусств, закрытие библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений для посетителей.

- Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

  - Сводная таблица финансирования.

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Бюджет города | 353 371,8 | 347 792,6 | 98,4 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 7 136,3 | 6 936,3 | 97,2 |
| Итого | 360 508,1 | 354 728,9 | 98,4 |

3.2 ОТЧЕТ

об исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Обнинска" за 2020 год

|  | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | План на год | Кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" | 124 716,7 | 121 387,1 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 7 136,3 | 6 936,3 | 117 580,4 | 114 450,8 |  |
| 1.1 | Организация и проведение общегородских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска" МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС «Д.Е.М.И.» | 4 980,7 | 4 934,5 | 99,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 980,7 | 4 934,5 | Оптимизация расходов |
| 1.2 | Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" МБУК ОЭТС "ДЕМИ" | 94 079,8 | 92 994,8 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 079,8 | 92 994,8 | Оптимизация расходов |
| 1.3 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУ "ГДК" МБУ "ГКВ" МАУ "ДК ФЭИ" | 17 281,2 | 17 265,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 6 936,3 | 6 936,3 | 10 344,9 | 10 328,7 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 1.4 | Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, МП «Кинотеатр «Мир» | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |
| 1.5 | Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | МКУ "Управление культуры и молодежной политики Администрации города, по результатам отбора МП "Дом ученых" | 6 000,0 | 4 320,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 4 320,0 | Отмена мероприятий в связи с режимом повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
| 1.6 | Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | МБУ «ГДК» МАУ «ДК ФЭИ» | 300,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0 | В связи с распространением COVID – 19 не проводился конкурсный отбор |
| 1.7. | Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 485,0 | 283,2 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0 | 285,0 | 283,2 | Средства областного гранта не были использованы в связи с запретом на проведение массовых мероприятий |
| 1.8. | Организация выездных мероприятий | МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска» МБУ «ГКВ» | 90,0 | 89,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 89,6 | Экономия от проведения конкурсных процедур |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | МБУ "ЦБС" | 49 906,2 | 49 207,6 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 906,2 | 49 207,6 |  |
| 2.1 | Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | МБУ "ЦБС" | 48 226,2 | 47 528,8 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 226,2 | 47 528,8 | Средства планировались по нормативам, утверждённым МП «Теплоснабжение» и АО «КСК», а оплата произведена по факту, предоставленных услуг. Большая экономия по потреблению электроэнергии связана с закрытием библиотек с 19 марта по 28 июля в связи с распространением COVID – 19 |
| 2.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | МБУ "ЦБС" | 1 680,0 | 1 678,8 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | 1 678,8 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» | МБУ "Музей истории города Обнинска" | 27 767,8 | 27 076,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 767,8 | 27 076,0 |  |
| 3.1 | Обеспечение музейного обслуживания | МБУ "Музей истории города Обнинска | 25 767,8 | 25 076,2 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 860,5 | 23 179,8 | Экономия по потреблению электроэнергии связана с закрытием музея в связи с распространением COVID – 19 |
| 3.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | МБУ "Музей истории города Обнинска | 2 000,0 | 1 999,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 1 999,8 |  |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 116 231,4 | 115 518,3 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 231,4 | 115 518,3 |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 115 231,4 | 114 531,6 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 231,4 | 114 531,6 | Экономия по потреблению электроэнергии связана с переходом на дистанционную форму обучения |
| 4.2 | Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО "ДШИ №1" МБУ ДО "ДШИ №2" МБУ ДО "ДХШ" | 1 000,0 | 986,7 | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 986,7 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города МКУ "ЦБ" | 41 669,0 | 41 115,1 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 669,0 | 41 115,1 |  |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | МКУ "Управление культуры и молодежной политики» Администрации города | 5 753,0 | 5 639,4 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 753,0 | 5 639,4 | Оптимизация расходов |
| 5.2 | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | МКУ "ЦБ" | 36 133,0 | 35 900,5 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 133,0 | 35 900,5 | Оптимизация расходов |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 360 508,1 | 354 728,9 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 7 136,3 | 6 936,3 | 353 371,8 | 347 792,6 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Все мероприятия программы в целом были выполнены. Мероприятие 1.6. «Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов Подпрограммы  «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» не выполнено в связи с тем, что комиссия по присуждению грантов не проводилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от 06.04.2020 № 561-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 №1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. постановления Администрации города Обнинска, 02.07.2019 № 1185-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в  соответствии   с    решениями  Обнинского   городского  Собрания   от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»  (в редакции от 24.12.2019 № 01-61) и  от  10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период   2021 и 2022 годов»)

5.2. Постановлением от 11.03.2021 № 500-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в ред. пост. Администрации города Обнинска от 06.04.2020 № 561-п) в Программу внесены изменения, связанные с уточнением бюджета, в  соответствии   с    решениями  Обнинского   городского  Собрания от  10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период   2021 и 2022 годов» (в ред. от  29.12.2020 № 02-09) и  от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»), а также с необходимостью уточнения индикаторов Программы в 2020 году в связи  ограничительными мерами в  период распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2020 год

6.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» |  | Х | тыс. руб. | 124 716,7 | 121 387,1 | Х |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,040 | Х | тыс. руб. | 4 980,7 | 4 934,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 50 | 50 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,754 | Х | тыс. руб. | 94 079,8 | 92 994,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,5 | ед./год | 350 | 350 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 83 | 83 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2 300 | 2 332 | 1,014 | х |
|  |  | К2=0,5*1,000+0,25*1,000+0,25*1,014=1,004>1, т.е. К2=1 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,139 | Х | тыс. руб. | 17 281,2 | 17 265,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,012 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | 0,747 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4 000 | 2 429 | 0,607 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 70 | 36,7 | 0,524 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей, благотворительных сеансов | Х | 0,25 | ед./год | 85 | 106 | 1,247 | х |
|  |  | К4=0,5*0,607+0,25*0,524+0,25*1,247 = 0,747 |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,048 | Х | тыс. руб. | 6 000,0 | 4 320,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 55 | 75 | 1,364 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 30 | 33 | 1,100 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 10,0 | 12 | 1,200 | х |
|  |  | К5=0,5*1,364+0,25*1,100+0,25*1,200 = 1,256>1 т.е. К5=1 |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,002 |  | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | K6=0,5*0,0+0,4*0,0+0,1*0=0,0 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,004 | х | тыс. руб. | 485,0 | 283,2 | х | 0,834 |
|  |  |  | K7=0,5*1,0+0,4*0,584,1+0,1*1=0,834 |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,001 | х | тыс. руб. | 90,0 | 89,6 | х | 0,998 |
|  |  |  |  | К8=0,5*1,0+0,4*0,995+0,1*1=0,998 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы1 | И1=0,040*1,0+0,754*1,0+0,139*1,0+0,012*0,747+0,048*1,0+0,002*0+0,004*0,834+0,001*0,998= =0,994 | 0,994 |

6.2. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 49 906,2 | 49 207,6 | Х |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,966 | Х | тыс. руб. | 48 226,2 | 47 528,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 26,0 | 26,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6000 | 8742 | 1,457 | х |
|  | К1=0,6*1,000+0,4*1,457=1,182 >1, т. е. К1=1,000 |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,034 | Х | тыс. руб. | 1 680,0 | 1 678,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 35 | 36 | 1,028 | х |
|  |  | К2=0,9*1+0,1*1,028= 1,002>1 , К2=1 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,966*1,0+0,034*1,00=1,000 | 1,000 |

6.3. Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска» |  | Х | тыс. руб. | 27 767,8 | 27 076,0 | Х |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,928 | Х | тыс. руб. | 25 767,8 | 25 076,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 20,5 | 20,5 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 437 | 437 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53800 | 62214 | 1,156 | х |
|  | К1=0,25*1,000+0,25*1,000+0,5*1,156= 1,078>1, т.е. К1=1,00 |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,072 | Х | тыс. руб. | 2 000,0 | 1 999,8 | Х | 0,750 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 2,5 | 0 | 0,0 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | Х |
|  |  |  | К2=0,5*1,0+0,25*0,0+0,25*1,0 = 0,75<1 т.е. К2=0,75 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 3 | И3=0,928*1+0,072*0,75=0,982 | 0,982 |

6.4. Оценка эффективности подпрограммы «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Подпрограмма «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» |  |  | тыс. руб. | 116 231,4 | 115 518,3 |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,991 | Х | тыс. руб. | 115 231,4 | 114 531,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2020 | 1991 | 0,986 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 100 | 151 | 1,510 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 1577 | 1,855 | х |
|  | К1=0,5*0,986+0,25*1,510+0,25*1,855= 1,332>1, т.е. К1=1 |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,009 | Х | тыс. руб. | 1 000,0 | 986,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | К2=0,5*1+0,5*1=1,0 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 4 | И4=0,991*1,0+0,009*1,0=1,000 | 1,000 |

6.5. Оценка эффективности подпрограммы «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска»

|  | Наименование мероприятия/целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства» |  | Х | тыс. руб. | 41 886,0 | 41 539,9 | Х |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,137 | Х | тыс. руб. | 5 753,0 | 5 639,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,863 |  | тыс. руб. | 36 133,0 | 35 900,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 5 | И5=0,137*1+0,863*1=1,00 | 1,000 |

6.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» за 2020 год

|  | Наименование мероприятия/ целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Мероприятие 1 Организация и проведение общегородских мероприятий | 0,014 |  | тыс. руб. | 4 980,7 | 4 934,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общегородских мероприятий | Х | 1 | ед./год | 50 | 50 | 1,000 | 1,000 |
| 1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества | 0,261 | Х | тыс. руб. | 94 079,8 | 92 994,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий | Х | 0,5 | ед./год | 350 | 350 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 Количество культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | ед./год | 83 | 83 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований | Х | 0,25 | чел./в год | 2300 | 2332 | 1,013 | х |
| 1.3 | Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 0,048 | Х | тыс. руб. | 17 281,2 | 17 265,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 1.4 | Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий | 0,004 | Х | тыс. руб. | 1 500,0 | 1 500,0 | Х | 0,747 |
|  | Индикатор 1 Количество киносеансов | Х | 0,5 | ед./год | 4000 | 2429 | 0,607 | х |
|  | Индикатор 2 Число посещений киносеансов | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 70 | 36,7 | 0,524 | х |
|  | Индикатор 3 Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных спектаклей | Х | 0,25 | ед./год | 85 | 106 | 1,247 | х |
| 1.5 | Мероприятие 5 Организация общественных форумов, конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий | 0,017 | Х | тыс. руб. | 6 000,0 | 4 320,0 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество проведённых общественных форумов, конференций, семинаров, лекций | Х | 0,5 | ед./год | 55 | 75 | 1,363 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | ед./год | 30 | 33 | 1,100 | х |
|  | Индикатор 3 Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: концертов классической музыки, концертов музыкального абонемента | Х | 0,25 | тыс. чел/год | 10 | 12 | 1,200 | х |
| 1.6 | Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов | 0,000 |  | тыс. руб. | 300,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 7 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности ТОС | 0,001 | х | тыс. руб. | 485,0 | 283,2 | х | 0,834 |
|  |  |  | К= 0,5*1,0+0,4*0,584+0,1*1= 0,834 |  |
| 1.8 | Мероприятие 8 Организация выездных мероприятий | 0,000 | х | тыс. руб. | 90,0 | 89,6 | х | 0,998 |
|  |  |  | К= 0,5*1,0+0,4*0,995+0,1*1= 0,998 |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания | 0,134 | Х | тыс. руб. | 48 226,2 | 47 528,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Х | 0,6 | тыс. чел/год | 26,0 | 26,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда | Х | 0,4 | экз./год | 6000 | 8742 | 1,457 | х |
| 2.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек | 0,004 | Х | тыс. руб. | 1 680,0 | 1 678,8 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,9 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках | Х | 0,1 | ед. | 35 | 36 | 1,028 | х |
| 3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания | 0,071 | Х | тыс. руб. | 25 767,8 | 25 076,2 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска | Х | 0,25 | тыс. чел. | 20,5 | 20,5 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска | Х | 0,25 | ед./год | 437 | 437 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда | Х | 0,5 | ед./год | 53800 | 62214 | 1,156 | х |
| 3.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея | 0,006 | Х | тыс. руб. | 2 000,0 | 1 999,8 | Х | 0,750 |
|  | Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов | Х | 0,25 | % | 2,5 | 0 | 0 | х |
|  | Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий | Х | 0,25 | ед./год | 1 | 1 | 1,000 | х |
| 4.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства | 0,320 | Х | тыс. руб. | 115 231,4 | 114 531,6 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ | Х | 0,5 | чел./в год | 2020 | 1991 | 0,985 | х |
|  | Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок | Х | 0,25 | ед./год | 100 | 151 | 1,510 | х |
|  | Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях | Х | 0,25 | чел./в год | 850 | 1577 | 1,855 | х |
| 4.2 | Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 0,003 | Х | тыс. руб. | 1 000,0 | 986,7 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
|  | Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности | Х | 0,5 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | х |
| 5.1 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики | 0,016 | Х | тыс. руб. | 5 753,0 | 5 639,4 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры | Х | 1 | ед./год | 12 | 12 | 1,000 | х |
| 5.2 | Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях | 0,100 |  | тыс. руб. | 36 133,0 | 35 900,5 | Х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок | Х | 1 | % | 100,0 | 100,0 | 1,000 | 1,000 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,014*1+0,261*1+0,048*1+0,004*0,747+0,017*1,0+0,0*1,0+0,001*0,834+0,0*0,998+0,134*1,0+0,005*1,0+0,071*1,0+0,006*0,750+0,320*1+0,0003*1+0,016*1+0,10*1=0,998 | 0,998 |

Начальник Управления культуры и молодёжной

политики Администрации города Обнинска                                                                                                                                                            И.Н.Фалеева

Исп. О.Л.Чучелова, (48439)4-97-55