ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы

муниципального образования «Город Обнинск»

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2022 год

- Результаты, достигнутые за 2022 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

  - ОТЧЁТ

об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления

в муниципальном образовании «Город Обнинск»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» |
| Индикатор 1 Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы | ед. | 10 | 9 | -1 | -10,00 | Формирование объектов кадастрового учета осуществлялось по мере необходимости |
| Индикатор 2 Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости | ед. | 10 | 27 | 17 | 170,00 | Формирование земельных участков и изменения сведений в Едином государственном реестре недвижимости о земельных участках осуществлялось по мере необходимости |
| Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством | ед. | 2813 | 2966 | 153 | 5,44 | Превышение показателя обусловлено увеличением объема закупок |
| Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | ед. | 30 | 54 | 24 | 80,00 |  |
| Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | % | 100 | 105,0 | 5,0 | 5,00 | Превышение показателя обусловлено: часть арендаторов не воспользовались имеющимся у них преимущественным правом выкупа и решением перенести его на более поздние сроки; досрочным погашением за выкуп муниципального имущества; увеличением заявлений на выкуп земельных участков |
| Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | ед. | 1 | 1 | 0 | 0,00 |  |
| Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | кв. м | 800 | 1113,3 | 313,3 | 39,16 | Заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 1 договор по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение») и 2 комплексных договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта») |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» |
| Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленным действующим законодательством, размещена на официальном информационном портале Администрации города в разделе «Градостроительство», а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. |
| Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (уточнение местоположения) подготовлено |
| Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет – 0 | 1 | 0 | - 1 | -100,00 | При подготовке землеустроительного дела, а также в ходе дальнейшей постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), а также пересечения с границами муниципальных образований Боровского района |
| Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Обнинск» приведены в соответствие с действующей редакции Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск» решением Обнинского городского Собрания от 26.04.2022 № 02-27 |
| Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | Итоговый показатель. Значение «1» достигнуто в 2019 году. |
| Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | % | 100 | 96,8 | -3,2 | -3,20 | Не исполнено в отчетном году 6 контрактов из 186 |

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

2.1. На результаты Подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» в 2022 году оказали влияние следующие факторы.

2.1.1. По мероприятию «Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков» выделено финансирование в размере 104,2 тыс. рублей.

Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг).

Было заключено и профинансировано в полном объеме 24 муниципальных контрактов на общую сумму 103,43 тыс. руб.

2.1.2. По мероприятию «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков».

В соответствии Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», право выкупа получают субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие объекты муниципального имущества в течение двух лет. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявление на выкуп в отчетном году оказалось меньше запланированного.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» для выполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022 - 2024 годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022 - 2024 годы» проводилась оценка рыночной стоимости приватизируемых объектов.

Основная часть работ по оценке произведена в рамках заключенного муниципального контракта на 44 отчета. Начальная цена торгов составляла 230,33 тыс. рублей. В результате торгов снизилась до 109,98 тыс. рублей. Вследствие чего, произошла значительная экономия денежных средств из-за применения конкурсных процедур. В течение года по контракту проведена оценка 35 объектов для сдачи в аренду и передачи в собственность, сумма выполненных работ составила 87,48 тыс. руб.

Также заключены два муниципальных разовых контракта: об оценке размера арендной платы на 16 земельных участков с целью определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории на сумму 39,98 тыс.руб. и для определения размера возмещения, в связи с изъятием 3 земельных участков на сумму 7,5 тыс.руб.

2.1.3. По мероприятию «Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны».

Заключение договоров на оказание услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и предоставления коммунальных услуг объектам, составляющих имущество казны, осуществлялось с управляющими компаниями, эксплуатирующими организациями и ресурсоснабжающими организациями.

На данное мероприятие выделено финансирование в размере 2 400,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 826,6 тыс. рублей, из них:

- на содержание имущества муниципальной казны – 601,6 тыс.руб,

- был заключен муниципальный контракт с ООО "Минерал88" г.Обнинск на выполнение работ по замене участка водопровода по адресу: г.Обнинск, Коммунальный проезд, д.18 на сумму 228,00 тыс. рубл. и сроком завершения работ – август 2022г. Работы выполнены и закрыты по фактическим затратам на сумму 225, 0 тыс. руб.

2.2. На результаты Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории  муниципального образования «Город Обнинск»:

2.2.1. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством».

Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» планировалось в 2021 году, однако, при подготовке землеустроительного дела, а также в ходе дальнейшей  постановки на кадастровый учет выявлены пересечения границы муниципального образования «Город Обнинск» с земельными участками (земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения), пересечения с границами муниципальных образований Боровского района, а также границами лесничеств.

Таким образом, внесение сведений о границе муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области в редакции Закона Калужской области № 557-ОЗ от 31.12.2019 до устранения выявленных пересечений не представляется возможным.

Достижение индикатора «Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом» выполнено в 2022 году.

2.2.2. По мероприятию Подпрограммы 2 «Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов».

На осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов было выделено финансирование в размере 40 717,6 тыс. рублей,  кассовый расход составил – 40 087,4 тыс. рублей.

В 2022 году на исполнении МКУ «Городское строительство» находилось контрактов (договоров) – 186 шт. в соответствии с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данные контракты исполнялись в течение всего  года.

Не завершены муниципальные контракты в количестве 6 шт. со сроком исполнения в 2023 году, а так же контракты с нарушением сроков исполнения на сумму 65 954,8 тыс. руб.

2.2.3. По мероприятию Подпрограммы 2 «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

На осуществление функций заказчика-застройщика на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства было выделено финансирование в размере 1 160,3 тыс. рублей,  кассовый расход составил – 1 001,7 тыс. рублей. Исполнение в полном объеме.

2.2.4. По мероприятию Подпрограммы 2 «Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства» было выделено финансирования 78,2 тыс.руб (в том числе, областной бюджет составил 70,4 тыс.руб, местный бюджет – 7,8 тыс.руб.).

Исполнение по данному мероприятию составило 78,2 тыс.руб.

## Исполнение программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год осуществлялось в соответствии с утвержденным механизмом реализации программы. Основные показатели программы достигнуты. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с применением в работе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Результаты реализации муниципальной программы в 2022 году.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение функционирования  системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Программа) в 2022 году осуществлялось путем реализации мероприятий двух подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» и «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск».

- В 2022 году были запланированы кадастровые работы по изготовлению технических планов по 10 объектам. Фактически работы проведены в отношении 9 объектов муниципальной собственности. Всего заключено 2 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ. В результате изготовлено 7 технических планов, в том числе: на 5 нежилых помещений в здании по пр. Ленина, д. 214, на 1 жилое помещение, на 1 линейный объект (безхозяйственный); также получено 2 акта обследования на объекты незавершенного строительства.

- Заказ на проведение кадастровых работ по земельным участкам складывался исходя из текущей необходимости формирования земельных участков. Уполномоченным органом по заключению контрактов выступило МКУ «Городское строительство». Аукционы на проведение работ в рамках данного мероприятия не проводились. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг).

За 2022 год заключено 24 муниципальных контракта. В государственный кадастр недвижимости внесены сведения по 27 земельным участкам.

- В отчетном году на территории города Обнинска за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проведены комплексные кадастровые работы на территории 15 садоводческих обществ: С/Т «Надежда»,  СНТ «Химик-I»,  «Родничок», СНТ «Родник», СНТ «Протва», СНТ «Электромонтажник», НСТ «Нептун», СНТ «Урожай»,  СТ «Орбита ВНИИГМИ МЦД»,  СНТ «Железнодорожник», НСТ «Прогноз-I»,  НСТ «Орбита», НСТ «Приборист»,  СДНТ «Химик-II», СНТ «Обнинское».

Кадастровые работы   проводились  с использованием беспилотных летательных аппаратов, т.е. проводилась аэрофотосъемка.

В  результате осуществлено  уточнение местоположения границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.

В Единый государственный реестр недвижимости внесено сведений о 2966 объектах.

- Работы по оценке муниципального имущества проводились в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Количество объектов для проведения оценки складывалось из:

- количества договоров аренды муниципального имущества, по которым в соответствии с решениями комиссии по аренде необходима была рыночная стоимость арендной платы и рыночная стоимость права заключения договора;

- заявлений от арендаторов муниципальных нежилых зданий, сооружений, помещений, пожелавших реализовать свое право выкупа муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022 - 2024 годы, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 26.10.2021 № 02-17 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 2022 - 2024 годы» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- количества новых объектов, требующих проведения оценки перед оформлением права муниципальной собственности.

Основные работы по оценке рыночной стоимости муниципального имущества проводились в рамках годового контракта на оценку 44 объектов, заключенного по результатам торгов в соответствии с  44-ФЗ. В течение года по контракту проведена оценка 35 объектов для сдачи в аренду и передачи в собственность. Также заключены два муниципальных разовых контракта: об оценке размера арендной платы на 16 земельных участков с целью определения начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории и для определения размера возмещения, в связи с изъятием 3 земельных участков.

- Средний процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками составил 105,0%. В том числе,  по арендной плате за аренду муниципального имущества – 115,5%, арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 103,1%, арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 99,2%, продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 102,9%, продаже муниципального имущества – 105,8%. Запланированные поступления в бюджет – 216 376 тыс. рублей, фактически поступило – 227 453 тыс. рублей.

- Организовано проведение работ по замене (реконструкции) участка водопровода холодного водоснабжения, протяженностью 75 п.м, на сумму 224,9 тыс.руб. (г.Обнинск, Коммунальный проезд, 18). Заказчиком данного вида работ являлось МКУ «Городское строительство».

Работы выполнены и профинансированы согласно исполнительной документации.

- В целях содержания пустующих муниципальных казенных нежилых помещений (не сданных в аренду) заключено 4 договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества (МП «УЖКХ»), 1 договор по предоставлению коммунальных услуг (МП «Теплоснабжение») и 2 комплексных договора на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества и предоставлению коммунальных услуг (ООО «Сервис Дом Быта») на общую сумму 601,6  тыс. рублей.

- По мероприятию «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством» в 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие градостроительства Калужской области» предусматривалась субсидия из областного  бюджета на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в размере 2 882,790 тыс. рублей. По результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт со стоимостью работ 283,209 тыс. рублей, что позволило существенно сократить затраты из областного и местного бюджетов.

Решением Обнинского городского Собрания от 09.11.2021 № 01-18 с учетом результатов публичных слушаний, состоявшихся 29.09.2021, утвержден проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Обнинск».

Действующая редакция Генерального плана в порядке, установленным действующим законодательством, размещена на официальном информационном портале Администрации города http://www.admobninsk.ru в разделе «Градостроительство», а также в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (УИН 2971500002010302202111101).

- Землеустроительное дело по описанию местоположения границ муниципального образования городского округа «Город Обнинск» Калужской области (уточнение местоположения) подготовлено на основании государственного контракта между Управлением архитектуры и градостроительства Калужской области с организацией АО «КалугаТисиз».

- Осуществлялись функции заказчика-застройщика по обеспечению технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

В 2022 году на исполнении МКУ «Городское строительство» находилось контрактов (договоров) – 186 шт. в соответствии с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Данные контракты исполнялись в течение всего  года.

Не завершены муниципальные контракты в количестве 6 шт. со сроком исполнения в 2023 году, а так же контракты с нарушением сроков исполнения, а именно:

- выполнение  работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирного жилого дома по адресу: г.Обнинск, ул.Киевская, д.11 и многоквартирного жилого дома по адресу: г.Обнинск, ул.Киевская, д.13» - срок исполнения –2023 год;

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах МО "Город Обнинск" по пр.Ленина на участке: от ул.Мира до Треугольной площадью, протяженностью 1037м – срок исполнения – 2023 год;

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной и транспортной инфраструктуры расположенных  по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 29 – срок завершения работ – 2023 год;

- выполнение  работ по благоустройству общественной территории в Зоне 2 общественного центра города Обнинска Калужской области (территория расположенная между домами № 129 и 137 по пр. Ленина, район ЖК «Циолковский»)- срок завершения работ – 2023 год;

- выполнение работ по сносу объектов недвижимости, расположенных по  адресу: Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, д.29- срок исполнения по объективным причинам – 2023 год;

- выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ "Технический лицей" города Обнинска, расположенного по адресу: ул.Мира, д.14. Контракт будет завершен в 2023 году с начислением штрафных санкций;

- выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания МБОУ "СОШ "Технический лицей" города Обнинска, расположенного по адресу: пр.Ленина, д.10. Контракт будет завершен в 2023 году с начислением штрафных санкций.

Так же сотрудниками МКУ «Городское строительство осуществлялся  строительный контроль (технический надзор) на безвозмездной основе в соответствии с договором на проведение строительного контроля №2/22 от 09.02.2022 года с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, сотрудниками МКУ «Городское строительство» на безвозмездной основе осуществлялся строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов (51 адрес), включенных в региональную программу капитального ремонта.

- По мероприятию «Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги)».

В рамках данной программы было заключено 12 муниципальных контрактов на подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Это контракты на проведение государственной экспертизы, получение технических паспортов построенных объектов, оказание услуг по выдаче технических условий на строительство, выдача технических условий на переустройство (вынос) объектов электрического хозяйства.

Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги с исполнителем, предложившим наименьшую стоимость и наилучшие условия выполнения работ (предоставления услуг). Работы исполнены в полном объеме.

3. Данные об использовании средств федерального, областного,  средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 45 150,7 | 42 511,4 | 94,0 |
| Федеральный бюджет | 2 050,1 | 2 050,1 | 100,0 |
| Областной бюджет | 733,7 | 733,7 | 100,0 |
| Итого: | 47 934,5 | 45 295,2 | 94,5 |

  - ОТЧЁТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

за 2022 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств, (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | План | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска | 5 978,4 | 4 127,9 | 69,0 | 2 050,1 | 2 050,1 | 663,3 | 663,3 | 3 265,0 | 1 414,5 |  |
| 1.1. | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 3 278,4 | 3 166,3 | 96,6 | 2 050,1 | 2 050,1 | 663,3 | 663,3 | 565,0 | 452,9 | Стоимость работ сформирована по результатам торгов |
| 1.2. | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска | 300,0 | 135,0 | 45,0 |  |  |  |  | 300,0 | 135,0 | Стоимость работ сформирована по результатам торгов |
| 1.3. | Проведение ремонта имущества муниципальной казны и организация содержания имущества казны | Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство» | 2 400,0 | 826,6 | 34,4 |  |  |  |  | 2 400,0 | 826,6 | Стоимость работ сформирована по результатам заключенных муниципальных контрактов и фактическому выполнению работ |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска | 41 956,1 | 41 167,3 | 98,1 |  |  | 70,4 | 70,4 | 41 885,7 | 41 096,9 |  |
| 2.1. | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | МКУ «Городское строительство» | 40 717,6 | 40 087,4 | 98,5 |  |  |  |  | 40 717,6 | 40 087,4 | Экономия сложилась по начислению на оплату труда и по услугам содержания имущества. |
| 2.3. | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | МКУ «Городское строительство» | 1 160,3 | 1 001,7 | 86,3 |  |  |  |  | 1 160,3 | 1 001,7 | Заключено 11 контрактов. Контракты заключались с использованием маркетинговых исследований в системе «Маркетинговые исследования малых закупок» WEB-торги |
| 2.5. | Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Обнинска | 78,2 | 78,2 | 100,0 |  |  | 70,4 | 70,4 | 7,8 | 7,8 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 47 934,5 | 45 295,2 | 94,5 | 2 050,1 | 2 050,1 | 733,7 | 733,7 | 45 150,7 | 42 511,4 |  |

- Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании Город Обнинск»  национальные проекты не реализуются.

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

Все мероприятия программы выполнены в установленные сроки.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году,

в рамках реализации муниципальной программы

«Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск»

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Краткое обоснование изменений, внесенных в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Обнинска от 04.03.2022 № 370-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск», утвержденную постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 N 1997-п (в ред. от 22.12.2021 N 2985-п)» | Программа приведена в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 25.05.2021 № 03-14); - от 14.12.2021 № 01-21 "О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции от 28.12.2021 № 02-22). Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствии с изменениями, внесенными в бюджет города. Скорректированы индикаторы программы на 2022 и 2023 годы |
| 2. | Постановление Администрации города Обнинска от 21.03.2023 № 601-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1997-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» (в ред. от 04.03.2022 № 370-п)» | о приведении Программы в соответствие с решениями Обнинского городского Собрания: - от 14.12.2021 № 01-21 "О бюджете города Обнинска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции от 28.12.2021 N 02-22); - от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствии с изменениями, внесенными в бюджет города. Уточнен заголовок Постановления Администрации города Обнинска от 24.10.214 № 1997-п, и внесены соответствующие изменения по тексту постановления. Определены и скорректированы цели и задачи муниципальной программы. |

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» за 2022 год

7.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» | 0,125 | х | тыс.руб. | 5 978,4 | 4 127,9 | х | х |
| 1 | Кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, в том числе комплексные кадастровые работы | 0,548 | х | тыс.руб. | 3 278,4 | 3 166,3 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество объектов муниципальной казны, по которым изготовлены технические планы | х | 0,3 | ед. | 10 | 9 | 0,900 | х |
|  | Индикатор 2 Количество сведений о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости | х | 0,3 | ед. | 10 | 27 | 2,700 | x |
|  | Индикатор 3 Количество земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, местоположение границ которых уточнено или установлено в соответствии с действующим законодательством | х | 0,4 | ед. | 2813 | 2966 | 1,054 | x |
|  |  | К1= 0,3*0,900+0,3*2,700+0,4*1,054=0,270+0,810+0,422=1,502> 1,0 т. е. К1=1,000 |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков; государственная кадастровая оценка земельных участков | 0,050 | х | тыс.руб. | 300,0 | 135,0 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество объектов по которым проведены: оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или в собственность | х | 0,2 | ед. | 30 | 54 | 1,800 | x |
|  | Индикатор 2 Процент выполнения плана по доходам муниципального бюджета от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками | х | 0,8 | % | 100 | 105,0 | 1,050 | x |
|  |  | К2 = 0,2*1,8+0,8*1,050= 0,360+0,840=1,2 > 1,0 т. е. К2=1,000 |  |
| 3 | Проведение ремонта нежилого имущества муниципальной казны и организация содержания муниципальных казенных нежилых помещений | 0,402 | х | тыс.руб. | 2 400,0 | 826,6 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности, ремонт которых организован | х | 0,8 | ед. | 1 | 1 | 1,000 |  |
|  | Индикатор 2 Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне и не переданных в аренду, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета | х | 0,2 | кв.м | 800 | 1113,3 | 1,392 | х |
|  |  | К3=0,8*1,000+0,2*1,392=1,078> 1,0 т. е. К3=1,000 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 1 | И1=0,548*1,0+0,050*1,0+0,402*1,0=1,0 | 1,000 |

  - Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение градостроительной деятельности

на территории муниципального образования «Город Обнинск»

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | 0,875 | х | тыс.руб. | 41 956,1 | 41 167,3 | х | х |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с действующим законодательством | 0,250 | х | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | х | 0,900 |
|  | Индикатор 1 Наличие Генерального плана МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,0 | х |
|  | Индикатор 2 Наличие карты (плана) МО «Город Обнинск» в новых границах | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,0 | х |
|  | Индикатор 3 Постановка на государственный кадастровый учет новых границ МО «Город Обнинск» | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 0 | 0,0 | х |
|  | Индикатор 4 Наличие Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», в соответствии с новым Генеральным планом | х | 0,1 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,0 | х |
|  | Индикатор 5 Постановка на государственный кадастровый учет территориальных зон Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск» | х | 0,6 | Да – 1 Нет - 0 | 1 | 1 | 1,0 | х |
|  |  | К1 = 0,1*1,0+0,1*1,0+0,1*0,0+0,1*1,0+0,6*1,0=0,900 |  |
| 2 | Осуществление функций заказчика-застройщика, обеспечение технического надзора в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | 0,970 | х | тыс.руб. | 40 717,6 | 40 087,4 | х | 0,968 |
|  | Индикатор 1 Доля исполненных муниципальных контрактов (договоров) в общем количестве заключенных муниципальных контрактов (договоров) | х | 1,0 | % | 100 | 96,8 | 0,968 | х |
|  |  | К2 = 1,0*0,968=0,968 |  |
| 3 | Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и прочие работы (услуги) | 0,028 | х | тыс.руб. | 1 160,3 | 1 001,7 | х | 0,945 |
|  |  | К3=1*0,5+1001,7/1160,3*0,4+1*0,1=0,945 |  |
| 4 | Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства | 0,002 | х | тыс.руб | 78,2 | 78,2 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 1 Количество обучающихся по образовательной программе высшего образования в сфере архитектуры и градостроительства |  | 1,0 | ед. | 1 | 1 | 1,000 |  |
|  |  |  | К4=1,0*1=1,0 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограммы 2 | И2=0,250*0,900+0,970*0,968+0,028*0,945+0,002*1=0,225+0,939+0,026+0,002=1,192 | 1,192 |

Интегральный показатель эффективности реализации программы за 2022 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес подпрограммы | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Интегральный показатель эффективности реализации подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение функционирования системы управления в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Х | Х | тыс. руб. | 47 934,5 | 45 295,2 | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом в городе Обнинске» | 0,125 | Х | тыс. руб. | 5 978,4 | Х | Х | 1,000 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Обнинск» | 0,875 | Х | тыс. руб. | 41 956,1 | Х | Х | 1,192 |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы | И=0,125*1,000+0,875*1,192=0,125+1,043=1,168 >1,000 | И=1,000 |

## Начальник Управления имущественных

## и земельных отношений Администрации

## города Обнинска	Л.В.Латыпова

Исп.  Сурнина О.Б., тел. 396-49-79

Мельникова А.Д., тел. 396-83-28

Макеева М.В., тел. 396-08-12