ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска»

за 2015 год

- Результаты, достигнутые за 2015 год на основании индикаторов Программы.

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры

города Обнинска» по итогам 2015 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1: Строительство магистрального хозфекального коллектора Индикатор 2: освоение выделенных средств на строительство коллектора | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2: Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Обнинск" Индикатор 1: наличие разработанной программы | Программа, шт. | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -100,0 | Разработку программы планировалось вести с учетом вхождения в границы города новых территорий |
| Мероприятие 3: Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка Индикатор 2: освоение выделенных средств на строительство очистных сооружений | % | 100,0 | 64,2 | -35,8 | -35,8 | Увеличение сроков пуско-наладочных работ АСУ ТП новой линии в связи с выявленными замечаниями. |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1.2.1. Планомерно реализовывать 1 этап прокладки магистрального самотечного  коллектора  от ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь в соответствии с принятой технологией.

1.2.2. Завершить работы по благоустройству территории очистных сооружений.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

1.3.1. По ряду объективных причин, связанных с вхождением в городскую черту новых территорий, не реализовано мероприятие  Программы «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск».

1.3.2.Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие «Строительство магистрального хозфекального коллектора».

3.	Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств (справочно указываются иные источники ресурсов, привлечённые для реализации мероприятий муниципальной программы), направленных на реализацию   Программы.

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 34606 | 20927,1 | 60,5 |
| Федеральный бюджет | 48935,4 | 48935,4 | 100,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Средства инвесторов |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |
| Итого | 83514,4 | 69862,5 | 83,7 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2015 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 48 935,4 | 48 935,4 | 100,0 | 48 935,4 | 48 935,4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Обнинск" | Отдел развития инженернойинфраструкту-ры | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2 000,0 | 0,0 | Планировалось вести разработку программы с учетом вхождения в границы города новых территорий. План - на 2017 г. |
| 3. | Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка | МКУ "Городское строительство", МП "Водоканал" | 26 952,0 | 17 297,8 | 64,2 |  |  |  |  | 26 952,0 | 17 297,8 | Увеличение сроков пуско-наладочных работ АСУ ТП новой линии в связи с выявленными замечаниями. Окончание работ – 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта "Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка | МП "Водоканал" | 5 654,0 | 3 629,3 | 64,2 |  |  |  |  | 5 654,0 | 3 629,3 | Фактический расход энергоресурсов (в натуральном выражении) сложился ниже плановых показателей |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 83 541,4 | 69 862,5 | 83,7 | 48 935,4 | 48 935,4 |  |  | 34 606,0 | 20 927,1 | X |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

4.1. Не разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Обнинска в 2015 году планировалась провести с учетом расширения границ города и вхождением в городскую черту новых территорий, в частности территорий Боровского района. В связи с решением  Сельской Думы МО СП село Совхоз «Боровский»               от  24.07.2014  № 76 об отменедаты опроса населения присоединяемых территорий о вхождении в черту г. Обнинска, назначенной на 13 сентября 2015 г., программа комплексного  развития  не разработана  в установленный срок.

4.2. Не завершены пусконаладочные работы новых очистных сооружений АСУ ТП.

Запланированные  пусконаладочные работы не удалось полностью завершить в 2015 году в связи  выявленными  замечаниями, устранение которых привело к увеличению сроков проведения пуско-наладочных работ.

В настоящее время ведется  финальный III этап  пуско-наладочных работ. Сточные воды поданы на новую линию, идет наращивание активного ила для биологической очистки, проводятся работы по регулированию реагентного хозяйства и оборудования УФО обеззараживания. Ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию новой линии очистных           сооружений 2016 год.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.

5.1. Постановлением № 185-п от 02.09.2015 в Программу внесены изменения, связанные с:

- включением в Программу мероприятия 3: «Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка», объемов финансирования данного мероприятия и ожидаемых конечных результатов реализации;

- корректировкой и дополнением поставленных задач, показателей и ожидаемых конечных результатов реализации программы;

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2015 год, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 09.12.2014  № 02-63.

5.2. Постановлением № 1175-п от 21.07.2015 в Программу внесены изменения,                связанные с:

- включением соисполнителя – МП «Водоканал» в механизм реализации муниципальной программы;

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2015 год с учетом решения Обнинского городского Собрания от 23.06.2015 № 02-72.

5.3.  Постановлением № 2506-п от 31.12.2015 в Программу внесены изменения, связанные  с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 29.12.2015 № 01-07.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2015 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1. Строительство магистрального хозфекального коллектора | 0,586 | х | тыс.руб. | 48935,4 | 48935,4 | х | 1,000 |
|  | Индикатор 2: освоение выделенных средств на строительство коллектора | х | 1,000 | % | 100 | 100 | 1,000 | х |
| 2 | Мероприятие 2. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» | 0,024 | х | тыс.руб. | 2000,0 | 0,00 | х | 0,000 |
|  | Индикатор 1. наличие разработанной программы | х | 1 | да/нет | 1 | 0 | 0,00 | х |
| 3 | Мероприятие 3. Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» | 0,323 | х | тыс.руб. | 26952,0 | 17297,8 | х | 0,641 |
|  | Индикатор 2: освоение выделенных средств на реконструкцию очистных | х | 1 | % | 100 | 64,2 | 0,642 | х |
| 4. | Мероприятие 4. Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка» | 0,068 | х | тыс.руб. | 5654.0 | 3629.3 | 0,642 | 0,857 |
|  |  | Кn=0,5х1 +0,4х0,642+ 0,1х1 = 0,857 |  |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы ) | И=0,586х1 + 0,024х0 + 0,323х0,642 + 0,068х0,857 = 0,851 | 0,851 |