Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период до 2041 ГОДА

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	5

2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	12

3.Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	14

4. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	15

## 1.Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, составляет 17 лет – 2024-2041 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2024 г. приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения:

- Глава 7 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к Актуализации на 2025 г. Схемы теплоснабжения МО ГО г. Обнинск на период 2025-2041 гг.;

- Глава 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к Актуализации на 2025 г. Схемы теплоснабжения МО ГО г. Обнинск на период 2025-2041 гг.

В настоящей актуализации схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по развитию систем теплоснабжения существующих теплоснабжающих организаций.

Стоимости мероприятий приведены в прогнозных ценах (в ценах соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов, предусмотренных схемой теплоснабжения к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2024 г.);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей в перспективных ценах без НДС приведены в таблицах 1 и 2

Суммарно стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения в г. Обнинске на период 2025-2041 гг. (на тепловых источниках и тепловых сетях), составляют  - 6 930 млн. руб. (без НДС), в том числе:

- мероприятия на объектах АО «РИР» – 4 026 млн. руб.;

- мероприятия на объектах ОАО "КСК" 2 856 млн. руб.;

- мероприятия на объектах ООО «Технология НГ» - 48 млн. руб.

Таблица 1 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб (без НДС)

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.01.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 71 966 | 77 804 | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 71 966 | 149 770 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 |  |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Мероприятия для повышения эффективности котельной АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 71 966 | 77 804 | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 71 966 | 149 770 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 |  |
| 001.01.01.001 | Реконструкция группы мазутных насосов типа 4Н*2В с целью обеспечения требований Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. | 1 882 | 25 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.002 | Реконструкция насосного оборудования: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6 с установкой ЧРП | 14 324 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.003 | Реконструкция насосного оборудования: HXB-1, НХВ-2, НХВ-3 с установкой ЧРП | 11 212 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.004 | Реконструкция КРУ 6кВ РП-2 (замена масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог) | 17 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.005 | Реконструкция зданий , сооружений и прилегающей территории котельной в соответствии с категорией опасности объекта ТЭК | 1 914 | 3 585 | 38 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| 001.01.01.006 | Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение | 25 614 | 48 399 | 32 385 |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |
| Группа проектов 002.01.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 50 000 | 80 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 50000 | 130 000 | 150 000 | 165 000 | 185 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 |  |
| Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Мероприятия для повышения эффективности ГТУ ТЭЦ №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 50000 | 80 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  |  |  | 50000 | 130000 | 150000 | 165000 | 185000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 |  |
| 002.01.02.001 | Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  | внетарифные средства |
| 002.01.02.002 | Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена дымовой трубы) |  |  |  |  | 20 000 | 15 000 |  |  |  |  |  | Плата за те.присоединение |
| 002.01.02.003 | Строительство резервного газопровода |  |  | 50 000 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  | Плата за те.присоединение |
| 002.01.02.004 | Увеличение мощности на водогрейной котельной жилого района Заовражье |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |

Таблица 2 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб (без НДС)

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033-2041 |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.02.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 121 236 | 242 491 | 666 041 |  | 296 779 |  | 284 159 |  | 219 003 |  | 219 003 |  | 189 181 |  | 189 181 |  | 189 181 |  | 1 702 630 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 121 236 | 363 727 | 1 029 768 |  | 1 326 547 |  | 1 610 706 |  | 1 829 708 |  | 2 048 711 |  | 2 237 892 |  | 2 427 073 |  | 2 616 254 |  | 4 318 884 |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной АО "РИР" под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 3 242 | 216 308 | 36 438 |  | 33 333 |  | 59 822 |  | 59 822 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 270 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 3 242 | 219 549 | 255 987 |  | 289 320 |  | 349 142 |  | 408 963 |  | 438 963 |  | 468 963 |  | 498 963 |  | 768 963 |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к городской котельной |  | 3 242 | 69 641 | 36 438 |  | 33 333 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 30 000 |  | 270 000 |  | Плата за тех присоединение |  |
| 001.02.01.008 | Модернизация магистральной тепловой сети по ул.Энгельса с увеличением диаметра: участок от ТК-82 до ТК-83 (Ду-400/500, L = 79 п.м. в двухтруб.исчисл., подземн.), участок от ТК-82 до ТК-82/45 (Ду-400/500, L = 141 п.м. в двухтруб.исчисл., подземн.) |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| 001.02.01.009 | Модернизация магистральной тепловой сети по пр. Ленина от К-51 до И1-а (Ду - 250/400, L=1200 п.м. в двухтруб. исчисл. |  |  |  | 25000 |  | 120000 |  | 200000 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плата за тех присоединение бюджет |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 121 236 | 239 249 | 290 552 | 101 161 |  | 91 644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 121 236 | 360 485 | 651 037 | 752 198 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  | 843 842 |  |  |  |
| 001.02.02.010 | Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 656 | 12 027 | 47 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| 001.02.02.011 | Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения | 118 580 | 227 222 | 243 521 | 101 161 |  | 91 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Модернизация тепловых сетей котельной АО "РИР", подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 159 181 | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 1 432 630 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 159 181 | 318 362 |  | 477 543 |  | 636 724 |  | 795 905 |  | 955 086 |  | 1 114 267 |  | 1 273 448 |  | 2 706 078 |  |  |  |
| 001.02.03.012 | Модернизация ветхих сетей от городской котельной |  |  | 159 181 | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 159 181 |  | 1 432 630 |  | Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства |  |
| Группа проектов 002.02.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 42 170 |  | 68 530 |  | 92 300 |  | 35 000 |  | 132 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 247 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 42 170 |  | 110 700 |  | 203 000 |  | 238 000 |  | 370 000 |  | 405 000 |  | 440 000 |  | 687 000 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ГТУ ТЭЦ №1 под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 25 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 132 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 55 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 25 000 |  | 60 000 |  | 95 000 |  | 130 000 |  | 262 000 |  | 297 000 |  | 332 000 |  | 387 000 |  |  |  |
| 002.02.01.006 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 |  |  | 0 | 25 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 35 000 |  | 55 000 |  | Плата за тех присоединение |  |
| 002.02.01.007 | Строительство тепловых сетей в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей в районе Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 000 |  |  |  |  |  |  |  | Плата за тех присоединение |  |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ГТУ ТЭЦ №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 17 170 |  | 33 530 |  | 57 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192 000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 17 170 |  | 50 700 |  | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 |  | 108 000 |  | 300 000 |  |  |  |
| 002.02.02.008 | Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30 |  |  |  | 15 170 |  | 13 530 |  | 12 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| 002.02.02.009 | Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки потребителей в районе Кабицино |  |  |  | 2 000 |  | 20 000 |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 000 |  | Капитальные вложения в тарифе + амортизация |  |
| Группа проектов 005.02.00.000 ООО "Технология НГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 7 435 | 10 439 |  | 2 673 |  | 5 894 |  | 3 000 |  | 4 200 |  | 4 200 |  | 4 800 |  | 5 300 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 7 435 | 17 874 |  | 20 547 |  | 26 441 |  | 29 441 |  | 33 641 |  | 37 841 |  | 42 641 |  | 47 941 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 005.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 7 435 | 10 439 |  | 2 673 |  | 5 894 |  | 3 000 |  | 4 200 |  | 4 200 |  | 4 800 |  | 5 300 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 7 435 | 17 874 |  | 20 547 |  | 26 441 |  | 29 441 |  | 33 641 |  | 37 841 |  | 42 641 |  | 47 941 |  |  |  |
| 005.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье |  |  | 7435 | 10439 |  | 2673 |  | 5894 |  | 3000 |  | 4200 |  | 4200 |  | 4800 |  | 5300 |  | Плата за тех присоединение |  |

# 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

амортизация ОПФ;

прочие собственные средства организаций;

- Привлеченные средства, в том числе:

бюджетные средства.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и модернизацию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (модернизацию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прочие собственные средства организаций. В качестве дополнительного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию.

Для АО «РИР» в рамках Актуализации Схемы теплоснабжения обоснованы значительные расходы на реализацию мероприятий, что потребует расходования всей начисляемой по организации амортизации вплоть до 2035 г. При этом указанных средств недостаточно для реализации всех мероприятий. Недостаток средств на финансирование мероприятий может быть покрыт за счет следующих источников:

- нормативная прибыль в тарифе на тепловую энергию;

- бюджетные средства.

Нормативная прибыль рассчитывается на основе «нормативного уровня прибыли». Нормативный уровень прибыли устанавливается регулирующим органом в процентах от НВВ на каждый год с учетом планируемых экономически обоснованных расходов из прибыли, в том числе необходимости в осуществлении инвестиций. Предельный максимальный размер нормативного уровня прибыли устанавливаемого регулирующим органом ограничен нормой доходности, установленной на тот же год для регулируемых организаций, осуществляющих тот же вид регулируемой деятельности в том же субъекте Российской Федерации при использовании метода обеспечения доходности инвестированного капитала, а при отсутствии таких организаций - не выше минимальной нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования.

Бюджетные средства.

В связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, а также ограничением размера прибыли на финансирование капитальных вложений в тарифе, включение расходов на выполнение замены ветхих сетей в тарифы в полном объеме не представляется возможным. В связи с этим помимо основной части средств на замену ветхих сетей, запланированных на эти цели в тарифе, требуется частичное бюджетное софинансирование указанных обоснованных мероприятий.

Привлечение бюджетных средств предусмотрено на условиях, не требующих их возврата или обслуживания.

Кредитные средства банков не могут служить альтернативой бюджетному софинансированию мероприятий поскольку в случае такой замены уже с середины перспективного периода всей прибыли организации окажется недостаточно даже для выплат % по полученным кредитам, не говоря о финансировании мероприятий или возврате кредитов.

Данные о финансировании капитальных вложений организаций из различных источников представлены в таблицах 1,2.

Как видно из таблицы, основная часть мероприятий будет профинансирована за счет собственных средств организаций (за счет амортизации ОС и за счет прибыли в тарифе на ТЭ). Потребность в бюджетных средствах возникает только для выполнения замены ветхих сетей от городской котельной .

# 3.Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Актуализации Схемы теплоснабжения разработаны путем прогноза фактических расходов за последний отчетный период, а также расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающих организаций, с учетом введения инвестиционных составляющих.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии для основной теплоснабжающей организации (АО «РИР»).

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

Расчет тарифных последствий приведен в Главе 14.

- 4. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения МО ГО г. Обнинск, который позволяет добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2041 г.;

- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих организаций.