Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период ДО 2041 ГОДа

Обосновывающие материалы

Глава 16. РЕЕСТР проектов схемы теплоснабжения

2025 г.

Оглавление

Перечень таблиц	3

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии	4

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них	7

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	11

Перечень таблиц

Таблица 1 - Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению источников	5

Таблица 2 - Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них	8

РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в Главе 7. В данном разделе, в таблице.1, представлен перечень мероприятий с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения представлен ниже:

- для организаций, применяющих общепринятую систему налогообложения, в ценах на дату реализации, без НДС;

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в ценах на дату реализации (НДС не начисляется).

Таблица 1 - Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению источников

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.01.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 71 966 | 77 804 | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 71 966 | 149 770 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Мероприятия для повышения эффективности котельной АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 71 966 | 77 804 | 71 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 71 966 | 149 770 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 | 220 955 |
| 001.01.01.001 | Реконструкция группы мазутных насосов типа 4Н*2В с целью обеспечения требований Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. | 1 882 | 25 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Реконструкция насосного оборудования: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6 с установкой ЧРП | 14 324 | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Реконструкция насосного оборудования: HXB-1, НХВ-2, НХВ-3 с установкой ЧРП | 11 212 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.004 | Реконструкция КРУ 6кВ РП-2 (замена масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог) | 17 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.005 | Реконструкция зданий , сооружений и прилегающей территории котельной в соответствии с категорией опасности объекта ТЭК | 1 914 | 3 585 | 38 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.006 | Создание автоматизированной системы "Цифровое теплоснабжение | 25 614 | 48 399 | 32 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 002.01.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 |  | 50 000 | 80 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 |  | 50000 | 130 000 | 150 000 | 165 000 | 185 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 | 1 705 000 |
| Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Мероприятия для повышения эффективности ГТУ ТЭЦ №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 50000 | 80 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 50000 | 130000 | 150000 | 165000 | 185000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 |
| 002.01.02.001 | Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 |  |  |  |
| 002.01.02.002 | Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена дымовой трубы) |  |  |  |  | 20 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.003 | Строительство резервного газопровода |  |  | 50 000 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.02.004 | Увеличение мощности на водогрейной котельной жилого района Заовражье |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению  тепловых сетей и сооружений на них приведен в Главе 8. В данном разделе, в таблице 2, представлен перечень мероприятий с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций.

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 - тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения представлен ниже:

- для организаций, применяющих общепринятую систему налогообложения, в ценах на дату реализации, без НДС;

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, в ценах на дату реализации (НДС не начисляется).

Таблица 2 - Сводный реестр мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Уникальный номер мероприятия | Описание мероприятия | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 001.02.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 121 236 | 242 491 | 666 041 | 296 779 | 284 159 | 219 003 | 219 003 | 189 181 | 189 181 | 189 181 | 1 702 630 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 121 236 | 363 727 | 1 029 768 | 1 326 547 | 1 610 706 | 1 829 708 | 2 048 711 | 2 237 892 | 2 427 073 | 2 616 254 | 4 318 884 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной АО "РИР" под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 3 242 | 216 308 | 36 438 | 33 333 | 59 822 | 59 822 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 270 000 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 3 242 | 219 549 | 255 987 | 289 320 | 349 142 | 408 963 | 438 963 | 468 963 | 498 963 | 768 963 |
| 001.02.01.007 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к городской котельной |  | 3 242 | 69 641 | 36 438 | 33 333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 270 000 |
| 001.02.01.008 | Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Энгельса с увеличением диаметра: участок от ТК-82 до ТК-83 (Ду-400/500, L = 79 п.м. в двухтруб. исчисл., подземн.), участок от ТК-82 до ТК-82/45 (Ду-400/500, L = 141 п.м. в двухтруб.исчисл., подземн.) |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.009 | Модернизация магистральной тепловой сети по пр. Ленина от К-51 до И1-а (Ду - 250/400, L=1200 п.м. в двухтруб. исчисл. |  |  |  | 25000 | 120000 | 20000 | 40000 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельной АО "РИР" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 121 236 | 239 249 | 290 552 | 101 161 | 91 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 121 236 | 360 485 | 651 037 | 752 198 | 843 842 | 843 842 | 843 842 | 843 842 | 843 842 | 843 842 | 843 842 |
| 001.02.02.010 | Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 2 656 | 12 027 | 47 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.02.011 | Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения | 118 580 | 227 222 | 243 521 | 101 161 | 91 644 |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Модернизация тепловых сетей котельной АО "РИР", подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 1 432 630 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 159 181 | 318 362 | 477 543 | 636 724 | 795 905 | 955 086 | 1 114 267 | 1 273 448 | 2 706 078 |
| 001.02.03.012 | Модернизация ветхих сетей от городской котельной |  |  | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 1 432 630 |
| Группа проектов 002.02.00.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 1 432 630 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 159 181 | 318 362 | 477 543 | 636 724 | 795 905 | 955 086 | 1 114 267 | 1 273 448 | 2 706 078 |
| Подгруппа проектов 002.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ГТУ ТЭЦ №1 под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 192 000 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 35 000 | 55 000 | 55 000 | 85 000 | 119 000 | 153 000 | 345 000 |
| 002.02.01.006 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11 |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 34 000 | 34 000 |  |
| 002.02.01.007 | Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30 |  |  |  | 15 000 | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 002.02.01.007 | Строительство участка магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 000 |
| Подгруппа проектов 002.02.02.000 "Строительство и модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ГТУ ТЭЦ №1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской Гту ТЭЦ №1 до камеры УТ-5 Замена труборовода Ду325 на Ду 530 |  |  |  | 30 000 | 38 000 |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 005.02.00.000 ООО "Технология НГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 7 435 | 10 439 | 2 673 | 5 894 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 5 300 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 7 435 | 17 874 | 20 547 | 26 441 | 29 441 | 33 641 | 37 841 | 42 641 | 47 941 |
| Подгруппа проектов 005.02.01.000 "Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 0 | 0 | 7 435 | 10 439 | 2 673 | 5 894 | 3 000 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 5 300 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 7 435 | 17 874 | 20 547 | 26 441 | 29 441 | 33 641 | 37 841 | 42 641 | 47 941 |
| 005.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье |  |  | 7435 | 10439 | 2673 | 5894 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | 5300 |

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения по городскому округу не предусмотрено.