Актуализация на 2026 год

Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Город Обнинск» на период ДО 2041 ГОДА

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	4

2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	4

3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	12

4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	12

5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	13

6.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	20

6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	20

7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	22

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске	5

Таблица 2 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкиот источников МО ГО г. Обнинск	8

Таблица 3 – Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО «РИР»	8

Таблица 4 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «КСК»	11

Таблица 6 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	13

Таблица 7 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения	18

Таблица 8 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной АО «РИР»	20

Таблица 9 – Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск	21

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, ввиду отсутствия таких зон.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перечень перспективных потребителей в зоне централизованного теплоснабжения представлен в таблице1. Перспективные источники указаны согласно принятому варианту развития системы теплоснабжения г. Обнинска.

Таблица 1 – Перспективные потребители тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения в г. Обнинске

| № п/п | Источник теплоснабжения | Микрорайон | Название объекта | Год подключения здания | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон | Производственный корпус АО «Ермолино Молоко» | 2027 | 0,871 |
| 2 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 46 микрорайон |  | 2027 | 4,978 |
| 3 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 51 микрорайон | ИОСЦ пр. Ленина, 189 | 2027 | 0,394 |
| 4 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 27 микрорайон | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями первого и цокольного этажей торгового и общественного назначения, с адресным ориентиром: Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, 86", кад. номер зем.участка 40:27:030201:3. , ООО СЗ «Спарта» | 2025 | 1,187 |
| 5 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 30 микрорайон | Жилой комплекс ул. Курчатова, 21 МКД ул. Курчатова, 21, корп. 6 мкр. 30 (заявитель - АО "Балтийская финансово-строительная компания") | 2027 | 0,632 |
| 6 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 32а микрорайон | Амфитеатр, пр. Ленина, 129 | 2028 | 0,300 |
| 7 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | МКД стр. 7, к. 2, ул. Комсомольская ООО СЗ «Старый город» | 2025 | 0,640 |
| 8 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Промзона «Мишково» | Склад ул. Железнодорожная, 9а | 2027 | 0,030 |
| 9 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | мкр "Белкино" | МКД ул. Гагарина – ул. Белкинская | 2027 | 1,500 |
| 10 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 7 микрорайон | Дом-интернат ул. Пирогова, 15 | 2026 | 0,603 |
| 11 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | МКД - 17 этажей ул. Кутузова, 9 | 2026 | 1,109 |
| 12 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Поселок Мирный | МКД – 8 этажей 26 мкр. | 2025 | 0,400 |
| 13 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | микрорайон Центральный | МКД р-н «Эврики» пр. Ленина, 137 | 2025 | 3,500 |
| 14 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | Пос. Обнинское | Нежилое помещение ул. Лесная, 13а | 2027 | 0,014 |
| 15 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 40 микрорайон | 2-х этажное здание ул. Звездная, 21а | 2027 | 0,024 |
| 16 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | МКД № 11 (ЖК 26 мкр. МКД-2 дома по 19 этажей) | 2027 | 2,273 |
| 17 | ГТУ ТЭЦ | Студгородок | Общежитие ИАТЭ Студгородок д15/3 ЗУ Кад №40:27:030502:17 | 2028 | 1,124 |
| 18 | ГТУ ТЭЦ | Заовражье. Квартал 11 | Парковка СЗ Калуга – Лидер ЗУ Кад №40:27:020101:3736 | 2025 | 0,454 |
| 19 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | МКД СЗ Калуга – Лидер 4В ЗУ Кад №40:27:020101:4042 | 2026 | 0,750 |
| 20 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | МКД СЗ Калуга – Лидер 4Б ЗУ Кад №40:27:020101:3738 | 2025 | 0,750 |
| 21 | ГТУ ТЭЦ | мкр "Белкино" | МКД СЗ Город первых ЗУ Кад №40:03:030201:1088, №40:03:030201:505, №40:03:030201:465 | 2028 | 1,744 |
| 22 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №1 | Жилой дом по адресу: Славского, 18 | 2025 | 0,662 |
| 23 | ВНИИРАЭ | ВНИИРАЭ | Лаборатория ФГУП «Завода медицинских радиоактивных препаратов ФМБА России по Киевскому шоссе, 108 | 2025 | 0,329 |
| 24 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 12 микрорайон | Здания храма и звонницы-1 этап комплекса православного храма по пр. Ленина, 21а | 2027 | 0,061 |
| 25 | ТЭЦ ФЭИ | 2 микрорайон | Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского, по адресу: г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 6а | 2027 | 0,026 |
| 26 | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | Строительство и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного производства изделий остекления самолетов SSJ и МС-21 АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | 2026 | 0,164 |
| 27 | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | Строительство и техническое перевооружение производственных участков для обеспечения серийного производства деталей из ПКМ двигателей серии ПД АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина | 2026 | 0,345 |
| 28 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №1 | 2026 | 0,763 |
| 29 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 11 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №2 с помещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным паркингом на 180 м/м | 2027 | 2,599 |
| 30 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №3 | 2028 | 1,097 |
| 31 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 14 микрорайон | Многоквартирный жилой дом №4 | 2029 | 0,514 |
| 32 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Квартал 10 | Многоквартирный жилой дом спомещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным парконгом | 2026 | 0,604 |
| 33 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Квартал 10 | Многоквартирный жилой дом спомещениями общественного назначения на 1-м этаже с подземным парконгом | 2028 | 0,604 |
| 34 | БМК Заовражье | Заовражье. Квартал 10 | Детский сад на 136 мест | 2032 | 0,389 |
| 35 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 2041 | 0,284 |
| 36 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 60 мест | 2040 | 0,294 |
| 37 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 30 мест | 2039 | 0,272 |
| 38 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Коттедж | 2039 | 0,071 |
| 39 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 7 мест | 2038 | 0,104 |
| 40 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2037 | 0,346 |
| 41 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 2037 | 0,309 |
| 42 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2036 | 0,343 |
| 43 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 40 мест | 2036 | 0,349 |
| 44 | Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21 | 26 микрорайон | Многоквартирный жилой дом средней этажности с открытой стоянкой на первом этаже на 26 мест | 2037 | 0,310 |
| 45 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2034 | 0,690 |
| 46 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2034 | 0,690 |
| 47 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2036 | 0,690 |
| 48 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2036 | 0,690 |
| 49 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2037 | 0,690 |
| 50 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №2 | Жилая застройка в Заовражье, микрорайон 2 | 2038 | 0,638 |
| 51 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | Многоэтажный односекционный жилой дом | 2030 | 0,750 |
| 52 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | Многоэтажный двухсекционный жилой дом | 2033 | 1,500 |
| 53 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2039 | 0,750 |
| 54 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2040 | 0,750 |
| 55 | ГТУ ТЭЦ | Жилой район "Заовражье". Квартал 11 | 22 этажный односекционный жилой дом | 2041 | 0,750 |
| 56 | ГТУ ТЭЦ | Заовражье. Квартал 11 | Детский сад на 150 мест | 2035 | 0,458 |
| 57 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 7 | 2037 | 1,150 |
| 58 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 9 | 2038 | 1,150 |
| 59 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Славского, 11 | 2039 | 1,832 |
| 60 | БМК Заовражье | Жилой район "Заовражье". Микрорайон №3 | Жилой дом по адресу: Антоненко, 7 | 2040 | 0,930 |
| 61 | БМК Заовражье | Заовражье. Микрорайон №2 | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2032 | 0,352 |
| 62 | БМК Заовражье | Заовражье. Микрорайон №2 | ОДЗ в Заовражье, микрорайон 2 | 2033 | 0,352 |
| 63 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (новое общежитие) | 2024-2026 | 1,444 |
| 64 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (включая 45 таунхаусов) | 2025-2027 | 1,806 |
| 65 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (включая ФМШ и колледж) | 2026-2029 | 2,961 |
| 66 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ (включая доминанту) | 2029-2035 | 10,472 |
| 67 | ГТУ ТЭЦ | Кабицыно | ИАТЭ | 2035-2040 | 3,611 |

Суммарные капитальные затраты на строительство и модернизацию тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах г. Обнинска составят 897 млн. руб. (без НДС).

Суммарные капитальные затраты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузкиот источников МО ГО г. Обнинск

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2041 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Коммунальный пр., 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | тыс. руб. | 69 641 | 36 438 | 33 333 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 270 000 | 559 412 |
| Обнинская ГТУ ТЭЦ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1 | тыс. руб. | 0 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 192 000 | 345 000 |  |
| БМК-Заовражье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье | тыс. руб. | 7435 | 10439 | 2673 | 5894 | 3000 | 4200 | 4200 | 4800 | 5300 | 47 941 |  |
| МО ГО г. Обнинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. руб. | 77 076 | 71 877 | 71 006 | 70 894 | 68 000 | 69 200 | 69 200 | 69 800 | 330 300 | 897 353 |  |

Объем строительства тепловых сетей для покдлюченияперспектвных потребителей к котельной АО «РИР» на 2025-2027гг приведен в таблице ниже.

Таблица 3 – Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей АО «РИР»

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы от ТК 26а-6 до Кутузова, 9, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу100 мм протяженностью 50м | 100 | 50 | 2026-2027 | 3 104 |
| Строительство теплотрассы от ТК 27 до Ленина, 86, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПавж.б. канале 2хДу 100 мм протяженностью 47м | 100 | 47 | 2024-2025 | 2 771 |
| Строительство квартальных сетей Жилого комплекса 26 мкр.150(115)/70°С, РУ=1,6МПа средний Ду 125мм протяженностью 1700 м | 125 | 1700 | 2024-2027 | 94 167 |
| Строительство теплотрассы от ТК 10- 17а до Комсомольская 7 к.2 (стр.№11), 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу80мм протяженностью 18м | 80 | 18 | 2024-2025 | 942 |
| Строительство теплотрассы к МКД в районе ЦИТ и ЭОУ ’’Эврика”. 40:27:020201:1433, ул. Усачева, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу125/200 мм протяженностью 485м | 125/200 | 485 | 2024-2026 | 31 667 |
| Строительство квартальных сетей к двум МКД согласно ППТ 11 микрорайона 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа Ду100мм протяженностью 20м | 100 | 20 | 2025-2027 | 3 542 |
| Строительство теплотрассы от ТК-6 (30мкн) до Курчатова, 21 к.6, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу100мм протяженностью 20м | 100 | 20 | 2025-2027 | 1 178 |
| Строительство теплотрассы к Складу ул. Железнодорожная, 9а, 150(115)/70°С, РУ=1,6МПа 2хДу32 мм протяженностью 37м | 32 | 37 | 2025-2027 | 2 042 |
| ИТОГО |  |  |  | 139 412 |

На рисунке ниже представлена схема планировки 26 микрорайона, включающая квартальные тепловые сети жилого комплекса .

Рисунок 1 – Схема планировки 26 микрорайона

В целях обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в районе Заовражье и районе Кабицыно ПАО «Калужская сбытовая компания» запланировало строительство следующих магистральных тепловых сетей:

Зона жилого района Заовражье:

- Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11,

-    Строительство участка тепловой сети ТК 25-ТК30;

Зона района Кабицыно:

-   участок магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8,

- Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до камеры УТ-5. Замена трубопровода Ду 325 на Ду 530.

Информация по планируемому ПАО «Калужская сбытовая компания» строительству тепловых сетей представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ПАО «КСК»

|  | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные тепловые сети района Заовражье |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 16 до ТК 11 | От ТК-16 (ТК на пересечении ул. Табулевича и бульвара Антоненко) вдоль ул. Табулевича до ТК-13 (ТК на пересечение и ул. Табулевича и проспекта Ленина.); до ТК-13 вдоль проспекта Ленина до ТК 11 | Протяженность – 950 метров От ТК 16 до ТК 13 Трубы – Ст 426-ППУ-ПЭ протяженность 500 метров. От ТК 13 до ТК 11 Трубы – Ст 325-ППУ-ПЭ протяженность 450 метров Количество тепловых камер – 4 шт. | 2030-2032 | 98 000 |
| 2 | Строительство участка магистральной тепловой сети от ТК 25 до ТК 30 | от ТК-25 (ТК на пересечении ул. Табулевича и ул. Глазанова) вдоль ул. Глазаова до ТК 30 (ТК на бульваре Антоненко) | Протяженность – 500 метров Трубы – Ст 273-ППУ-ПЭ. Количество тепловых камер – 4 шт. | 2026-2027 | 55 000 |
|  | Магистральные тепловые сети района Кабицыно |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Описание трассы прохождения тепловой сети | Описание тепловой сети | Год реализации мероприятия | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| 3 | Строительство участка магистральной тепловой сети от Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 до ТК 8 | В соответствие с соглашении об установлении сервитута на земельные участки для обеспечения строительства и эксплуатации тепловых сетей и кабельных линий Электропередачи по землям НИЯУ МИФИ | Протяженность – 1900 метров Трубы – Ст 530 -ППУ-ПЭ Количество тепловых камер – 8 шт. | 2033-2037 | 192 000 |
| 4 | Реконструкция участка тепловой сети от Обнинской Гту ТЭЦ №1 до камеры УТ-5 Замена труборовода Ду325 на Ду 530 | Трасса тепловой сети проходит по территории Обнинской ГТУ ТЭЦ, а далее проходит вдоль автомобильной дороги на Технопарк | Протяженность – 664 метра Трубы – Ст 325-ППМ, Количество тепловых камер – 5 шт. | 2026-2027 | 68 000 |

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

При существующем положении в системе теплоснабжения г. Обнинска три основных источника тепловой энергии (котельная АО «РИР», ТЭЦ ФЭИ и Обнинская ГТУ ТЭЦ №1) имеют связанную между собой систему тепловых сетей, позволяющую резервировать часть нагрузки друг друга.

Строительство дополнительных тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматриваются.

- 5.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения уровня надежности внутриквартальных тепловых сетей необходимо продолжить строительство резервирующих перемычек, перечень которых представлен в таблице 6. Суммарные капитальные затраты на реализацию мероприятий составят 58 млн. руб. без НДС.

Таблица 6 – Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты в тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание тепловой сети от т.А около Авт-1 до У- 5 (Оч) Ду15О мм, протяженностью 600 м в двухтрубном исчислении в наземной прокладке. | 150 | 600 | 2023-2025 | 22 504 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40а/14 до ТК- 40а/20 2Ду125 L=151 п.м. | 125 | 151 | 2023-2025 | 11 564 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от т. А около Ляшенко, 2 - Т К-29-11 2Ду 100 | 100 | 35 | 2023-2025 | 7 740 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-27/34а-УЗ 2Ду 70 | 70 | 103 | 2024-2025 | 9 243 |
| Строительство нового участка тепловых сетей отТК-27/37-ТК.А между ТК-27-41 и | 100 | 70 | 2024-2025 | 6 508 |
| Строительство нового участка тепловых сетей от ТК-40-28 - ТК-40-39 2Ду 50 | 50 | 50 | 2024-2025 | 4 155 |
| Итого |  |  |  | 58 132 |

На участках тепловой сети Ду700 по ул. Королева необходимо провести модернизацию без увеличения диаметров трубопроводов ввиду  отсутствия технической возможности расширения канала для прокладки трубопроводов Ду900. Существенного влияния на гидравлический режим сети при сохранении диаметров трубопроводов указанных участков оказано не будет.

Модернизация трубопроводов поможет поддерживать необходимый гидравлический режим тепловой сети, в особенности в северной и северо-западной части города (мкр. 51 и др.).

Перечень реконструируемых участков с указанием источника финансирования мероприятия представлен в таблице 9.

Пропускная способность тепловой сети при равных расходах существенно зависит от диаметра и эквивалентной шероховатости трубопроводов. Шероховатость, в свою очередь, зависит от материала трубопровода, а также от отложений.

Низколегированная сталь типа 17ГС (17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ) имеет по сравнению со сталью 10 и 20 меньшую эквивалентную шероховатость Rш.. Так, согласно ГОСТ 8.586.1-2005 эквивалентная шероховатость для новой трубы из низколегированной стали 0,03 мм, а для новой стальной 0,1 мм. Кроме того, низколегированная сталь типа 17ГС (17Г1С, 17Г1С-У) имеет по сравнению со сталью 10 и 20 более высокую коррозионную стойкость [1] с ожидаемым существенным (на порядок) снижением количества образуемых точечных язв и наростов, что приводит к ожидаемой шероховатости даже через 50 лет эксплуатации не более 1мм.

В откалиброванной электронной модели произведен гидравлический расчет участка тепловой сети Ду700 от тепловой камеры К-62 до тепловой камеры К-89 до и после реконструкции при подключении перспективных потребителей и переключении части нагрузки ТЭЦ ФЭИ на городскую котельную. Эквивалентная шероховатость после реконструкции принята 1 мм.

На рисунках ниже представлены пьезометрические графики данного участка тепловой сети до и после реконструкции.

Рисунок 2 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева в настоящее время

Рисунок 3 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева после подключения перспектвных нагрузок

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети Ду700 мм по ул. Королева после подключения перспективных нагрузок и ее реконструкции

Из пьезометрического графика теплотрассы в существующем положении (Рисунок 2) видно, что располагаемый перепад давлений в конце трассы составляет 40,2 м.в.ст., что обеспечивает качественное теплоснабжение всех потребителей. При подключении перспективной нагрузки перепад сокращается до 33,4 м.в.ст. (Рисунок 3), что не позволяет обеспечить качественное теплоснабжение потребителей на концевых участках системы теплоснабжения.

Реконструкция магистрали, обеспечивающая снижение ее шереховатости, и, следовательно потерь напора, позволяет увеличить перепад в концевой точке трассы до 39,5 м.в.ст. (Рисунок 4) и, сохранить качественное теплоснабжение наиболее удаленных потребителей.

В таблице 7 представлены мероприятия по реконструкции существующих объектов в целях снижения уровня износа в т.ч. реконструкция магистрали по ул. Королева

Таблица 7 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей для повышения нормативной надежности теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловой сети от У-3 (Оч) до У-5 (Оч) (замена существующей сети Ду125 мм, протяженностью 180 м в двухтрубном исчислении на Ду150 мм в наземной прокладке). | 150 | 180 | 2023-2024 | 3 768 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду700 кад. № 40:27:000000:325- 40/007/2019-2 от К-61а до К-89 | 700 | 940 | 2023-2025 | 137 589 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду500 кад. № 40:27:000000:324- 40/007/2019-2 от К68 до К82б,отК67до К68 | 500 | 211 | 2023-2025 | 48 532 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. № 40:27:000000:338- 40/007/2019-1; кад.№40:27:000000:329- 40/007/2019-1( К-88 - К- 77,район пр.Маркса,88); кад.40:27:000000:337- 40/007/2019- 1 (т.Б,Комсомольская,.27 -К- 4);кад.40:27:000000:799- 40/055/2022-1 (отт. А, Комсомольская,5-7 - К-3 -К-За-т.Б, Коисомольская,27) | 400 | 931 | 2023-2025 | 168 940 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети 2Ду400 кад. №40:27:000000:338-40/007/2019-1 | 400 | 280 | 2024-2025 | 28 193 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 200 мкр.1 кад.№ 40:27:000000:335-40/007/2019-2 | 150 | 89 | 2024-2025 | 5 927 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр. 2 кад. № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 | 80 | 70 | 2024-2025 | 5 730 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр. 2,3 кад. № 40:27:000000:333-40/007/2019-2 | 125 | 220 | 2024-2025 | 21 716 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр. 15 кад. № 40:27:020401:859/007/20 19-1 | 500>400 | 104 | 2024-2025 | 12 804 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.20 кад. № 40:27:000000:524- 40/066/2021-1 | 125, 200, 250 | 130 | 2024-2025 | 9 147 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.21 кал. № 40:27:000000:340- 40/007/2019-1 | 125 | 148 | 2024-2025 | 8 105 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.22 кад. № 40:27:000000:339- 40/007/2019-1 | 500 | 150 | 2024-2025 | 15 587 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.23 кад. № 40:27:030102:2400/007/2019-1 | 500 | 99 | 2024-2025 | 11 192 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.24 кад. № 40:27:020302:1789-40/007/2019-1 | 125>150 150 200 250 250 | 94 65 247 110 71 | 2024-2025 | 23 900 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.10 | 125, 100 | 0 | 2024-2025 | 13 233 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.27 | 200 | 102 | 2024-2025 | 7 593 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.29 | 600 | 207 | 2024-2025 | 22 137 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.32 | 125 150 250 | 23 96 180 | 2024-2025 | 26 379 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50-300 мкр.38 | 50-300 | 130 | 2025-2026 | 8 421 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.39 | 50-300 | 1 100 | 2025-2026 | 71 254 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.40 | 50-300 | 1 083 | 2025-2027 | 73 038 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.42 | 50-300 | 120 | 2025-2027 | 8 093 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.45 | 50-300 | 460 | 2025-2027 | 31 018 |
| Реконструкция тепловой сети 2Ду50 - 300 мкр.51 | 50-300 | 110 | 2025-2027 | 23 602 |
| ВСЕГО |  |  |  | 782 128 |

В целях повышения надежности системы теплоснабжения имеется необходимость закольцовки тепловых сетей в Заовражье от БМК, от котельной и ГТЦ ТЭЦ.

- 6.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для поддержания необходимого гидравлического режима в микрорайонах и увеличения пропускной способности необходима модернизация магистральных тепловых сетей котельной по ул. Энгельса и пр. Ленина.

Капитальные затраты на модернизацию магистралей составят 206 млн. руб. (без НДС).

Перечень реконструируемых участков представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Модернизация магистральной тепловой сети котельной АО «РИР»

| Наименование участка | Существующий диаметр условный, мм | Перспективный диаметр условный, мм | Протяженность, м | Срок реализации, год | Капитальные затраты по без НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Энгельса |  |  |  |  |  |  |
| от ТК-82 до ТК- 83 | 400 | 500 | 79 | 2025-2026 | 30 000 |  |
| от ТК-82 до ТК-82/45 | 400 | 500 | 141 | 2025-2026 |  |  |
| Модернизация магистральной тепловой сети по пр.Ленина |  |  |  |  |  |  |
| от К-51 до К32а-1 | 250 | 400 | 118 | 2026 | 25000 |  |
| от К32а-1 до К32а-3 | 250 | 400 | 122 | 2027 | 120000 |  |
| от К32а-3 до К32а-8 | 250 | 400 | 208 |  |  |  |
| от К32а-8 до И1-в | 250 | 400 | 211 |  |  |  |
| от И1-в до И1-г | 250 | 400 | 129 |  |  |  |
| от И1-г до И1-д | 250 | 400 | 148 | 2028-2030 | 20000 |  |
| от И1-д до И1-а | 250 | 400 | 246 | 2028-2030 | 40000 |  |
| от И1-а до К-102б | 250 | 400 | 73 | 2028-2030 | 9000 |  |
| от К-102б до К-102а | 250 | 400 | 9 | 2028-2030 | 1000 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 275000 |

- 7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (срок эксплуатации 25 лет и более) модернизации подлежат тепловые сети от котельной АО «РИР».

При планировании капитальных ремонтов тепловых сетей с исчерпанным сроком эксплуатации необходимо оценивать их техническое состояние и предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Принятые затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2041 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Коммунальный пр., 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной | тыс. руб. | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 1 432 630 | 2 706 078 |
| МО ГО г. Обнинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тыс. руб. | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 159 181 | 1 432 630 | 2 706 078 |

- 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций не предусматривается.