Приложение 1 к постановлению Администрации города Обнинска 05.06.2023 № 1318-п

Состав

оргкомитета по подготовке и проведению

городского мероприятия «Выпускник-2023»

| Председатель оргкомитета: |  |
| --- | --- |
| Леонова Татьяна Николаевна | - глава Администрации города Обнинска; |
| Заместитель председателя оргкомитета: |  |
| Волнистова Татьяна Валерьевна | - заместитель главы Администрации города в сфере образования – начальник Управления общего образования; |
| Ответственный секретарь комиссии: |  |
| Тряхова Анна Алексеевна | - главный специалист Управления общего образования Администрации города; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Ананьев Геннадий Евгеньевич | - заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами; |
| Журавлева Елена Евгеньевна | - председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города; |
| Дьяченко Иван Александрович | - начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию); |
| Кулигин Александр Валерьевич | - начальник ОМВД России по городу Обнинску, полковник полиции (по согласованию); |
| Курдяев Сергей Михайлович | - директор ФГБУЗ Клиническая больница № 8 ФМБА России (по согласованию); |
| Раудуве Игорь Винцентасович | - заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства; |
| Светлаков Владимир Борисович | - заместитель председателя Обнинского городского Собрания (по согласованию); |
| Фалеева Ирина Николаевна | - начальник Управления культуры и молодежной политики Администрации города; |
| Чубарова Светлана Николаевна | - руководитель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» города Обнинска. |

Приложение 2 к постановлению Администрации города Обнинска 05.06.2023 № 1318-п

План

подготовки и проведения

городского мероприятия «Выпускник – 2023»

| № п/п | Название мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка сценария городского праздника «Выпускник-2022» | до 01.06.2023 | руководитель МБОУ «СОШ № 17» Чубарова С.Н. |
|  | Проведение городского мероприятия «Выпускник-2023» | 21.06.2023 16.30-20.00 | руководитель МБОУ «СОШ № 17» Чубарова С.Н. |
|  | Размещение в СМИ информации о проведении городского мероприятия «Выпускник-2023» | до 20.06.2023 | председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Журавлева Е.Е |
|  | Приглашение представителей СМИ на городское мероприятие «Выпускник-2023» | до 20.06.2023 | председатель Комитета по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Журавлева Е.Е |
|  | Обеспечение дежурства сотрудников ОМВД по г. Обнинску при проведении мероприятия «Выпускник-2022» | 21.06.2023 | начальник ОМВД России по городу Обнинску, полковник полиции Кулигин А.В. |
|  | Обеспечение дежурства бригады машины «Скорой помощи» во время проведения городского мероприятия | 21.06.2023 | директор ФГБУЗ Клиническая больница № 8 ФМБА России Курдяев С. М. |
|  | Обеспечение дежурства сотрудников 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области | 21.06.2023 | начальник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение работ по санитарной уборке дворовых территорий, сопредельных территории МБОУ «СОШ № 17» | 20.06.2023 20-21.06.2023 | заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Раудуве И.В. |