Приложение № 1

к постановлению администрации

города Обнинска

от 06.08.2026 № 1794-п

План подготовки и проведения событийного мероприятия

«Фестиваль уличного искусства «Переход»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение информационных материалов и анонсов мероприятий Фестиваля | Август – сентябрь 2026 | Количева Я.Н. |
|  | Определение и согласование локаций для создания муралов в рамках Фестиваля | 20.08.2026 | Козлов А.П. Бастылова А.Д. Чахова Д.А. (по согласованию) |
|  | Материально-организационное и техническое обеспечение мероприятий Фестиваля: - монтаж – демонтаж сцены; - аренда звукового и светового оборудования; - монтаж, демонтаж ограждений, рамок метоллодетектора; - обеспечение работы ЧОП; - аренда, монтаж и демонтаж шатров | 05.09.2026 | Тубеншляк Н.П. (по согласованию) Чахова Д.А. (по согласованию) |
|  | Организация локаций и интерактивных площадок Фестиваля | 05.09.2026 | Хаврошина И.И. (по согласованию) Чахова Д.А. (по согласованию) Казаков Д.А. |
|  | Организация транспортного обслуживания мероприятий Фестиваля | 05.09.2026 | Яшкина А.С. Тубеншляк Н.П. (по согласованию) |
|  | Организация экскурсионного сопровождения в рамках Фестиваля | 05.09.2026 | Фалеева И.Н. Лазаренко М.А. |
|  | Подготовка площадки для проведения Фестиваля: - уборка мусора до и после проведения мероприятий; - установка дополнительных контейнеров для сбора мусора | 05.09.2026 | Асташкина К.М. Фёдоров Д.В. |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведения Фестиваля в соответствии с письмами администрации города Обнинска | 05.09.2026 | Матвеев А.В. Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение оперативного реагирования бригад «Скорой помощи» в случае необходимости во время проведения мероприятий Фестиваля в соответствии с письмами администрации города Обнинска | 05.09.2026 | Курдяев С.М. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Обнинска

от 06.08.2026 № 1794-п

Масштаб 1:2000

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации города Обнинска – управляющий делами администрации города Обнинска | Е.Е. Журавлёва |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Обнинска по экономическому развитию | И.Н. Висковская |
| Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства | А.Ю. Беликов |
| Заместитель главы администрации города Обнинска по вопросам архитектуры и градостроительства | А.П. Козлов |
| Начальник Правового управления администрации города Обнинска | С.А. Помещикова |

Исп. Чучелова О.Л.

тел. (48439) 4-97-55

Рассылка:

| - В дело – 4; - Бастылова А.Д. -1; - Беликов А.Ю. -1; - Висковская И.Н. -1; - Журавлёва Е.Е. -1; - Поплавская Е.В. -1; - Асташкина К.М. -1; - Давыдова Ж.В. -1; - Дьяченко И.А. -1; - Казаков Д.А. -1; - Касабринова И.В. -1; - Козлов А.П. -1; - Количева Я.Н. -1; - Курдяев С.М. -1; - Куренкова Е.В. -1; - Матвеев А.В. -1; - Тубеншляк Н.П. -1; - Хаврошина И.И. -1; - Чахова Д.А. -1; - Фалеева И.Н. -1; - Фёдоров Д.В. -1; - Яшкина А.С. -1. |  |
| --- | --- |