Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 14.12.2022 № 2843-п

План подготовки и проведения городских новогодних  и рождественских  праздников, митинга, посвящённого освобождению обнинской земли.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Подготовка программы праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, Рождеству и в дни школьных каникул | 12.12.2022 | Фалеева И.Н. Чучелова О.Л. |
| - 3 | Опубликование программы праздничных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации города | 12.12.2022 | Журавлёва Е.Е. Чучелова О.Л. |
| - 4 | Выступление представителей Администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на ёлках главы Администрации города | 18, 24,26 27.12.2022 | Попова Т.С. |
| - 5 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 19-28.12.2022 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
| - 1 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке; Открытия ёлки в Городском парке | 18.12.2022 – 08.01.2023 18.12.2022, 12-00 – 14-00 | Давыдова Ж.В. |
| - 1 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий | 18.12.2022 – 08.01.2023 | Олухов К.В. |
| - 1 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок в Городском парке, на пл. Преображения, на городской детской площадке пр. Маркса, участке с круговым движением на пересечении пр.Маркса с ул.Энгельса и ул.Белкинской, участке в районе пр.Ленина, д.209. Демонтаж конструкций, ёлок | 09.12.2022 17.01.2023 | Беликов А.Ю. Грицук О.А. |
|  | Организация и проведение новогодних мероприятий на детской площадке на пр. Маркса. | 24 декабря, 12-00 – 14-00; 5,6 января, 11-00 – 12-00 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Олухов К.В. |
| 8.1. | Подготовка детской площадки и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 23.12.2022 05-06.01.2023 | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. |
| 8.2. | Подача электрической энергии для озвучивания концертной площадки | 24.12.2022 05-06.01.2023 | Давыдова Ж.В. |
| 8.3. | Обеспечение звуковой аппаратурой: - аренда; - подключение; - размещение звукооператора | 24.12.2022 05-06.01.2023 | Пахомова И.В. Олухов К.В. |
| 8.4. | Подготовка сценариев мероприятий | 12.12.2022 | Мова Н.Г. Олухов К.В. |
| 8.5. | Изготовление и размещение по городу афиш городских праздничных мероприятий | 12.12.2022 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Грицук О.А. |
|  | Организация и проведение новогодних представлений (елок главы) в МБУ «Городской Дворец Культуры» | 26.12.2022, 12-00, 15-00; 27.12.2022, 12-00 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 9.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 12.12.2022 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 9.2. | Распределение билетов на новогодние представления | 12 - 21. 12.2022 | Халютина И.В. (по согласованию) Дробышева С.Н. (по согласованию) Елисеева Е.А. |
|  | Организация и проведение митинга, посвящённого освобождению обнинской земли | 29.12.2022, 11-00 - 11-30 | Попова Т.С. Фалеева И.Н. Заеленков Д.Н. |
| 10.1. | Подготовка сценария проведения мероприятия | 14.12.2022 | Заеленков Д.Н. |
| 10.2. | Уборка от снега мемориала «Вечный огонь», сквера А.Ф.Наумова и прилегающей территории | 28.12.2022 | Давыдова Ж.В. Фёдоров Д.В. |
| 10.3. | Техническое обеспечение проведения мероприятия | 29.12.2022 | Заеленков Д.Н. |
| 10.4. | Возложение цветов к мемориалу и памятнику А.Ф.Наумову | 29.12.2022 | Вичканов Р.А. |
| 11. | Организация и проведение XХV Областного фестиваля «Рождественская звезда» (МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ»). | 08.01.2023 12-00; 16-00 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Заеленков Д.Н. Фалеева Т.М. Смолина Н.В. |
| 11.1. | Изготовление пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 16.12.2022 | Пахомова И.В. |
| 11.2. | Распространение пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 27.12.2022 | Пахомова И.В. Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) |
| 11.3. | Организация обедов для участников фестиваля «Рождественская звезда» из муниципальных районов | 08.01.2023 | Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) |
| 11.4. | Сбор заявок и оформление выставок работ прикладного творчества | 08.01.2023 | Фалеева Т.М. Смолина Н.В. |
|  | Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 12.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 18.12.2022 – 08.01.2023 | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 12.2. | МАУ «Городской парк» | 18.12.2022 12-00-14-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) |
| 12.3. | Детская площадка на пр. Маркса | 24.12.2022, 12-00 – 14-00; 05-06.01.2023, 11-00 – 12-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 12.4. | Обеспечение дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 18.12.2022 – 08.01.2023 | Курдяев С.М. (по согласованию) |
| 12.5. | МАУ «Городской парк» | 18.12.2022 12-00-14-00 | Курдяев С.М. (по согласованию) |
| 12.6. | Детская площадка на пр. Маркса | 24.12.2022, 12-00 – 14-00; 05-06.01.2023, 11-00 – 12-00 | Курдяев С.М. (по согласованию) |