Приложение 3

к постановлению Администрации города

от 05.12.2025 № 2895-п

План подготовки и проведения городских новогодних и рождественских мероприятий.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 | Опубликование анонсов, программы праздничных мероприятий в СМИ, социальных сетях, на сайте администрации города | 15.12.2025 | Количева Я.Н. Чучелова О.Л. |
| - 4 | Выступление представителей администрации города с официальными поздравлениями горожан на открытии городской ёлки, на ёлках главы администрации города | 25.12.2025 25-26.12.2025 | Поплавская Е.В. Журавлёва Е.Е. |
| - 5 | Проведение новогодних утренников и вечеров в МБДОУ, МБОУ, МБОУ ДОД | 18-26.12.2025 | Волнистова Т.В., руководители муниципальных образовательных учреждений |
|  | Подготовка и проведение новогодних вечеров для общественных организаций; мероприятий в ТОС города (по отдельному плану). | 18-30.12.2025 | Корнилова Е.И. Байкова Е.А. |
| - 1 | Подготовка и проведение новогодних мероприятий в Городском парке; Открытия ёлки в Городском парке | 18.12.2025 – 11.01.2026 20.12.2025, 12-00 – 14-00 | Давыдова Ж.В., Волкова Е.М. |
| - 1 | Организация и проведение спортивных массовых мероприятий по отдельному плану | 31.12.2025 04.01.2026 | Олухов К.В. |
| - 1 | Размещение по городу праздничных световых конструкций; установка ёлок Демонтаж конструкций, ёлок | 08.12.2025 17.01.2026 | Мельникова А.Д. Асташкина К.М. Фёдоров Д.В. |
|  | Организация работы площадки на площади у Дома учёных, пр. Ленина, д.129 (далее – площадь) | 22.12.2025 – 11.01.2026 | Поплавская Е.В. Казаков Д.А. Фалеева И.Н. Олухов К.В. |
| 8.1. | Организация работы новогодней ярмарки. Установка туалетного комплекса | 22.12.2025 – 11.01.2026 | Поплавская Е.В. |
| 8.2. | Подготовка площади и прилегающей территории: расчистка от снега; уборка мусора до и после проведения мероприятий | 20.12.2025 – 11.01.2026 | Беликов А.Ю. Фёдоров Д.В. |
| 8.3. | Установка городской ёлки Демонтаж ёлки | До 20.12.2025 17.01.2026 | Беликов А.Ю. Фёдоров Д.В. |
| 8.4. | Установка сценического подиума | 24.12.2025 | Казаков Д.А. Пахомова И.В. |
| 8.5. | Подача электрической энергии для озвучивания Площадки | 25.12.2025 – 09.01.2026 | Марченко А.А. Фёдоров Д.В. |
| 8.6. | Обеспечение звуковой аппаратурой в соответствие с планом проведения мероприятий на площадке | 25.12.2025 – 09.01.2026 | Пахомова И.В. Давыдова Ж.В. Олухов К.В. |
| 8.7. | Монтаж домиков для праздничной торговли | 21.12.2025 | Казаков Д.А. |
| 8.8. | Организация работы катка | 22.12.2025 | Олухов К.В. |
|  | Организация и проведение новогодних представлений (Ёлка добра, ёлки главы, ёлка для детей из семей участников (погибших) СВО) | 24.12.2025, 15-00; 24-25.12.2025, 12-00, 15-00; | Поплавская Е.В. Фалеева И.Н. Милюков И.В. Пахомова И.В. |
| 9.1. | Изготовление пригласительных билетов на новогодние представления | 12.12.2025 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. |
| 9.2. | Распределение билетов на новогодние представления Ёлка главы Администрации (1 600 шт.) | 12–20.12.2025 | Халютина И.В. (по согласованию) Дробышева С.Н. (по согласованию) Елисеева Е.А. |
| 9.3 | Распределение билетов на новогодние представления для детей из семей участников (погибших) СВО) (700 шт.) | 12-20.12.2025 | Белякова Н.В. Елисеева Е.А. |
| 9.4 | Организовать и провести Ёлку добра, Рождественскую ёлку Митрополита Калужского и Боровского Климента | 24.12.2025 14.01.2026 | Милюков И.В. |
| 10. | Организация и проведение XХVIII Областного фестиваля «Рождественская звезда» (МБУ «ГДК», МАУ «ДК ФЭИ»). | 08.01.2026 12-00; 16-00 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Касабринова И.В. |
| 10.1. | Изготовление пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 16.12.2025 | Пахомова И.В. |
| 10.2. | Распространение пригласительных билетов на фестиваль «Рождественская звезда» | 27.12.2025 | Пахомова И.В. Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) |
| 10.3. | Организация обедов для участников фестиваля «Рождественская звезда» из муниципальных районов | 08.01.2026 | Протоиерей Сергий Вишняков (по согласованию) |
| 10.4. | Сбор заявок. Оформление выставок работ прикладного творчества | До 13.12.2025 08.01.2026 | Фалеева Т.М. Торгунакова Е.Ю. |
| 11. | Обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 11.1. | Обеспечение охраны порядка, безопасности движения и безопасности проведения мероприятий, в том числе: | 16.12.2025 – 11.01.2026 | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 11.2. | МАУ «Городской парк» | 20.12.2025 12-00-14-00 | Кулигин А.В. (по согласованию) |
| 11.3. | Площадь у Дома учёных, пр. Ленина, д.129: - открытие городской ёлки; - работа новогодней ярмарки | 25.12.2025, 16-00 – 21-00; 22.12.2025 – 11.01.2026 | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
| 11.4. | Обеспечение быстрого реагирования, дежурства машин «Скорой помощи» во время проведения массовых мероприятий, в том числе: | 16.12.2025 – 11.01.2026 | Курдяев С.М. (по согласованию) |
| 11.5. | МАУ «Городской парк» | 20.12.2025 12-00-14-00 | Курдяев С.М. (по согласованию) |
| 11.6. | Площадь у Дома учёных, пр. Ленина, д.129 | 25.12.2025, 16-00 – 21-00 | Курдяев С.М. (по согласованию) |