Приложение № 2

к постановлению Администрации города

от 14.04.2023  № 844-п

План подготовки и проведения городского фестиваля «Пасхальная радость».

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка сценария Фестиваля | 17.04.2023 | Фалеева И.Н. О.Игорь Горня (по согласованию) Мова Н.Г. |
|  | Изготовление афиши Фестиваля | 17.04.2023 | О.Игорь Горня (по согласованию) |
|  | Опубликование пресс-релиза и афиши Фестиваля в СМИ | 17.04.2023 | Журавлёва Е.Е. Фалеева И.Н. |
|  | Организация участия официальных лиц в Фестивале | 23.04.2023 | Попова Т.С. О.Игорь Горня (по согласованию) |
|  | Участие МБОУ, МБДОУ в городских конкурсах «Пасхальная радость в сердце моём – Христу восставшему славу поём!»; «Живая старина» | Март-апрель 2023 | О.Игорь Горня (по согласованию), Волнистова Т.В. |
|  | Техническое обеспечение проведения Фестиваля (установка и украшение сцены, аренда и монтаж звукового оборудования) | 23.04.2023 | О.Игорь Горня (по согласованию) |
|  | Организация участия творческих коллективов и солистов города в концертной программе Фестиваля | 23.04.2023 | Фалеева И.Н. Пахомова И.В. Мова Н.Г. Корнилова Е.И. |
|  | Организация работы интерактивных площадок | 23.04.2023 | О.Игорь Горня (по согласованию) Пахомова И.В. Мова Н.Г. |
|  | Подготовка территории, прилегающей к месту проведения мероприятия: - уборка мусора до и после проведения мероприятий | 21.04.2023 24.04.2023 | Беликов А.Ю. |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведения Фестиваля | 23.04.2023 12-00–15-00 | Кулигин А.В. Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» в месте проведения Фестиваля | 23.04.2023 12-00–15-00 | Курдяев С.М. |