Приложение № 2

к постановлению администрации

города Обнинска

от 12.05.2026 №  974-п

План подготовки и проведения мероприятия

Всероссийского фестиваля - марафона «Песни России».

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Опубликование пресс-релиза и афиши Фестиваля в СМИ | 18.05.2026 | Количева Я.Н. Фалеева И.Н. |
|  | Организация пресс-конференции с участием представителей правительства Калужской области, народной артистки России Н.Г.Бабкиной (Дом учёных, пр. Ленина, д.129) | 04.06.2026, 13-00 | Количева Я.Н. Фалеева И.Н. Милюков И.В. |
|  | Организация участия официальных лиц в Фестивале | 04.06.2026 | Поплавская Е.В. |
|  | Техническое обеспечение проведения Фестиваля (доставка и монтаж, сценического комплекса, шатров гримм-уборных, звукового оборудования, ограждений, рамок металлодетекторов) | 04.06.2026 | Ленц О.Э. (по согласованию) |
|  | Обеспечение подачи напряжения на площадку | 04.06.2026 | Давыдова Ж.В. |
|  | Аренда туалетных комплексов | 04.06.2026 | Давыдова Ж.В. |
|  | Заключение договоров на услуги сотрудников ЧОП | 04.06.2026 | Давыдова Ж.В. |
|  | Изготовление информационных баннеров о безопасности проведения мероприятия | 04.06.2026 | Давыдова Ж.В. |
|  | Организация участия в концертной программе Фестиваля творческих коллективов города Обнинска | 04.06.2026 | Пахомова И.В. |
|  | Обеспечение бытового райдера Н.Г.Бабкиной и театра «Русская песня» в части организации питания на площадке и в стационарных точках питания | 04.06.2026 | Куренкова Е.В. |
|  | Подготовка территории, прилегающей к месту проведения мероприятия: - уборка мусора до и после проведения Фестиваля | 03 - 04.06.2025 | Асташкина К.М. Давыдова Ж.В. |
|  | Обеспечение охраны правопорядка и безопасности проведения Фестиваля | 04.06.2026 19-00-22-00 | Кулигин А.В. Дьяченко И.А. |
|  | Обеспечение оперативного реагирования бригады «Скорой помощи» в месте проведения Фестиваля | 04.06.2026 19-00-22-00 | Курдяев С.М. |