Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ города Обнинска

по итогам 2025 года

город Обнинск

Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Обнинска за 2025 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области, утвержденным постановлением администрации  города Обнинска от 17.11.2025 № 2687-п (далее – Порядок).

При формировании сводного годового доклада осуществляется углубленный анализ хода и оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Сводный годовой доклад сформирован на основе 17 отчетов о реализации муниципальных программ города Обнинска за 2025 год, включающих оценку эффективности, представленных координаторами муниципальных программ.

К Сводному докладу прилагаются:

- Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области в разрезе направлений (приложение № 1);

- Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области за 2025 год с указанием причин отклонений от плана (приложение № 2);

- Сводная информация о реализации муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области в 2025 году (приложение № 3).

# Раздел 1. Общие сведения о муниципальных программах городского округа города Обнинска Калужской области

Муниципальная программа – это интегрированный инструмент стратегического управления, который консолидирует цели, ресурсы и конкретные мероприятия для системного решения вопросов местного значения.

Муниципальные программы города Обнинска – ключевой инструмент реализации Стратегии социально-экономического развития города Обнинска как наукограда Российской Федерации на 2025–2040 годы, служат основным механизмом воплощения стратегических целей на местном уровне, позволяют решать социально‑экономические задачи с учётом специфики территории и имеющихся ресурсов.

Программно-целевой метод планирования бюджета на основе муниципальных программ является четким, измеримым и управляемым механизмом действий, даёт возможность системно решать сложные задачи, объединять ресурсы разных уровней и отслеживать прогресс.

Формирование и реализация муниципальных программ строится на принципах проектного управления и ориентированности на результат:

- сквозная преемственность целей: программы разработаны в строгом соответствии не только со Стратегией развития города Обнинска, но и с национальными целями Российской Федерации, а также государственными программами Калужской области, обеспечивая вертикальную и горизонтальную интеграцию политики;

- эффективное распределение финансовых ресурсов: объемы и структура финансирования напрямую увязаны с планируемыми конечными общественными результатами, что повышает эффективность и обоснованность бюджетных расходов;

- измеримость и оценка эффективности: каждая программа содержит показатели, позволяющие объективно отслеживать прогресс. Мониторинг ведется в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, включая показатели для оценки эффективности органов местного самоуправления;

- комплексный охват и межведомственное взаимодействие: программы консолидируют необходимые ресурсы и координируют действия исполнителей, соисполнителей и участников, устраняя разрозненность в управлении;

- ориентированность на результат: ежеквартальная отчетность, а так же  ежегодная отчетность в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» помогает осуществлению системного подхода к планированию, контролю и адаптации к изменениям, а также постоянному мониторингу и оценке достигнутых результатов.

Таким образом, муниципальные программы трансформируют стратегические ориентиры в практические проекты и действия, обеспечивая совокупный эффект между различными сферами жизни муниципалитета, обеспечивая поступательное и устойчивое развитие территории.

# Раздел 2. Сведения об основных результатах

# реализации муниципальных программ городского округа

# города Обнинска Калужской области за 2025 год

  - Сведения об актуализации муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области.

Перечень муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области утвержден согласно приложению № 2 к постановлению администрации  города Обнинска от 17.11.2025 № 2687-п (далее – Перечень).

В 2025 году в соответствии с Перечнем осуществлялась реализация                                     17 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования»;

- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»;

- Муниципальная программа «Общественное долголетие»;

- Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»;

- Муниципальная программа «Развитие туризма»;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»;

- Муниципальная программа «Молодежная политика»;

- Муниципальная программа «Безопасный город»;

- Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности»;

- Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными участками»;

- Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры»;

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры»;

- Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»;

- Муниципальная программа «Благоустройство»;

- Муниципальная программа «Градостроительная деятельность».

В 2025 году координаторами муниципальных программ обеспечено приведение объемов финансовых средств, утвержденных в муниципальных программах, в соответствие с объемом финансирования, утвержденным Решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2024 № 01-63 «О бюджете города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Сводный доклад подготовлен на основе систематизации и анализа данных из                17 отчетов о реализации муниципальных программ за 2025 год. Отчеты, представленные координаторами муниципальных программ согласованы с кураторами муниципальных программ.

Объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ, соответствует лимиту открытых ассигнований в бюджете городского округа города Обнинска Калужской области по состоянию на 31.12.2025, что допустимо в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

# 2.2. Сведения о финансовом исполнении муниципальных программ     городского округа города Обнинска Калужской области в 2025 году.

Бюджет города Обнинска сформирован в структуре 17 муниципальных программ, охватывающих сферы деятельности как по реализации вопросов местного значения, так и по переданным с регионального уровня государственным полномочиям.

По состоянию на 31.12.2025 года объем финансовых средств, направленный на реализацию муниципальных программ в 2025 году, составил – 7 335 076,9 тыс. рублей или 94,0 % от годового объема.

Финансовые расходы составили 98,18 % от средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ или 7 201 526,4 тыс. рублей, в том числе:

Итоги исполнения финансового плана за 2025 год в разрезе муниципальных программ выглядят следующим образом:

- 100% исполнение – 3 муниципальные программы («Развитие туризма», «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», «Градостроитель ная деятельность»);

- от 99% до 99,99 % – 4 муниципальные программы;

- от 95% до 99% – 8 муниципальных программ;

- от 90% до 95% – 1 муниципальная программы;

- менее 70% – 1 программа («Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»).

Уровень исполнения финансового плана в отчетном 2025 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличен.

# Сводная информация о финансовом исполнении муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области в 2025 году

| № п/п | Муниципальная программа | Источник бюджетных средств (тыс. рублей) | Утвержденный объем | Расходы финансирования за 2025 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие системы образования» | Всего | 3 555 200,8 | 3 493 616,6 | 98,27 |
|  |  | Федеральный бюджет | 252 818,4 | 251 719,0 | 99,57 |
|  |  | Областной бюджет | 2 309 053,9 | 2 305 024,7 | 99,83 |
|  |  | Местный бюджет | 993 328,5 | 936 872,9 | 94,32 |
|  | «Социальная поддержка граждан» | Всего | 757 498,3 | 738 673,0 | 97,51 |
|  |  | Федеральный бюджет | 172 689,8 | 172 660,4 | 99,98 |
|  |  | Областной бюджет | 501 217,9 | 498 667,4 | 99,49 |
|  |  | Местный бюджет | 83 590,6 | 67 345,2 | 80,57 |
|  | «Общественное долголетие» | Местный бюджет | 440,0 | 438,6 | 99,68 |
|  | «Сохранение и развитие культуры» | Всего | 661 897,7 | 649 358,2 | 98,11 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 306,2 | 3 306,2 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 4 110,0 | 2 861,6 | 69,63 |
|  |  | Местный бюджет | 654 481,5 | 643 190,4 | 98,27 |
|  | «Развитие туризма» | Местный бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,00 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 231 046,4 | 227 709,9 | 98,56 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 5 732,3 | 5 693,2 | 99,32 |
|  |  | Местный бюджет | 223 514,1 | 220 216,7 | 98,52 |
|  | «Молодежная политика» | Всего | 54 035,9 | 53 931,6 | 99,81 |
|  |  | Федеральный бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 1 750,0 | 1 750,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 28 285,9 | 28 181,6 | 99,63 |
|  | «Безопасный город» | Местный бюджет | 73 855,8 | 72 641,1 | 98,36 |
|  | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» | Всего | 25 012,0 | 25 012,0 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 962,0 | 962,0 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 24 050,0 | 24 050,0 | 100,00 |
|  | «Управление имуществом и земельными участками» | Местный бюджет | 6 167,0 | 5 762,5 | 93,44 |
|  | «Развитие инженерной инфраструктуры» | Местный бюджет | 75 777,5 | 73 422,7 | 96,89 |
|  | «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры» | Всего | 1 225 198,3 | 1 197 142,8 | 97,71 |
|  |  | Областной бюджет | 195 783,9 | 182 475,7 | 93,20 |
|  |  | Местный бюджет | 1 029 414,4 | 1 014 667,1 | 98,57 |
|  | «Содержание и обслуживание жилищного фонда» | Местный бюджет | 99 060,6 | 97 308,9 | 98,23 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Местный бюджет | 691,3 | 456,7 | 66,06 |
|  | «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 186 676,4 | 186 640,1 | 99,98 |
|  |  | Федеральный бюджет | 125 702,5 | 125 702,5 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 1 253,7 | 1 253,7 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 59 720,2 | 59 683,9 | 99,94 |
|  | «Благоустройство» | Всего | 379 022,7 | 375 915,5 | 99,18 |
|  |  | Областной бюджет | 10 835,7 | 10 139,8 | 93,58 |
|  |  | Местный бюджет | 368 187,0 | 365 775,7 | 99,35 |
|  | «Градостроительная деятельность» | Всего | 396,2 | 396,2 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет | 356,6 | 356,6 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 100,00 |
|  |  | Всего | 7 335 076,9 | 7 201 526,4 | 98,18 |
|  |  | Федеральный бюджет | 580 316,9 | 579 188,1 | 99,81 |
|  |  | Областной бюджет | 3 031 056,0 | 3 009 184,7 | 99,28 |
|  |  | Местный бюджет | 3 723 704,0 | 3 613 153,6 | 97,03 |

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в разрезе направлений представлены в приложении № 1.

# 2.3. Сведения об итогах оценки эффективности муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области в 2025 году.

Управлением экономики и инновационного развития администрации города Обнинска проведен анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы, с учетом достижения показателей, входящих в ее состав направлений, а также оценки объема средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

Источником информации о плановых значениях показателей муниципальной программы (направления), является утвержденный вариант муниципальной программы по состоянию на  31 декабря отчетного финансового года. Фактический и плановый объем финансирования муниципальной программы, направления - лимит бюджетных обязательств по состоянию на  31 декабря отчетного финансового года.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы применены следующие критерии:

- если значение показателя Эмп  равно или выше 0,95, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как эффективный;

- если значение показателя Эмп  находится в интервале от 0,80 до 0,95, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

- если значение показателя Эмп  ниже 0,80, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неэффективный.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ

- городского округа города Обнинска Калужской области за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнение финансового плана (%) | Интегральный показатель Эмп | Интерпретация критерия уровня оценки |
| 1 | Развитие системы образования | 98,27 | 1,028 | эффективный |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 97,51 | 1,029 | эффективный |
| 3 | Общественное долголетие | 99,68 | 1,275 | эффективный |
| 4 | Сохранение и развитие культуры | 98,11 | 1,059 | эффективный |
| 5 | Развитие туризма | 100,00 | 1,227 | эффективный |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 98,56 | 0,968 | эффективный |
| 7 | Молодежная политика | 99,81 | 1,028 | эффективный |
| 8 | Безопасный город | 98,36 | 1,072 | эффективный |
| 9 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности | 100,00 | 1,250 | эффективный |
| 10 | Управление имуществом и земельными участками | 93,44 | 1,138 | эффективный |
| 11 | Развитие инженерной инфраструктуры | 96,89 | 0,807 | удовлетворительный |
| 12 | Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры | 97,71 | 0,995 | эффективный |
| 13 | Содержание и обслуживание жилищного фонда | 98,23 | 0,995 | эффективный |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 66,06 | 0,337 | неэффективный |
| 15 | Формирование комфортной городской среды | 99,98 | 0,955 | эффективный |
| 16 | Благоустройство | 99,18 | 0,905 | удовлетворительный |
| 17 | Градостроительная деятельность | 100,00 | 1,350 | эффективный |

Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области за 2025 год с указанием причин отклонений от плана в приложении № 2.

Сводная информация о реализации муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области в 2025 году приведена в приложении № 3.

Внедрение новой системы управления муниципальными программами, интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ  основанная на анализе степени достижения плановых значений целевых показателей, степени достижения плановых значений показателей направлений муниципальной программы, а так же сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы позволяет проводить комплексный анализ с учетом всех ключевых аспектов реализации программ, выявлять проблемные зоны.

По итогам проведенной оценки эффективности муниципальных программ реализация 14 муниципальных программ в 2025 году признана эффективной                                  (из них 10 реализованы на высоком уровне с превышением плановых показателей).

Реализация 2 муниципальных программ признана удовлетворительной (уровень эффективности достаточный, программы в целом выполнены, но есть резервы для улучшения).

Уровень эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» признан неудовлетворительным (мониторинг, комплексный анализ и оценка эффективности показали нецелесообразность реализации муниципальной программы, постановлением администрации от 20.02.2026 года № 300-п реализация муниципальной программы прекращена с 01.01.2026 года).

- 2.4.	Сведения о реализации национальных проектов в рамках муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области в 2025 году.

В 2025 году на территории города реализовывались мероприятия 8 федеральных (региональных) проектов, входящих в состав 3 национальных проектов в рамках  муниципальных программ:

- «Развитие системы образования»;

- «Молодежная политика»;

- «Социальная поддержка граждан»;

- «Сохранение и развитие культуры»;

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Развитие инженерной инфраструктуры».

| № п/п | Национальный проект | Федеральный (региональный) проект | Муниципальная программа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инфраструктура для жизни | Формирование комфортной городской среды | Формирование комфортной городской среды |
|  |  | Жильё | Развитие инженерной инфраструктуры |
| 2. | Молодежь и дети | Все лучшее детям | Развитие системы образования |
|  |  | Педагоги и наставники |  |
|  |  | Россия – страна возможностей | Молодежная политика |
| 3. | Семья | Поддержка семьи | Социальная поддержка граждан |
|  |  | Многодетная семья |  |
|  |  | Семейные ценности и инфраструктура культуры | Сохранение и развитие культуры |

Объем финансовых средств, направленный на реализацию национальных проектов в рамках мероприятий муниципальных программ в 2025 году, составил – 152 941,1 тыс. рублей, из них исполнено 152 904,8 тыс.руб., что составляет 99,82 %.

Итоги исполнения финансового плана денежных средств национальных проектов за 2025 год в разрезе направлений проектной части муниципальных программ выглядят следующим образом:

- 100% исполнение – по 4 направлениям проектной части муниципальных программ:

- «Участие в реализации федерального проекта «Все лучшее детям»;

- «Участие в реализации федерального проекта «Многодетная семья»;

- «Участие в  реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

- «Участие в реализации федерального проекта «Россия - страна возможностей»;

- исполнение по следующим 3 направлениям:

- «Участие в реализации федерального проекта «Поддержка семьи» - 99,99%;

- «Участие в  реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 99,98%;

- «Участие в  реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» - 97,95%;

- по направлению «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» денежные средства областного бюджета изначально выделенные на реализацию мероприятия по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова исключены из финансирования 2025 года (дополнительное соглашение с Министерством строительства и ЖКХ Калужской области (перенос оплаты). Оплата за оказанные услуги в рамках муниципального контракта по проведению строительного контроля в процессе строительства (в сумме 502,5 тыс.руб.) произведена из средств местного бюджета в рамках приоритетного ведомственного проекта.

Исполнение расходов, выделенных на реализацию национальных проектов

в рамках мероприятий муниципальных программ в 2025 году

| № п/п | Муниципальная программа | Направление проектной части муниципальной программы (участие в реализации национального проекта) | Источник бюджетных средств (тыс. рублей) | Объем средств на 31.12.2025 | Финансовое исполнение на 31.12.2025 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  | Всего | 152 941,1 | 152 904,8 | 99,98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 125 702,5 | 125 702,5 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 253,7 | 1 253,7 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25 984,9 | 25 948,6 | 99,86 |
| 1.1. | «Формирование комфортной городской среды» | «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 152 941,1 | 152 904,8 | 99,98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 125 702,5 | 125 702,5 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 253,7 | 1 253,7 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25 984,9 | 25 948,6 | 99,86 |
| 1.2. | «Развитие инженерной инфраструктуры» | «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» | Всего | 0,0 | 0,0 | − |
| 2 | Национальный проект «Молодежь и дети» |  | Всего | 357 836,8 | 356 690,1 | 99,68 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 180 474,5 | 179 415,8 | 99,41 |
|  |  |  | Областной бюджет | 157 086,2 | 156 998,2 | 99,94 |
|  |  |  | Местный бюджет | 20 276,1 | 20 276,1 | 100,00 |
| 2.1. | «Развитие системы образования» | «Участие в реализации федерального проекта «Все лучшее детям» | Всего | 275 751,0 | 275 751,0 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 100 855,8 | 100 855,8 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 155 660,8 | 155 660,8 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 19 234,4 | 19 234,4 | 100,00 |
|  |  | «Участие в реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» | Всего | 56 044,1 | 54 897,4 | 97,95 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 55 618,7 | 54 560,0 | 98,10 |
|  |  |  | Областной бюджет | 425,4 | 337,4 | 79,31 |
| 2.2. | «Молодежная политика» | «Участие в реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» | Всего | 26 041,7 | 26 041,7 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 041,7 | 1 041,7 | 100,00 |
| 3. | Национальный проект «Семья» |  | Всего | 149 510,9 | 149 505,9 | 99,997 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 55 556,7 | 55 556,7 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 93 605,3 | 93 600,3 | 99,99 |
|  |  |  | Местный бюджет | 348,9 | 348,9 | 100,00 |
| 3.1. | «Социальная поддержка граждан» | «Участие в реализации федерального проекта «Поддержка семьи» | Областной бюджет | 39 092,5 | 39 087,5 | 99,99 |
|  |  | «Участие в реализации федерального проекта Многодетная семья» | Всего | 106 929,5 | 106 929,5 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 52 542,3 | 52 542,3 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 54 387,2 | 54 387,2 | 100,00 |
|  | «Сохранение и развитие культуры» | «Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Всего | 3 488,9 | 3 488,9 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3 014,4 | 3 014,4 | 100,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 125,6 | 125,6 | 100,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 348,9 | 348,9 | 100,00 |
| Всего: |  |  | Всего | 660 288,8 | 659 100,8 | 99,82 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 361 733,7 | 360 675,0 | 99,71 |
|  |  |  | Областной бюджет | 251 945,2 | 251 852,2 | 99,96 |
|  |  |  | Местный бюджет | 46 609,9 | 46 573,6 | 99,92 |

Сведения о среднем уровне исполнения показателей направлений проектной части муниципальных программ

в рамках участия в реализации национальных проектов в 2025 году.

| № п/п | Муниципальная программа | Направление проектной части муниципальной программы (участие в реализации национального проекта) | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | «Формирование комфортной городской среды» | «Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Общая площадь благоустроенной общественной территории | кв.м. | 12 790,0 | 12 790,0 | 100,00 |
|  |  |  | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 89,0 | 89,0 | 100,00 |
| 1.2. | «Развитие инженерной инфраструктуры» | «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» | Объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 20,5 | 25,1 | 122,44 |
| 2 | Национальный проект «Молодежь и дети» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Развитие системы образования» | «Участие в реализации федерального проекта «Все лучшее детям» | Доля работ по капитальному ремонту, выполняемых в установленные сроки в отношении объектов школьной системы образования от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | «Участие в реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» | Доля выплат на обеспечение деятельности в рамках участия в реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | «Молодежная политика» | «Участие в реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» | Доля ремонтных работ, выполняемых в установленные сроки в отношении здания МБУ «ОМЦ» от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Национальный проект «Семья» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Социальная поддержка граждан» | «Участие в реализации федерального проекта «Поддержка семьи» | Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми, в рамках реализации федеральных проектов | чел. | 434 | 518 | 119,35 |
|  |  | «Участие в реализации федерального проекта Многодетная семья» | Количество семей, получивших меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий многодетных семей | ед. | 165 | 168 | 101,82 |
|  |  |  | Количество граждан, получивших единовременную выплату в рамках региональных программ по повышению рождаемости | чел. | 98 | 100 | 102,04 |
|  |  |  | Количество граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта | чел. | 125 | 142 | 113,60 |
|  |  |  | Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета) | чел. | 23 | 23 | 100,00 |
|  | «Сохранение и развитие культуры» | «Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Доля работ по техническому оснащению муниципального музея, выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Доля работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, выполняемых в установленные сроки от запланированных | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

- Раздел 3. Характеристика итогов реализации

- муниципальных программ городского округа города Обнинска

- Калужской области в 2025 году

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования».

Муниципальная программа города Обнинска «Развитие системы образования» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 16.12.2024                              № 3723-п.

Цель муниципальной программы: сохранение условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение 100%-ной доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, для обеспечения удовлетворенности граждан качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на уровне не ниже 80 % до 2030 года.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования» в 2025 году были реализованы следующие направления:

- Проектная часть:

- Участие в реализации федерального проекта «Все лучшее детям»;

- Участие в  реализации федерального проекта «Педагоги и наставники»;

- Процессная часть:

- «Развитие дошкольного образования на территории  города Обнинска»;

- «Развитие системы общего образования на территории города Обнинска»;

- «Совершенствование организации питания»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска»;

- «Развитие дополнительного образования, поддержка талантливых детей и молодежи».

Так же, в процессной части муниципальной программы предусмотрена реализация обеспечивающего направления «Обеспечение функционирования системы образования города Обнинска».

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 555 200,8 | 3 493 616,6 | 98,27 |
| Федеральный бюджет | 252 818,4 | 251 719,0 | 99,57 |
| Областной бюджет | 2 309 053,9 | 2 305 024,7 | 99,83 |
| Местный бюджет | 993 328,5 | 936 872,9 | 94,32 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Развитие системы образования»  за 2025 год  выполнены на 98,27 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,028) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска «Социальная поддержка граждан».

Муниципальная программа города Обнинска «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 11.12.2024                              № 3665-п.

Цель муниципальной программы: повышение уровня предоставления мер социальной поддержки гражданам, направленное на улучшение материального состояния граждан, расширение возможностей реабилитации, оздоровления граждан и интеграции маломобильных граждан в современное общество и общественное пространство.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Социальная поддержка граждан» в 2025 году были реализованы следующие направления:

- Проектная часть:

- Участие в реализации федерального проекта «Поддержка семьи»;

- Участие в  реализации федерального проекта «Многодетная семья»;

- Процессная часть:

- Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

- Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми;

- Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- Мероприятия, направленные на обеспечение доступной среды в городе Обнинске либо доступности получения отдельных видов услуг;

Так же, в процессной части муниципальной программы предусмотрена реализация обеспечивающего направления «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска».

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 757 498,3 | 738 673,0 | 97,51 |
| Федеральный бюджет | 172 689,8 | 172 660,4 | 99,98 |
| Областной бюджет | 501 217,9 | 498 667,4 | 99,49 |
| Местный бюджет | 83 590,6 | 67 345,2 | 80,57 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Социальная поддержка граждан»  за 2025 год  выполнены на 97,51 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,029) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска «Общественное долголетие».

Муниципальная программа города Обнинска «Общественное долголетие» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 11.12.2024                               № 3669-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для популяризации здорового образа жизни населения города Обнинска и увеличения уровня общественного долголетия.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Общественное долголетие» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Организация и проведение мероприятий досугового характера всех категорий граждан и мероприятий активного отдыха граждан пожилого возраста, направленных на повышение уровня общественного долголетия;

- Проведение информационной кампании, направленной на популяризацию здорового образа жизни.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 440,0 | 438,6 | 99,68 |
| Местный бюджет | 440,0 | 438,6 | 99,68 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Общественное долголетие»  за 2025 год  выполнены на 99,68 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы города Обнинска «Общественное долголетие» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,275) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Сохранение и развитие культуры».

Муниципальная программа города Обнинска  «Сохранение и развитие культуры» утверждена постановлением Администрации города Обнинска                                    от 11.12.2024 № 3668-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры» в 2025 году были реализованы следующие направления:

- Проектная часть:

- Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

- Приоритетные (ведомственные) проекты муниципального образования «Город Обнинск» Проект «Реконструкция учреждений культуры»;

- Процессная часть:

- Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске;

- Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска;

- Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия;

- Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске.

Так же, в процессной части муниципальной программы предусмотрена реализация обеспечивающего направления «Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии».

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 661 897,7 | 649 358,2 | 98,11 |
| Федеральный бюджет | 3 306,2 | 3 306,2 | 100,00 |
| Областной бюджет | 4 110,0 | 2 861,6 | 69,63 |
| Местный бюджет | 654 481,5 | 643 190,4 | 98,27 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Сохранение и развитие культуры»  за 2025 год  выполнены на 98,11 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,059) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма».

Муниципальная программа города Обнинска «Развитие туризма» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 16.12.2024  № 3720-п.

Цель муниципальной программы: создание туристской инфраструктуры, усиление социальной роли туризма и увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для увеличения объема туристического потока.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Разхвитие туризма» в 2025 году реализованы мероприятия по направлению:

Процессная часть:

- Развитие туризма на территории города Обнинска.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,00 |
| Местный бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,00 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма»  за 2025 год  выполнены на 100,00 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направления, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы города Обнинска «Развитие туризма» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,227) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа города Обнинска  «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации города Обнинска                                    от 05.12.2024 № 3586-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году были реализованы следующие направления:

- Проектная часть:

- «Развитие физической культуры и массового  спорта»;

- «Осуществление деятельности учреждений и организаций в сфере физической культуры и спорта»;

- «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 231 046,4 | 227 709,9 | 98,56 |
| Федеральный бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,00 |
| Областной бюджет | 5 732,3 | 5 693,2 | 99,32 |
| Местный бюджет | 223 514,1 | 220 216,7 | 98,52 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта»  за 2025 год  выполнены на 98,56 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=0,968) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Молодежная политика».

Муниципальная программа города Обнинска  «Молодежная политика» утверждена постановлением Администрации города Обнинска                                    от 13.12.2024 № 3700-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Молодежная политика» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Проектная часть:

- Участие в реализации федерального проекта «Россия страна возможностей»;

Процессная часть:

- «Организация деятельности и проведение мероприятий в сфере молодежной политики».

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 54 035,9 | 53 931,6 | 99,81 |
| Федеральный бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1 750,0 | 1 750,0 | 100,00 |
| Местный бюджет | 28 285,9 | 28 181,6 | 99,63 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Молодежная политика»  за 2025 год  выполнены на 99,81 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,028) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Безопасный город».

Муниципальная программа города Обнинска  «Безопасный город» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 05.12.2024 № 3585-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Безопасный город» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению безопасности на территории города Обнинска;

- Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности;

- Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории города Обнинска.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 73 855,8 | 72 641,1 | 98,36 |
| Местный бюджет | 73 855,8 | 72 641,1 | 98,36 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Безопасный город»  за 2025 год  выполнены на 98,36 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный город» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,072) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности».

Муниципальная программа города Обнинска  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» утверждена постановлением Администрации города Обнинска  от 11.12.2024 № 3671-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Оказание поддержки субъектам МиСП и самозанятым гражданам;

- Поддержка организаций городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 25 012,0 | 25 012,0 | 100,00 |
| Областной бюджет | 962,0 | 962,0 | 100,00 |
| Местный бюджет | 24 050,0 | 24 050,0 | 100,00 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» за 2025 год  выполнены на 100,00 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,250) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Управление имуществом и земельными участками».

Муниципальная программа города Обнинска  «Управление имуществом и земельными участками» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 13.12.2024  № 3708-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Управление имуществом и земельными участками» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Организация проведения кадастровых работ в отношении объектов, составляющих казну муниципального образования  «Город Обнинск», и земель и/или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Обнинск», или находящихся в муниципальной собственности;

- Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков;

- Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия;

- Организация проведения ремонта и содержания объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 6 167,0 | 5 762,5 | 93,44 |
| Местный бюджет | 6 167,0 | 5 762,5 | 93,44 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Управление имуществом и земельными участками»  за 2025 год  выполнены на 93,44 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными участками» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,138) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Развитие инженерной инфраструктуры».

Муниципальная программа города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры» утверждена постановлением Администрации города Обнинска                        от 11.12.2024 № 3666-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры» в 2025 году были реализовывались следующие направления:

Проектная часть:

- Участие в реализации регионального проекта «Жилье»;

- Приоритетные (ведомственные) проекты муниципального образования «Город Обнинск» Проект «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова.

Процессная часть:

- Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 75 777,5 | 73 422,7 | 96,89 |
| Местный бюджет | 75 777,5 | 73 422,7 | 96,89 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры»  за 2025 год  выполнены на 96,89 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры» за 2025 год  – реализация программы признана удовлетворительной (Эмп=0,807) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры».

Муниципальная программа города Обнинска  «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры» утверждена постановлением Администрации города Обнинска  от 16.12.2024 № 3733-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры» в 2025 году были реализованы следующие направления:

- Проектная часть:

- Приоритетные (ведомственные) проекты муниципального образования «Город Обнинск» Проект «Реконструкция автомобильной дороги, в том числе строительство локальных очистных сооружений, вдоль промзоны «Мишково»;

- Процессная часть:

- Ремонт и обслуживание улично-дорожной сети;

- Организация транспортного обслуживания населения на территории города Обнинска;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1 225 198,3 | 1 197 142,8 | 97,71 |
| Областной бюджет | 195 783,9 | 182 475,7 | 93,20 |
| Местный бюджет | 1 029 414,4 | 1 014 667,1 | 98,57 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры»  за 2025 год  выполнены на                97,71 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=0,995) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Содержание и обслуживание жилищного фонда».

Муниципальная программа города Обнинска  «Содержание и обслуживание жилищного фонда» утверждена постановлением Администрации города Обнинска  от 16.12.2024 № 3722-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Содержание и обслуживание жилищного фонда» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Ремонт и содержание муниципального жилья;

- Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере жилищного хозяйства.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 99 060,6 | 97 308,9 | 98,23 |
| Местный бюджет | 99 060,6 | 97 308,9 | 98,23 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Содержание и обслуживание жилищного фонда»  за 2025 год  выполнены на 98,23 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=0,995) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Муниципальная программа города Обнинска  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации города Обнинска  от 16.12.2024 № 3724-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Обеспечение деятельности по организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 691,3 | 456,7 | 66,06 |
| Местный бюджет | 691,3 | 456,7 | 66,06 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год  выполнены на 66,06 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2025 год – реализация программы признана неэффективной (Эмп=0,337), в связи с чем, её  дальнейшая реализация в предстоящих периодах нецелесообразна. Постановлением администрации города Обнинска от 20.02.2026 № 300-п действие муниципальной программы прекращено с 01.01.2026 года.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальная программа города Обнинска  «Формирование комфортной городской среды» утверждена постановлением Администрации города Обнинска  от 16.12.2024 № 3735-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Проектная часть:

- Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

Процессная часть:

- Благоустройство общественных территорий города Обнинска.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 186 676,4 | 186 640,1 | 99,98 |
| Федеральный бюджет | 125 702,5 | 125 702,5 | 100,00 |
| Областной бюджет | 1 253,7 | 1 253,7 | 100,00 |
| Местный бюджет | 59 720,2 | 59 683,9 | 99,94 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Формирование комфортной городской среды»  за 2025 год  выполнены на 99,98 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=0,955) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Благоустройство».

Муниципальная программа города Обнинска  «Благоустройство» утверждена постановлением Администрации города Обнинска  от 16.12.2024 № 3734-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Содержание и озеленение территорий города Обнинска;

- Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска;

- Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска;

- Организация похоронного дела;

- Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 379 022,7 | 375 915,5 | 99,18 |
| Областной бюджет | 10 835,7 | 10 139,8 | 93,58 |
| Местный бюджет | 368 187,0 | 365 775,7 | 99,35 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Благоустройство»  за 2025 год  выполнены на 99,18 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство» за 2025 год  – реализация программы признана удовлетворительной (Эмп=0,905) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

  - О ходе реализации муниципальной программы города Обнинска  «Градостроительная деятельность».

Муниципальная программа города Обнинска «Градостроительная деятельность» утверждена постановлением Администрации города Обнинска от 17.12.2024 № 3745-п.

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения города Обнинска, удовлетворения потребностей граждан в услугах, предоставляемых муниципальными организациями культуры.

В рамках муниципальной программы города Обнинска «Градостроительная деятельность» в 2025 году были реализованы следующие направления:

Процессная часть:

- Территориальное планирование и градостроительное зонирование;

- Участие в подготовке кадров в сфере архитектуры и градостроительства.

Сведения о финансовом исполнении муниципальной программы

тыс.руб.

|  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 396,2 | 396,2 | 100,00 |
| Областной бюджет | 356,6 | 356,6 | 100,00 |
| Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 100,00 |

Мероприятия муниципальной программы города Обнинска «Градостроительная деятельность»  за 2025 год  выполнены в полном объеме на 100,00 % от годового плана финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе интегральной оценки степени достижения показателей муниципальной программы, с учётом достижения показателей направлений, а также оценки объёма средств бюджета, направленного на реализацию муниципальной программы.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность» за 2025 год  – реализация программы признана эффективной (Эмп=1,350) и подлежит включению в перечень муниципальных программ, предусматриваемых к финансированию за счет средств бюджета города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период.

- Раздел 4. Оценка деятельности координаторов и исполнителей  муниципальных программ городского округа города Обнинска

- Калужской области в 2025 году

Координатор муниципальной программы – структурное подразделение администрации города Обнинска, координирующее деятельность исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы, а также осуществляющее функции исполнителя муниципальной программы.

В 2025 году координаторы муниципальных программ выполняли требования Порядка, оперативно реагировали на изменения законодательства и социально-экономической ситуации в городском округе.

Координаторами муниципальных программ, с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальных программ, подготовлены и направлены в Управление экономики и инновационного развития и Управление финансов администрации города Обнинска проекты отчетов о ходе реализации муниципальных программ за 2025 год, включающие оценку эффективности их  реализации, произведенную в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы города Обнинска (приложение № 8 Порядка).

По результатам проверки проектов отчетов на предмет соответствия фактического использования финансовых ресурсов муниципальных программ за отчетный 2025 год сведениям, представленным в отчетах и на  предмет эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (в том числе, на предмет корректного истолкования методов расчета интегральной оценки эффективности), замечания по выявленным несоответствиям Управления финансов и Управления экономики и инновационного развития устранены координаторами в рабочем порядке.

В соответствии с Порядком, срок предоставления согласованных с куратором отчетов о реализации муниципальных программ – до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

Согласованные отчеты о реализации муниципальных программ в электронном виде и на бумажном носителе представлены всеми координаторами в Управление экономики и инновационного развития своевременно, в установленные сроки.

Формирование и реализация муниципальных программ, построенные на принципах проектного управления и ориентированности на результат подразумевают осуществление возможности передачи данных и интеграции информационных систем органов местного самоуправления с государственной автоматизированной информационной системой «Управление» и с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет». В соответствии с п. 4.1.2.3. Порядка в срок до 10 апреля 2026 года координаторами своевременно внесена отчетная информация о реализации документов стратегического планирования (муниципальных программ) в Государственную информационную систему «Управление».

По итогам 2025 года, учитывая результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ, деятельность координаторов и исполнителей муниципальных программ рекомендуем признать удовлетворительной.

Выводы:

В целях совершенствования механизма бюджетного планирования на основе муниципальных программ, координаторам муниципальных программ в 2026 году необходимо обеспечить:

–	мониторинг соответствия показателей муниципальных программ и направлений муниципальных программ целям и ключевым задачам;

–	регулярный анализ выполнения программ и внесения соответствующих изменений в случае необходимости;

–	наличие взаимосвязи объемов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальных программ, с конечными результатами реализации;

–	внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения в соответствие с решением о бюджете (уточнение бюджетных ассигнований, поступление дополнительных межбюджетных трансфертов, перераспределение средств, образование экономии и т.п.) – не позднее трех месяцев со дня вступления в силу соответствующего решения о внесении изменений в бюджет.

Приложение № 1

к сводному годовому докладу

# Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией

# муниципальных программ в разрезе направлений

(тыс.руб.)

| Наименование программы, направления | Источник бюджетных средств | Утвержденный объем финансовых средств на 2025 год | Финансовое исполнение на 31.12.2025 | % исполнения | Причины отклонений от плана, предложения по результатам мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования» | Всего | 3 555 200,8 | 3 493 616,6 | 98,27 |  |
|  | Федеральный бюджет | 252 818,4 | 251 719,0 | 99,57 |  |
|  | Областной бюджет | 2 309 053,9 | 2 305 024,7 | 99,83 |  |
|  | Местный бюджет | 993 328,5 | 936 872,9 | 94,32 |  |
| Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Все лучшее детям» | Всего | 275 751,0 | 275 751,0 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | 100 855,8 | 100 855,8 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 155 660,8 | 155 660,8 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 19 234,4 | 19 234,4 | 100,00 |  |
| Направление 2 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Педагоги и наставники» | Всего | 56 044,1 | 54 897,4 | 97,95 | Экономия денежных средств связана с фактически начисленной заработной платой (прием, увольнение, изменение штатной численности, пособия по временной нетрудоспособности) |
|  | Федеральный бюджет | 55 618,7 | 54 560,0 | 98,10 |  |
|  | Областной бюджет | 425,4 | 337,4 | 79,31 |  |
| Направление 1 Процессной части «Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска» | Всего | 1 097 869,6 | 1 088 542,6 | 99,15 | Кассовый расход произведен по фактически оказанным услугам и начисленной заработной плате, а также экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур |
|  | Областной бюджет | 827 398,3 | 826 598,1 | 99,90 |  |
|  | Местный бюджет | 270 471,3 | 261 944,5 | 96,85 |  |
| Направление 2 Процессной части «Развитие системы общего образования на территории города Обнинска» | Всего | 1 715 512,4 | 1 677 900,7 | 97,81 | Экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур |
|  | Федеральный бюджет | 25 793,7 | 25 793,7 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1 273 060,4 | 1 272 346,3 | 99,94 |  |
|  | Местный бюджет | 416 658,3 | 379 760,7 | 91,14 |  |
| Направление 3 Процессной части «Совершенствование организации питания» | Всего | 177 983,0 | 165 411,1 | 92,94 | Фактическое посещение мест питания обучающимися в общеобразовательных организациях города меньше ожидаемого |
|  | Федеральный бюджет | 68 500,7 | 68 460,0 | 99,94 |  |
|  | Областной бюджет | 49 991,3 | 47 564,4 | 95,15 |  |
|  | Местный бюджет | 59 491,0 | 49 386,7 | 83,02 |  |
| Направление 4 Процессной части «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска» | Всего | 14 895,9 | 14 803,2 | 99,38 | Экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур |
|  | Областной бюджет | 1 720,7 | 1 720,7 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 13 175,2 | 13 082,5 | 99,30 |  |
| Направление 5 Процессной части «Развитие дополнительного образования, поддержка талантливых детей и молодежи» | Местный бюджет | 103 744,1 | 103 452,1 | 99,72 | Экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур |
| Обеспечивающее направление «Обеспечение функционирования системы образования города Обнинска» | Всего | 113 400,7 | 112 858,5 | 99,52 |  |
|  | Федеральный бюджет | 2 049,5 | 2 049,5 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 797,0 | 797,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 110 554,2 | 110 012,0 | 99,51 |  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Всего | 757 498,3 | 738 673,0 | 97,51 |  |
|  | Федеральный бюджет | 172 689,8 | 172 660,4 | 99,98 |  |
|  | Областной бюджет | 501 217,9 | 498 667,4 | 99,49 |  |
|  | Местный бюджет | 83 590,6 | 67 345,2 | 80,57 |  |
| Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Поддержка семьи» | Областной бюджет | 39 092,5 | 39 087,5 | 99,99 |  |
| Направление 2 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Многодетная семья» | Всего | 106 929,5 | 106 929,5 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | 52 542,3 | 52 542,3 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 54 387,2 | 54 387,2 | 100,00 |  |
| Направление 1 Процессной части «Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» | Всего | 415 920,4 | 415 342,7 | 99,86 |  |
|  | Федеральный бюджет | 109 507,6 | 109 479,3 | 99,97 |  |
|  | Областной бюджет | 306 412,8 | 305 863,4 | 99,82 |  |
| Направление 2 Процессной части «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Всего | 66 427,0 | 65 480,4 | 98,57 | Выполнение мероприятий в данном объёме обусловлено следующими факторами: - заявительный характер социальных выплат; - зависимость размеров выплат от категории заявителей; - зависимость компенсации расходов от процентной ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; - объем выделяемого финансирования не является кратным размерам выплат |
|  | Федеральный бюджет | 1 693,6 | 1 693,6 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 26 530,2 | 26 136,2 | 98,51 |  |
|  | Местный бюджет | 38 203,2 | 37 650,6 | 98,55 |  |
| Направление 3 Процессной части «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» | Всего | 47 121,8 | 46 662,1 | 99,02 |  |
|  | Федеральный бюджет | 7 693,9 | 7 692,8 | 99,99 |  |
|  | Областной бюджет | 39 276,4 | 38 839,3 | 98,89 |  |
|  | Местный бюджет | 151,5 | 130,0 | 85,81 |  |
| Направление 4 Процессной части «Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Всего | 18 318,1 | 14 150,0 | 77,25 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 252,4 | 1 252,4 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 4 318,8 | 4 318,8 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 12 746,9 | 8 578,8 | 67,30 |  |
| Направление 5 Процессной части «Мероприятия, направленные на обеспечение доступной среды в городе Обнинске либо доступности получения отдельных видов услуг» | Местный бюджет | 4 825,0 | 4 810,8 | 99,71 | Экономия в связи с больничными листами |
| Направление 6 Процессной части «Организация деятельности по руководству и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» | Всего | 58 864,0 | 46 210,0 | 78,50 | - не полностью укомплектован штат; - наличие больничных листов; - декретный отпуск сотрудника |
|  | Областной бюджет | 31 200,0 | 30 035,0 | 96,27 |  |
|  | Местный бюджет | 27 664,0 | 16 175,0 | 58,47 |  |
| Муниципальная программа «Общественное долголетие» | Местный бюджет | 440,0 | 438,6 | 99,68 |  |
| Направление процессной части «Проведение информационной кампании, направленной на популяризацию здорового образа жизни» | Местный бюджет | 440,0 | 438,6 | 99,68 | Экономия средств обусловлена условиями проведения конкурентных процедур |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» | Всего | 661 897,7 | 649 358,2 | 98,11 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3 306,2 | 3 306,2 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 4 110,0 | 2 861,6 | 69,63 |  |
|  | Местный бюджет | 654 481,5 | 643 190,4 | 98,27 |  |
| Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Всего | 3 488,9 | 3 488,9 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3 014,4 | 3 014,4 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 125,6 | 125,6 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 348,9 | 348,9 | 100,00 |  |
| Направление 2 Проектной части Приоритетные (ведомственные) проекты муниципального образования «Город Обнинск» | Местный бюджет | 990,0 | 990,0 | 100,00 |  |
| Направление 1 Процессной части «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» | Всего | 246 831,3 | 235 954,6 | 95,59 | Экономия в результате конкурсных процедур при реализации Мероприятия «Реализация инициативного проекта «Модернизация лекционного зала МП «Дом ученых». Победителем аукциона на поставку экрана стал прямой поставщик из КНР, что значительно снизило стоимость поставляемого оборудования. По условиям предоставления субсидии расходование экономии не представлялось возможным. При этом все запланированные мероприятия выполнены на 100% |
|  | Областной бюджет | 3 853,3 | 2 604,9 | 67,60 |  |
|  | Местный бюджет | 242 978,0 | 233 349,7 | 96,04 |  |
| Направление 2 Процессной части «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска» | Всего | 81 625,9 | 81 447,7 | 99,78 |  |
|  | Федеральный бюджет | 291,8 | 291,8 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 131,1 | 131,1 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 81 203,0 | 81 024,8 | 99,78 |  |
| Направление 3 Процессной части «Поддержка и развитие деятельности музея истории города Обнинска, охрана объектов культурного наследия» | Местный бюджет | 46 525,8 | 45 927,4 | 98,71 |  |
| Направление 4 Процессной части «Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске» | Местный бюджет | 200 296,1 | 199 523,7 | 99,61 |  |
| Обеспечивающее направление «Обеспечение функционирования сферы культуры, искусства и кинематографии» | Местный бюджет | 82 139,7 | 82 025,9 | 99,86 |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма» | Местный бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,00 |  |
| Направление процессной части «Развитие туризма на территории города Обнинска» | Местный бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 231 046,4 | 227 709,9 | 98,56 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 5 732,3 | 5 693,2 | 99,32 |  |
|  | Местный бюджет | 223 514,1 | 220 216,7 | 98,52 |  |
| Направление 1 Процессной части «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 7 932,6 | 7 924,0 | 99,89 |  |
|  | Областной бюджет | 732,6 | 732,6 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 7 200,0 | 7 191,4 | 99,88 |  |
| Направление 2 Процессной части «Осуществление деятельности учреждений и организаций в сфере физической культуры и спорта» | Всего | 198 670,9 | 197 418,8 | 99,37 | Экономия средств в результате конкурсных процедур |
|  | Федеральный бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 700,0 | 700,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 196 170,9 | 194 918,8 | 99,36 |  |
| Направление 3 Процессной части «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Всего | 24 442,9 | 22 367,1 | 91,51 | Плановое значение не было достигнуто, так как проектно-сметная документация по устройству фиджитал-центра не была подготовлена подрядчиком до конца 2025 года. Средства перенесены на 2026 год |
|  | Областной бюджет | 4 299,7 | 4 260,6 | 99,09 |  |
|  | Местный бюджет | 20 143,2 | 18 106,5 | 89,89 |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» | Всего | 54 035,9 | 53 931,6 | 99,81 |  |
|  | Федеральный бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1 750,0 | 1 750,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 28 285,9 | 28 181,6 | 99,63 |  |
| Направление Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Россия - страна возможностей» | Всего | 26 041,7 | 26 041,7 | 100,00 |  |
|  | Федеральный бюджет | 24 000,0 | 24 000,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 1 041,7 | 1 041,7 | 100,00 |  |
| Направление Процессной части «Организация деятельности и проведение мероприятий в сфере молодежной политики» | Всего | 27 994,2 | 27 889,9 | 99,63 |  |
|  | Областной бюджет | 750,0 | 750,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 27 244,2 | 27 139,9 | 99,62 |  |
| Муниципальная программа «Безопасный город» | Местный бюджет | 73 855,8 | 72 641,1 | 98,36 |  |
| Направление 1 Процессной части «Комплексные меры по профилактике правонарушений и обеспечению безопасности в муниципальном образовании «Город Обнинск» | Местный бюджет | 14 600,0 | 14 058,4 | 96,29 | Экономия за счёт проведения электронных торгов |
| Направление 2 Процессной части «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» | Местный бюджет | 59 230,8 | 58 582,7 | 98,91 | Экономия за счёт проведения электронных торгов |
|  | Местный бюджет | 59 230,8 | 58 582,7 | 98,91 |  |
| Направление 3 процессной части «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» | Всего | 25 012,0 | 25 012,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 962,0 | 962,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 24 050,0 | 24 050,0 | 100,00 |  |
| Направление 1 Процессной части «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам» | Всего | 1 262,0 | 1 262,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 962,0 | 962,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 100,00 |  |
| Направление 2 Процессной части «Поддержка организаций городской инфраструктуры предпринимательства и инновационной деятельности» | Местный бюджет | 23 750,0 | 23 750,0 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными участками» | Местный бюджет | 6 167,0 | 5 762,5 | 93,44 |  |
| Направление 1 Процессной части «Организация проведения кадастровых работ в отношении объектов муниципальной собственности муниципального образования «Город Обнинск» | Местный бюджет | 300,0 | 199,0 | 66,33 | Проведение кадастровых работ осуществлялось по мере необходимости |
| Направление 2 Процессной части «Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков» | Местный бюджет | 198,0 | 128,4 | 64,85 | Экономия денежных средств за счет результатов конкурсных процедур |
| Направление 3 Процессной части «Организация проведения ремонта и содержания объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск» и не переданных в аренду» | Местный бюджет | 5 669,0 | 5 435,1 | 95,87 | Экономия денежных средств за счет результатов конкурсных процедур |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры» | Местный бюджет | 75 777,5 | 73 422,7 | 96,89 |  |
| Направление 1 Проектной части Участие в реализации регионального проекта «Жилье» | Всего | 0,0 | 0,0 | 100,00 | Оплата произведена за оказанные услуги в рамках муниципального контракта по проведению строительного контроля в процессе строительства |
| Приоритетные (ведомственные) проекты муниципального образования «Город Обнинск» | Местный бюджет | 1 985,7 | 502,5 | 25,31 |  |
| Направление 1 Процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» | Местный бюджет | 73 791,8 | 72 920,2 | 98,82 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры» | Всего | 1 225 198,3 | 1 197 142,8 | 97,71 |  |
|  | Областной бюджет | 195 783,9 | 182 475,7 | 93,20 |  |
|  | Местный бюджет | 1 029 414,4 | 1 014 667,1 | 98,57 |  |
| Направление 1 Проектной части Приоритетные (ведомственные) проекты муниципального образования «Город Обнинск» Проект «Реконструкция автодороги вдоль промзоны «Мишково» | Местный бюджет | 8 590,3 | 8 590,3 | 100,00 |  |
| Направление 1 Процессной части «Ремонт и обслуживание улично-дорожной сети» | Всего | 658 339,7 | 644 384,4 | 97,88 | Экономия в связи с переносом сроков оплаты на 2026 год (софинансирование субсидии) |
|  | Областной бюджет | 126 983,9 | 113 675,7 | 89,52 |  |
|  | Местный бюджет | 531 355,8 | 530 708,7 | 99,88 |  |
| Направление 2 Процессной части «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Обнинск» | Всего | 558 268,3 | 544 168,1 | 97,47 | Экономия, показатели достигнуты |
|  | Областной бюджет | 68 800,0 | 68 800,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 489 468,3 | 475 368,1 | 97,12 |  |
| Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда» | Местный бюджет | 99 060,6 | 97 308,9 | 98,23 |  |
| Направление 1 Процессной части «Ремонт и содержание муниципального жилья» | Местный бюджет | 16 698,8 | 15 630,2 | 93,60 | Заявительный характер, отсутствие претендентов, соответствующих требованиям |
| Направление 2 Процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере жилищного хозяйства» | Местный бюджет | 82 361,8 | 81 678,7 | 99,17 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Местный бюджет | 691,3 | 456,7 | 66,06 |  |
| Направление Процессной части «Обеспечение деятельности по организации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Местный бюджет | 691,3 | 456,7 | 66,06 | Средства освоены в меньшем размере фактически предъявленных расчетов от муниципального учреждения |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 186 676,4 | 186 640,1 | 99,98 |  |
|  | Федеральный бюджет | 125 702,5 | 125 702,5 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1 253,7 | 1 253,7 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 59 720,2 | 59 683,9 | 99,94 |  |
| Направление 1 Проектной части Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 152 941,1 | 152 904,8 | 99,98 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
|  | Федеральный бюджет | 125 702,5 | 125 702,5 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 1 253,7 | 1 253,7 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 25 984,9 | 25 948,6 | 99,86 |  |
| Направление 1 Процессной части «Благоустройство общественных территорий города Обнинска» | Местный бюджет | 33 735,3 | 33 735,3 | 100,00 |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 379 022,7 | 375 915,5 | 99,18 |  |
|  | Областной бюджет | 10 835,7 | 10 139,8 | 93,58 |  |
|  | Местный бюджет | 368 187,0 | 365 775,7 | 99,35 |  |
| Направление 1 Процессной части «Содержание и озеленение территорий города Обнинска» | Всего | 131 689,3 | 130 993,4 | 99,47 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
|  | Областной бюджет | 835,7 | 139,8 | 16,73 |  |
|  | Местный бюджет | 130 853,6 | 130 853,6 | 100,00 |  |
| Направление 2 Процессной части «Содержание и развитие наружного освещения территории города Обнинска» | Местный бюджет | 68 237,4 | 68 237,4 | 100,00 |  |
| Направление 3 Процессной части «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» | Всего | 78 776,0 | 78 776,0 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 68 776,0 | 68 776,0 | 100,00 |  |
| Направление 4 Процессной части «Организация похоронного дела» | Местный бюджет | 100 320,0 | 97 908,7 | 97,60 | Экономия средств по результатам конкурсных процедур |
| Муниципальная программа «Градостроительная деятельность» | Всего | 396,2 | 396,2 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 356,6 | 356,6 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 100,00 |  |
| Направление Процессной части «Участие в подготовке кадров в сфере архитектуры и градостроительства» | Всего | 396,2 | 396,2 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 356,6 | 356,6 | 100,00 |  |
|  | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 100,00 |  |
| ВСЕГО по муниципальным программам города Обнинска | Всего | 7 335 076,9 | 7 201 526,4 | 98,18 |  |
|  | Федеральный бюджет | 580 316,9 | 579 188,1 | 99,81 |  |
|  | Областной бюджет | 3 031 056,0 | 3 009 184,7 | 99,28 |  |
|  | Местный бюджет | 3 723 704,0 | 3 613 153,6 | 97,03 |  |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

Сведения о достижении целевых показателей муниципальных программ городского округа города Обнинска

Калужской области за 2025 год с указанием причин отклонений от плана

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План | Факт | % исполнения | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города Обнинска «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 Цели Программы Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольное образование и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 90,00 | 85,9 | 95,44 | Показатель прогнозный, зависит от численности населения (более интенсивное увеличение фактической численности детей в возрасте 1-6 лет (знаменатель) по сравнению с увеличением числа воспитанников детских садов (числитель показателя). В 2025 году в муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования были зачислены 5 743 ребенка в возрасте от 1-6 лет |
| 1.2 | Показатель 2 Цели Программы Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (17 лет включительно), охваченных дополнительным образованием | % | 80,00 | 80,00 | 100,00 |  |
| 2 | Муниципальная программа города Обнинска «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 Цели Программы Количество граждан, получивших меры социальной поддержки (в денежном либо натуральном виде) | чел. | 38 197 | 39 335 | 102,98 | Незначительные отклонения при достижении плановых значений целевых показателей муниципальной программы зависит от заявительного характера предоставления выплат, пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством. Особое влияние на достижение значений целевых показателей оказывает непредсказуемое изменение значений рождаемости, смертности и миграции населения. |
| 2.2 | Показатель 2 Цели Программы Количество семей с детьми, получивших материальную поддержку | ед. | 434 | 518 | 119,35 |  |
| 2.3 | Показатель 3 Цели Программы Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки | ед. | 411 | 433 | 105,35 |  |
| 2.4 | Показатель 4 Цели Программы Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством | чел. | 30 150 | 30 761 | 102,03 |  |
| 2.5 | Показатель 5 Цели Программы Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | чел. | 4 571 | 4 579 | 100,18 |  |
| 2.6 | Показатель 6 Цели Программы Количество граждан, получивших социальные выплаты, компенсации детям, семьям с детьми | чел. | 2 266 | 2 691 | 118,76 |  |
| 2.7 | Показатель 7 Цели Программы Количество граждан, реализовавших право на улучшение жилищных условий | чел. | 97 | 97 | 100,00 |  |
| 2.8 | Показатель 8 Цели Программы Количество граждан, реализовавших право на реабилитацию, оздоровление и интеграцию в общество | чел. | 268 | 276 | 102,99 |  |
| 3 | Муниципальная программа города Обнинска «Общественное долголетие» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 Цели Программы Количество мероприятий досугового характера, направленных на увеличение уровня общественного долголетия | ед. | 140 | 148 | 105,71 | Увеличение количества мероприятий связано с введением новых ранее незапланированных проектов, в том числе, наиболее значимых из них: - музыкальный фестиваль Владимира Спивакова «Формула гармонии. V сезон»; - открытие выставочной экспозиции под открытым небом - крупные фотопроекты в год 80-летия атомной отрасли в Городском парке «Невидимый фронт» и «Большая семья Росатома» |
| 3.2 | Показатель 2 Цели Программы Количество мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни | ед. | 10 | 10 | 100,00 |  |
| 4 | Муниципальная программа города Обнинска «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1 Цели Программы Уровень вовлеченности жителей города в культурные мероприятия | % | 73,0 | 96,1 | 131,64 | Увеличение уровня вовлеченности жителей города в культурные мероприятия связано с увеличением количества мероприятий, ростом числа клубных формирований |
| 4.2 | Показатель 2 Цели Программы Доля выполненных работ по капитальному ремонту, реконструкции, техническому оснащению учреждений культуры от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4.3 | Показатель 3 Цели Программы Число посещений культурных мероприятий | Тыс.чел. | 525,00 | 542,8 | 103,39 | Значение показателя выше запланированного в связи с увеличением количества мероприятий, хорошей агитационной работой |
| 4.4 | Показатель 4 Цели Программы Число посещений библиотек города | Тыс.чел. | 600,00 | 691,92 | 115,32 | Превышение планового значения показателя связано с расширением перечня услуг библиотек, проведением лектория общества «Знание», работой клубов по интересам, увеличением числа проводимых мероприятий |
| 4.5 | Показатель 5 Цели Программы Число музейных мероприятий | Ед. | 1300 | 1621 | 124,69 | Превышение планового значения показателя связано с использованием новой площадки для проведения мероприятий – филиала ТИЦ «Калужский край», проведением на регулярной основе серий мастер-классов, увеличением числа экскурсий по заявкам |
| 4.6 | Показатель 6 Цели Программы Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области культуры | % | 75,00 | 81,61 | 108,81 | Превышение планового значения показателя связано с повышением интереса обучающихся к предпрофессиональной подготовке в области искусств |
| 4.7 | Показатель 7 Цели Программы Число организаций культуры, составляющих сеть муниципальных организаций культуры города Обнинска. | Ед. | 12 | 12 | 100,00 |  |
| 5 | Муниципальная программа города Обнинска «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель Цели Программы Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города (за год) | тыс. чел. | 142,3 | 189,0 | 132,82 | Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышенным вниманием гостей города к объектам туристической индустрии, что подтверждается результатами анализа данных о туристическом потоке за отчетный год (количество посетителей музея, процент заполняемости номеров и др.) |
| 6 | Муниципальная программа города Обнинска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Показатель 1 Цели Программы Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 60,00 | 57,37 | 95,62 | Реализация мероприятий Программы позволила в отчетном 2025 году увеличить показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет» по сравнению с прошлым годом на 0,6%, но плановое значение не достигнуто. Существенное влияние на расчёт показателя оказал прирост общей численности населения. Количество занимающихся физической культурой и спортом возросло на 2 651 чел. (в 2025 году – 73 162 чел.), а численность населения в возрасте от 3 до 79 лет увеличилась на 3 410 чел. (в 2025 году – 127 531 чел.), так доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2025 году составила 57,37 % |
| 6.2 | Показатель 2 Цели Программы Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 41,00 | 38,00 | 92,68 | Показатель обеспеченности спортивными сооружениями не достигнут в связи с демографическим фактором: темпы прироста населения превысили темпы ввода в эксплуатацию новых спортивных площадей |
| 7 | Муниципальная программа города Обнинска «Молодёжная политика» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель 1 Цели Программы Доля молодёжи от общего числа молодёжи города Обнинска, вовлеченная в деятельность МБУ «ОМЦ», молодёжных советов и городских общественных организаций | % | 35,00 | 37,00 | 105,71 | Перевыполнение планового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы связано с введением новых интересных проектов. |
| 8 | Муниципальная программа города Обнинска «Безопасный город» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Показатель 1 Цели Программы Число организаций, сил и служб, обеспечивающих эффективное и незамедлительное взаимодействие в целях обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды проживания на территории города Обнинска | ед. | 11 | 11 | 100,00 |  |
| 8.2 | Показатель 2 Цели Программы Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 80 | 100 | 125,00 | Резерв материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций пополнен и достиг уровня 100,00 % (плановое значение 80,00 % – минимальное для укомплектованностии резерва) |
| 8.3 | Показатель 3 Цели Программы Доля лиц, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по вопросам противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма, а также обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий, от запланированных к обучению | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 9 | Муниципальная программа города Обнинска «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Показатель 1 Цели Программы Число субъектов МиСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 567 | 607 | 107,05 | Увеличение показателя обусловлено ростом его значения относительно ранее произведенного расчета |
| 9.2 | Показатель 2 Цели Программы Количество субъектов МиСИП, получивших поддержку в организациях городской инфраструктуры поддержки предпринимательства и инновационной деятельности | единиц | 58 | 180 | 310,34 | Превышение показателя связано с большим охватом инновационных предприятий в целях содействия развитию инновационной сферы |
| 10 | Муниципальная программа города Обнинска «Управление имуществом и земельными участками» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Показатель 1 Цели 1 Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, составляющего казну | % | 39,2 | 39,39 | 100,48 | Регистрация права собственности проводится по мере выполнения кадастровых работ в отношении объектов, составляющих казну |
| 10.2 | Показатель 2 Цели 1 Программы Доля бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| 10.3 | Показатель 3 Цели 1 Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска, к общему количеству объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну МО «Город Обнинск», не переданных в аренду | % | 29,4 | 30,43 | 103,50 | Увеличилось количество объектов, в отношении которых расторгнуты договора аренды в связи с истечением срока |
| 11 | Муниципальная программа города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Показатель 1 Цели Программы Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 3 | 0 | 0,00 | Показатель не достигнут по причине продления сроков выполнения работ подрядчиком Акционерное общество «Росатом Инфраструктурные решения» (далее – АО РИР) |
| 11.2 | Показатель 2 Цели Программы Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 9,0 | 11,94 | 132,67 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения превысила плановое значение в соответствии с расчётами , произведенными на основе анализа результатов качества питьевой воды, подаваемой конкретной системой водоснабжения АО РИР, минимальное значение показателя достигнуто |
| 12 | Муниципальная программа города Обнинска «Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Показатель Цели 1 Программы Доля автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | % | 2,9 | 2,96 | 102,06 | Доля автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние незначительно выше планового значения по результатам итогового расчета отношения отремонтированных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог, показатель достигнут |
| 12.2 | Показатель Цели 2 Программы Программы Количество пассажиров, перевезенных на регулярных муниципальных маршрутах города Обнинска за год | тыс. чел. | 13 282 | 12 002 | 90,36 | Выгрузка показателей пассажиропотока производится не полностью, в связи с перебоями мобильного интернета |
| 13 | Муниципальная программа города Обнинска «Содержание и обслуживание жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Показатель 1 Цели Программы Количество многоквартирных домов в городе Обнинске, в том числе муниципального жилищного фонда, в которых необходимо создавать комфортные и безопасные условия для проживания граждан | ед. | 685 | 688 | 100,44 | Ввод в эксплуатацию трех новых многоквартирных домов |
| 13.2 | Показатель 2 Цели Программы Количество муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере жилищного хозяйства с целью создания комфортных и безопасных условий для проживания граждан, участвующих в реализации мероприятий Программы | ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 14 | Муниципальная программа города Обнинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Показатель 1 Цели Программы Количество проведенных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ед. | 5 | 2,5 | 50,00 | Недостижение планового значения вязано с внесением изменений в проектно-сметную документацию по ремонту электроснабжения жилого дома (в том числе перенос сроков на 2026 год), проводением конкурсных процедур по закупке материалов для выполнения ремонтных работ по электроснабжению жилого дома, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2 |
| 15 | Муниципальная программа города Обнинска «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Показатель Цели Программы Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 16 | Муниципальная программа города Обнинска «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Показатель 1 Цели Программы Общая площадь городских территорий подлежащая комплексному благоустройству и регулярному осуществлению мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния | тыс. кв. м. | 164,0 | 164,2 | 100,12 | Увеличение обусловлено передачей новых территорий города для содержания |
| 16.2 | Показатель 2 Цели Программы Количество вновь созданных объектов городского освещения | Ед. | 2 | 0 | 0,00 | Запланированные мероприятия по содержанию уличного освещения, содержанию и развитию наружного освещения территории города выполнены, выделенные денежные средства освоены в полном объеме. Сроки окончания работ по созданию новых объектов городского освещения перенесены |
| 16.3 | Показатель 3 Цели Программы Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов | кв.м. | 784,55 | 784,55 | 100,00 |  |
| 16.4 | Показатель 4 Цели Программы Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ | га | 44,76 | 44,76 | 100,00 |  |
| 17 | Муниципальная программа города Обнинска «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Показатель 1 Цели Программы Площадь земель жилых зон в границах города Обнинска | га | 852,98 | 1328,7 | 155,77 | Увеличение показателя связано с внесением сведений о границе населенного пункта «Город Обнинск» в ЕГРН |
| 17.2 | Показатель 2 Цели Программы Доля лиц обучившихся по программам высшего образования в сфере архитектуры и градостроительства от запланированных к обучению | % | 1 | 2 | 200,00 | Техническая ошибка при внесении изменений в МП (планировалось обучить 2 чел., обучили 2 чел.) |

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

Сводная информация о реализации муниципальных программ городского округа города Обнинска Калужской области

в 2025 году

|  | Наименование муниципальных программ | Финансирование |  |  | Показатели эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  | Количество внесенных изменений в течение 2025 года | Уроваень эффективности реализации Программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный вес в общем объеме (%) | Фактически исполнено в 2024 году (тыс.руб.) | % исполнения от плана | Количество целевых показателей муниципальной программы | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (Имп) | Количество показателей эффективности направлений | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (по направлениям) (Ин) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие системы образования | 0,4847 | 3 493 616,6 | 98,27 | 2 | 0,960 | 16 | 1,096 | 3 | 1,028 |
| 2 | Социальная поддержка граждан | 0,1033 | 738 673,0 | 97,51 | 8 | 1,030 | 31 | 1,027 | 4 | 1,029 |
| 3 | Общественное долголетие | 0,0001 | 438,6 | 99,68 | 2 | 1,025 | 2 | 1,525 | 1 | 1,275 |
| 4 | Сохранение и развитие культуры | 0,0902 | 649 358,2 | 98,11 | 7 | 1,094 | 22 | 1,023 | 3 | 1,059 |
| 5 | Развитие туризма | 0,0004 | 3 100,0 | 100,00 | 1 | 1,328 | 4 | 1,127 | 3 | 1,227 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта | 0,0315 | 227 709,9 | 98,56 | 2 | 0,925 | 11 | 1,012 | 2 | 0,968 |
| 7 | Молодежная политика | 0,0074 | 53 931,6 | 99,81 | 1 | 1,055 | 9 | 1,001 | 2 | 1,028 |
| 8 | Безопасный город | 0,0101 | 72 641,1 | 98,36 | 3 | 1,070 | 12 | 1,075 | 2 | 1,072 |
| 9 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности | 0,0034 | 25 012,0 | 100,00 | 2 | 1,414 | 10 | 1,087 | 3 | 1,250 |
| 10 | Управление имуществом и земельными участками | 0,0008 | 5 762,5 | 93,44 | 3 | 0,943 | 3 | 1,334 | 3 | 1,138 |
| 11 | Развитие инженерной инфраструктуры | 0,0103 | 73 422,7 | 96,89 | 2 | 0,643 | 3 | 0,970 | 2 | 0,807 |
| 12 | Дорожное хозяйство и развитие транспортной инфраструктуры | 0,1670 | 1 197 142,8 | 97,71 | 2 | 0,945 | 15 | 1,046 | 3 | 0,995 |
| 13 | Содержание и обслуживание жилищного фонда | 0,0135 | 97 308,9 | 98,23 | 2 | 0,984 | 5 | 1,005 | 2 | 0,995 |
| 14 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,0001 | 456,7 | 66,06 | 1 | 0,330 | 5 | 0,344 | 1 | 0,337 |
| 15 | Формирование комфортной городской среды | 0,0254 | 186 640,1 | 99,98 | 1 | 1,000 | 4 | 0,909 | 4 | 0,955 |
| 16 | Благоустройство | 0,0517 | 375 915,5 | 99,18 | 4 | 0,744 | 20 | 1,065 | 3 | 0,905 |
| 17 | Градостроительная деятельность | 0,0001 | 396,2 | 100,00 | 2 | 1,500 | 7 | 1,200 | 1 | 1,350 |